Протокол № 2

заседания проектного комитета

15 часов                                                                                                            малый зал

1 августа 2019 года                                                                                   г. Абинск

Председательствующий – заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития администрации муниципального образования Абинский район О.Б. Белая;

Секретарь - главный специалист управления экономического развития, секретарь рабочей группы Ю.П. Городничая.

| Члены проектного комитета: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Анацкая Антонина Дмитреевна | - | заместитель главы муниципального образования Абинский район, начальник финансового управления; |
| Борец Вадим Петрович | - | начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды; |
| Китаев Виталий Валерьевич | - | заместитель главы муниципального образования Абинский район, управляющий делами; |
| Мищук Сергей Петрович | - | заместитель главы муниципального образования Абинский район; |
| Науменко Вадим Николаевич | - | заместитель главы муниципального образования Абинский район; |
| Уривский Николай Иванович | - | заместитель главы муниципального образования Абинский район; |
| Чернейко Наталья Александровна | - | начальник управления муниципальной собственности. |
| Приглашенные: |  |  |
| Вавулина Лариса Викторовна | - | ведущий специалист управления экономического развития администрации муниципального образования Абинский район; |
| Лукина Анжелика Владимировна | - | начальник отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования Абинский район; |
| Гудин Владимир Валентинович | - | начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Абинский район; |
| Ковтун Максим Геннадьевич | - | начальник отдела профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район. |
| ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Рассмотрение проекта «Безопасный город» 1 этап. Прокладка оптоволоконной линии связи. 2. . Рассмотрение проекта «Реализация мероприятий по установлению квот организациям для приема инвалидов и граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на 2020 год». 3. Рассмотрение проекта «Пропаганда казачества и формирование патриотизма у молодого поколения». 4. Рассмотрение проекта «Внедрение новых механизмов по предоставлению земельных участков для ИЖС и ЛПХ гражданам, имеющим трех и более детей». 5. Рассмотрение проекта «Разработка показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Абинский район на плановый период до 2024 год». |

РАССМОТРЕЛИ:

- Паспорт проекта, команду и сводный план – график проекта «Безопасный город» 1 этап. Прокладка оптоволоконной линии связи

(Гудин В.В., Мищук С.П., Белая О.Б., Анацкая А.Д.)

- Паспорт проекта, команду и сводный план – график проекта «Реализация мероприятий по установлению квот организациям для приема инвалидов и граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на 2020 год».

(Лукина А.В., Уривский Н.И., Науменко В.Н.)

- Паспорт проекта, команду и сводный план – график проекта «Пропаганда казачества и формирование патриотизма у молодого поколения».

(Ковтун М.Г., Мищук С.П., Чернейко Н.А., Белая О.Б.)

4. Паспорт проекта «Внедрение новых механизмов по предоставлению земельных участков для ИЖС и ЛПХ гражданам, имеющим трех и более детей».

(Чернейко Н.А., Науменко В.Н., Белая О.Б.)

5. Паспорт проекта «Разработка показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Абинский район на плановый период до 2024 год».

(Вавулина Л.В., Белая О.Б., Анацкая А.Д.)

РЕШИЛИ:

- Утвердить паспорта проектов:

- ««Безопасный город» 1 этап. Прокладка оптоволоконной линии связи»;

- «Реализация мероприятий по установлению квот организациям для приема инвалидов и граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на 2020 год»;

- «Пропаганда казачества и формирование патриотизма у молодого поколения».

- Утвердить команду и сводный план - график следующих проектов:

-  ««Безопасный город» 1 этап. Прокладка оптоволоконной линии связи»;

- «Реализация мероприятий по установлению квот организациям для приема инвалидов и граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на 2020 год»;

- «Пропаганда казачества и формирование патриотизма у молодого поколения».

- Предоставлять в управление экономического развития отчеты по проектам:

- ««Безопасный город» 1 этап. Прокладка оптоволоконной линии связи»;

- «Реализация мероприятий по установлению квот организациям для приема инвалидов и граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на 2020 год»;

- «Пропаганда казачества и формирование патриотизма у молодого поколения».

Срок исполнения - согласно установленных дат в сводных планах-графиках.

- Утвердить паспорт проекта «Предоставление земельных участков для ИЖС и ЛПХ гражданам, имеющим трех и более детей»;

- Рекомендовать Чернейко Н.А.:

- сформировать команду проекта. Срок исполнения – до 7 августа;

- разработать сводный план-график. Срок исполнения – до 7 августа;

- предоставлять отчеты в управление экономического развития. Срок исполнения согласно установленных дат в сводном план-графике.

- Утвердить паспорт проекта «Разработка показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Абинский район на плановый период до 2024 год»;

- Рекомендовать Вавулиной Л.В.:

- сформировать команду проекта. Срок исполнения – до 7 августа;

- разработать сводный план-график. Срок исполнения – до 7 августа;

- предоставлять отчеты в управление экономического развития. Срок исполнения согласно установленных дат в сводном план-графике.

Председательствующий                                                                              О.Б. Белая

Секретарь:                                                                                        Ю.П. Городничая