**Заключение**

**муниципального проектного офиса**

**по паспорту муниципального проекта "** **Предоставление земельных участков для ИЖС и ЛПХ гражданам, имеющим трех и более детей "**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта **«**Предоставление земельных участков для ИЖС и ЛПХ гражданам, имеющим трех и более детей» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

обеспечение граждан, имеющих трех и более детей земельными участками для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства;

обеспечение социальной поддержкой многодетных семей.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 10 августа 2019 года по 31 декабря 2020 года, краткое наименование проекта –предоставление земельных участков для ИЖС и ЛПХ гражданам, имеющим трех и более детей, координатор проекта –Чернейко Н.А.., руководитель проекта –Чернейко Н.А., инициатор проекта –Поступинская С.Н., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют более 2 органов исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрация Варнавинского сельского поселения, администрация Холмского сельского поселения, администрация Светлогорского сельского поселения, администрация Федоровского сельского поселения, администрация мингрельского сельского поселения, администрация Ольгинского сельского поселения, ИП Кулинич.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Обеспечение граждан, имеющих трех и более детей земельными участками для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

2.1.2. Обеспечение социальной поддержкой многодетных семей.

Результаты проекта: 2.2.1. Заключение 8 договоров аренды земельных участков.

2.2.2. Возможность получения земельного участка в собственность бесплатно, после строительства жилого дома.

Данные результаты конкретны, не соответствуют результатам реализации национальных проектов.

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Указана взаимосвязь с муниципальной программой «Управление муниципальной собственностью» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 55,5 млн. рублей, из них за счет средств местного бюджета 55,5 млн. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».

Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального

образования, начальник управления

экономического развития О.Б. Белая

« » 2019 года