**Заключение**

**муниципального проектного офиса**

**по паспорту муниципального проекта "Проведение районного фестиваля традиционной народной культуры «Народный умелец»"**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта **«**Проведение районного фестиваля традиционной народной культуры «Народный умелец» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни район, приобщение жителей района к народному художественному творчеству, традиционной народной культуре, реализация творческих способностей населения через декоративно-прикладное творчество и участие их в межпоселенческих, районных, краевых фестивалях, конкурсах.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года, краткое наименование проекта – фестиваль «Народный умелец», куратор проекта – Уривский Н.И., руководитель проекта – Созинова Л.А., инициатор проекта – Созинова Л.А., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, МБУДО «Детская школа искусств», МКУ «РОМЦК», МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта:

2.1.1. Создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни района, приобщение жителей района к народному художественному творчеству, традиционной народной культуре, реализация творческих способностей населения через декоративно-прикладное творчество и участие их в межпоселенческих, районных, краевых фестивалях, конкурсах (стратегически значима).

Результаты проекта:

2.2.1. Проведение районного фестиваля «Народный умелец».

2.2.2. Привлечение более 1000 человек жителей, гостей станицы.

2.2.3. Организация выставки более 100 мастеров декоративно-прикладного творчества.

Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Культура».

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта не сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Указана взаимосвязь с федеральным проектом «Культурная среда» и государственной программой Краснодарского края « Развитие культуры», муниципальной программой «Развитие культуры» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 0,12 млн. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 0,06 млн. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования. При этом финансирование проекта напрямую зависит от финансирования из краевого бюджета что увеличивает риск реализации проекта.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект вслучае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».

Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального

образования, начальник управления

экономического развития О.Б. Белая

« » 2019 года