**Заключение**

**муниципального проектного офиса**

**по паспорту муниципального проекта "Разработка показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Абинский район на плановый период до 2024 года"**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта **«**Разработка показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Абинский район на плановый период до 2024 года» (далее – проект).

Проект разработан в рамках проектного управления и направлен на достижение следующих целей:

- определение тенденций социально-экономического развития Абинского района на среднесрочную перспективу;

- основа для разработки проекта бюджета муниципального образования Абинский район на финансовый год и плановый.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 8 августа 2019 года по 1 декабря 2019 года, краткое наименование проекта – прогноз до 2024 года, куратор проекта –Белая О.Б., руководитель проекта – Белая О.Б., инициатор проекта –Вавулина Л.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует только орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта:

2.1.1. Определение тенденций социально-экономического развития Абинского района на среднесрочную перспективу.

2.1.2. Основа для разработки проекта бюджета муниципального образования Абинский район на финансовый год и плановый.

Результаты проекта:

2.2.1. Разработка прогноза социально-экономического развития Абинский район на плановый период до 2024 года.

Данные результаты конкретны, но не соответствуют результатам реализации национальных проектов.

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Не указана взаимосвязь с региональными проектами и муниципальными программами. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта отсутствует.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинга их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».

Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального

образования, начальник управления

экономического развития О.Б. Белая

« » 2019 года