**Заключение**

**муниципального проектного офиса**

**по паспорту муниципального проекта "Внедрение новых механизмов в организацию питания в школах Абинского района"**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта **«**Внедрение новых механизмов в организацию питания в школах Абинского района» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

- улучшение качества питания;

- снижение нагрузки на бюджет муниципального образования Абинский район;

- привлечение к взаимодействию местных сельхозтоваропроизводителей;

- профилактика заболеваний ЖКТ.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 15 июля 2019 года по 10 июля 2021 года, краткое наименование проекта – Внедрение новых механизмов в организацию питания в школах Абинского района, куратор проекта – Уривский Н.И.., руководитель проекта – Филипская С.Н., инициатор проекта – Филипская С.Н., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район и МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта:

2.1.1. Улучшение качества питания;

2.1.2 Снижение нагрузки на бюджет муниципального образования Абинский район;

2.1.3 Привлечение к взаимодействию местных сельхозтоваропроизводителей;

2.1.4 Профилактика заболеваний ЖКТ (стратегически значима).

Результаты проекта:

2.2.1. создание единой системы питания;

2.2.2. сбалансированное единое меню для всех школ муниципального образования Абинский район, профилактика заболеваний ЖКТ;

2.2.3. Стабилизация цен на 2-х летний период;

2.2.4. Расширение рынка сбыта для местных сельхозтоваропроизводителей;

2.2.5. Сокращение расходов бюджета муниципального образования Абинский район.

Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Здравоохранение».

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта отсутствуют ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Не указана взаимосвязь с региональными проектами и муниципальными программами на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта отсутствует.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект вслучае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».

Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального

образования, начальник управления

экономического развития О.Б. Белая

« » 2019 года