**Заключение**

**муниципального проектного офиса**

**по паспорту муниципального проекта "Семейная Академия счастья. Приемная семья-успешная семья."**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта **«**Семейная Академия счастья. Приемная семья-успешная семья» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

поднятие и укрепление престижа приемной семьи;

предотвращение возвратов детей из приемных семей.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый   
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 2 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года, краткое наименование проекта – семейная академия счастья, приемная семья-успешная семья, куратор проекта – Уривский Н.И., руководитель проекта – Рамазанова Е.В., инициатор проекта – Рамазанова Е.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, Совет приемных семей, ГКУ КК «Краевой методический центр».

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Поднятие и укрепление престижа приемной семьи.

2.1.2. Предотвращение возвратов детей из приемных семей.

Результаты проекта: 2.2.1. Проведение 144 групповых занятий для детей и родителей, направленных на улучшение детско-родительских отношений.

2.2.2. Обучение 43 приемных родителей по программе повышения психолого-педагогической компетентности приемных родителей «Успех».

2.2.3. Публикации в СМИ о деятельности приемных родителей и о приемных семьях (45 статей).

2.2.4. Организация участия 90 приемных семей в 28 мероприятиях города и района.

2.2.5. Профилактика вторичного сиротства, предотвращение возможных возвратов детей из приемных семей.

Данные результаты конкретны и имеют значимую роль для социального положения Абинского района, но не соответствуют реализации национальных проектов.

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Определены возможности.

Раздел 5. Описание проекта.

Указана взаимосвязь с региональным проектом «Дети Кубани» и муниципальной программой «Дети Абинского района» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств местного бюджета и составляет 0,05 млн. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинга их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии   
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».

Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального

образования, начальник управления

экономического развития О.Б. Белая

« » 2019 года