**Заключение**

**муниципального проектного офиса по паспорту муниципального проекта "Создание условий для занятия спортом"**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта«Создание условий для занятия спортом» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующий национальной цели - создание для всех категорий и групп населения условий для физической культурой и спортом, массовым спортом, путем строительства новых спортивных сооружений.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, краткое наименование проекта – создание условий для занятия спортом, куратор проекта – Мищук С.П., руководитель проекта – Саенко С.А., инициатор проекта – Мазанко Н.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район, МКУ СШ «Виктория», МКУ СШ «Юность».

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта:

2.1.1. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, путем строительства новых спортивных сооружений (стратегически значима).

Результаты проекта:

2.2.1. Строительство на территории Абинского района не менее 2-х спортивных объектов;

2.2.2 Вовлечение не менее 200 человек в систематические занятия физической культурой и спортом.

Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Демография».

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и возможности мероприятия по предупреждению рисков.

Раздел 5. Описание проекта.

Указана взаимосвязь с национальным проектом «Демография» с региональным проектом «Спорт - норма жизни» и муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 6156,8 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 2601,4 млн. рублей, из местного бюджета 3555,4 тыс. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования. При этом финансирование проекта напрямую зависит от финансирования из краевого бюджета что увеличивает риск реализации проекта.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Присутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».

Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального

образования, начальник управления

экономического развития О.Б. Белая

« » 2019 года