**Заключение**

**муниципального проектного офиса**

**по паспорту муниципального проекта "Фестиваль «Формула успеха» для несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета"**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта **«**Фестиваль «Формула успеха» для несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета» (далее – проект).

Проект разработан в рамках проектной деятельности и направлен на достижение следующих целей:

- формирование правового самосознания несовершеннолетних;

- развитие творческих, спортивных способностей у несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый   
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 сентября 2019 года по 10 ноября 2019 года, краткое наименование проекта – фестиваль «Формула успеха» для несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета, куратор проекта – Уривский Н.И., руководитель проекта – Трошина Н.В., инициатор проекта – Трошина Н.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район и ГБПОУ «Ахтырский техникум Профи-Альянс»

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта:

2.1.1. Формирование правового самосознания несовершеннолетних;

2.1.2. Развитие творческих, спортивных способностей у несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2.1.3 Развитие социальной инициативы у несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Результаты проекта:

2.2.1. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними повторно.

Данные результаты конкретны, и направлены на создание условий для несовершеннолетних состоящих на профильных учетах.

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Сформулированы возможности.

Раздел 5. Описание проекта.

Не указана взаимосвязь с региональными проектами и муниципальными программами. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта отсутствует.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Присутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект вслучае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии   
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».

Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального

образования, начальник управления

экономического развития О.Б. Белая

« » 2019 года