**Заключение**

**муниципального проектного офиса**

**по паспорту муниципального проекта "Организация форума в горно-лесистой местности ст. Шапсугской"**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта **«**Организация форума в горно-лесистой местности ст. Шапсугской» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

- пропаганда и развитие массового туризма, спортивных форм отдыха;

- организация свободного времени молодых людей, профилактика социально-негативных проявлений в молодежной среде;

- повышение уровня экологической образованности молодежи и формирование у нее активного отношения к экологическим проблемам родного края.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2022 года, краткое наименование проекта – Организация форума в горно-лесистой местности ст. Шапсугской, куратор проекта – Уривский Н.И., руководитель проекта – Филипская С.Н., инициатор проекта –Харламова И.А., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, МКУ «Центр патриотического воспитания подростков и молодежи им. В.А.Козлова», МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинсикй район».

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта:

2.1.1. Пропаганда и развитие массового туризма, спортивных форм отдыха.

2.1.2 Организация свободного времени молодых людей, профилактика социально-негативных проявлений в молодежной среде.

2.1.3. Привлечение 780 человек к участию в проекте.

2.1.4. Повышение уровня экологической образованности молодежи и формирование у нее активного отношения к экологическим проблемам родного края.

Результаты проекта:

2.2.1. Участники проекта овладеют начальными навыками спортивного туризма, расширят свои знания в области экологии, закрепят навыки безопасного поведения в природной среде;

2.2.2. привлечение молодежи 780 человек, вовлечение в командные игры, формирование патриотического духа, волонтерскую деятельность;

Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Демография».

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности присутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Указана взаимосвязь с муниципальной программой «Молодежь Абинского района» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 750 тыс. рублей из них за счет средств местного бюджета 750 тыс. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинга их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект вслучае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».

Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального

образования, начальник управления

экономического развития О.Б. Белая

« » 2019 года