УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования Абинский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Иванов

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций

на территории муниципального образования Абинский район

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование направления | Градостроительство | |
| Наименование проекта | Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций на территории муниципального образования Абинский район | |
| Краткое наименование проекта | Демонтаж рекламных конструкций | |
| Срок начала и окончания проекта | с 3 июня 2019 года | 1 сентября 2019 года |
| Куратор проекта | Науменко В.Н. - заместитель главы муниципального образования | |
| Руководитель проекта | Науменко В.Н. - заместитель главы муниципального образования | |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Демченко А.Г. – руководитель МУП «Благоустройство»;  Никитенко Г.И. - ведущий специалист отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Абинский район;  Сапрунов А.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации муниципального образования Абинский район;  Тенгелиди М.Ю. – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, начальник отдела градостроительства администрации муниципального образования Абинский район | |
| Инициатор проекта | Тенгелиди М.Ю. – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, начальник отдела градостроительства администрации муниципального образования Абинский район | |

2. Содержание проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | 1. Привидение в соответствие со ст. 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;  2. Безопасность дорожного движения;  3. Эстетический архитектурный облик населенных пунктов. | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам\* | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (i год) | Период, год | | |
| 1-ый год | 2-ой год | №-ый год |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Результаты и требования к результатам проекта | 1. Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций;  2. Безопасность дорожного движения;  3. Улучшение архитектурного облика населенного пункта | | | | | |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта | Рейды по выявлению незаконно установленных рекламных конструкций, вручение предписаний владельцам незаконно установленных рекламных конструкций для их демонтажа в добровольном порядке | | | | | |

3. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| 1. | Сбор информации |  | до 5 июня 2019 года |
| 2. | Подготовка и направление предписаний владельцам незаконно установленных рекламных конструкций |  | до 10 июня 2019 года |
| 3. | Осмотр мест размещения рекламных конструкций на предмет их добровольного демонтажа |  | до 14 июня 2019 года |
| 4 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций |  | до 19 июля 2019 года |
| 5 | Демонтаж рекламных конструкций |  | с 20 июля по  1 сентября 2019 года |

4. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| Ключевые риски | | |
| 1. | Не выявлен правообладатель рекламной конструкции | Признать ее бесхозной |
| 2 | Не вручение предписаний на демонтаж рекламной конструкции | Уточнение местонахождения владельца |
| Возможности | | |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

5. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | - |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | Муниципальная программа муниципального образования Абинский район «Архитектура и градостроительная деятельность» на 2019-2023 года |
| Формальные основания для инициации | - |
| Дополнительная информация | - |

6. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Год реализации | | | | Всего |
| 1-ый год | 2-ой год | 3-ий год | № год |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Демонтаж рекламных конструкций | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 50,0 | - | - | - | 50,0 |
|  | Итого: |  | 50,0 | - | - | - | 50,0 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  | 50,0 | - | - | - | 50,0 |

7. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Должность куратора проекта

заместитель главы муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н.Науменко

Должность руководителя проекта

заместитель главы муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н.Науменко

Команда проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО должностного лица | Должность | Функциональное направление |
| 1 | Науменко В.Н. | заместитель главы муниципального образования | Руководитель, координатор проекта |
| 2 | Демченко А.Г. | Руководитель МУП «Благоустройство» | Участники проекта |
| 3 | Никитенко Г.И. | ведущий специалист отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Абинский район | Участники проекта |
| 4 | Сапрунов А.В. | начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор | Участники проекта |
| 5 | Тенгелиди М.Ю. | Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, начальник отдела градостроительства | Участники проекта |

Заместитель главы

муниципального образования В.Н.Науменко

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций

на территории муниципального образования Абинский район

Дата начала: 3 июня 2019 года

Срок выполнения: 1 сентября 2019 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Науменко Вадим Николаевич- заместитель главы муниципального образования |
| Руководитель проекта | Науменко Вадим Николаевич- заместитель главы муниципального образования |
| Исполнители и соисполнители проекта | Демченко А.Г. – руководитель МУП «Благоустройство»;  Никитенко Г.И. - ведущий специалист отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Абинский район;  Сапрунов А.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации муниципального образования Абинский район;  Тенгелиди М.Ю. – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, начальник отдела градостроительства администрации муниципального образования Абинский район |
| Разработчик плана | Тенгелиди М.Ю. |

Календарный план-график управления проектом

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор информации | | | | | |
| 1.1. | Осмотр местности, выявление владельцев рекламных конструкций | 3 | 3 июня 2019 года | 5 июня 2019 года | Фотофиксация, письмо-запрос | Никитенко Г.И., Тенгелиди М.Ю. |
| 2 | Подготовка и направление предписаний владельцам незаконно установленных рекламных конструкций | | | | | |
| 2.1 | Подготовка предписания | 2 | 6 июня 2019 | 9 июня 2019 | Шаблон (форма) | Никитенко Г.И. |
| 2.2 | Направление (вручение) предписаний | 1 | 10 июня 2019 | 10 июня 2019 | Лично, почтовым отправлением | Никитенко Г.И. |
| 3 | Осмотр мест размещения рекламных конструкций на предмет их добровольного демонтажа | | | | | |
| 3.1 | Осмотр местности | 3 | 11 июня 2019 года | 14 июня 2019 года | Акт | Никитенко Г.И.,  Тенгелиди М.Ю. |
| 4 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций | | | | | |
| 4.1 | Подготовка муниципального контракта с приложением (техническим заданием) | 13 | 15 июня 2019 года | 26 июня 2019 года | Проект муниципального контракта | Тенгелиди М.Ю. |
| 4.2 | Согласование проекта муниципального контракта с правовым управлением | 11 | 27 июня 2019 года | 7 июля 2019 года | Проект муниципального контракта | Сапрунов А.В. |
| 4.3 | Подписание муниципального контракта со стороны исполнителя | 7 | 8 июля 2019 года | 14 июля 2019 года | муниципального контракта | Сапрунов А.В. |
| 4.4 | Подписание муниципального контракта со стороны заказчика | 5 | 15 июля 2019 года | 19 июля 2019 года | муниципального контракта | Сапрунов А.В. |
| 5 | Демонтаж рекламных конструкций | | | | | |
| 5.1 | Демонтаж рекламных конструкций | 13 | 20 июля 2019 года | 1 сентября 2019 года | Демонтаж рекламной конструкции | Демченко А.Г. |