УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования Абинский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Иванов

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Абинский район

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | Развитие малого и среднего предпринимательства |
| Наименование проекта | Консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Абинский район |
| Краткое наименование проекта | Поддержка МСП в Абинском районе |
| Срок начала и окончания проекта | С 16 августа 2019 года | по 31 декабря 2019 года |
| Куратор проекта | Белая О.Б. – заместитель главы муниципального образования Абинский район |
| Руководитель проекта | Ферштут В.С. – директор Муниципального казенного учреждения муниципального образования Абинский район «Муниципальный центр инвестиций и предпринимательства» |
| Администратор проекта | Ферштут В.С. |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | - Антонян Л.Н. - ведущий специалист управления экономического развития;- Дорошенко А.А. - заместитель директора Муниципального казенного учреждения муниципального образования Абинский район «Муниципальный центр инвестиций и предпринимательства»;- Ферштут В.С. – директор Муниципального казенного учреждения муниципального образования Абинский район «Муниципальный центр инвестиций и предпринимательства»;- Чернейко Н.А. – начальник управления муниципальной собственности. |

2. Содержание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | Создание в муниципальном образовании Абинский район условий, стимулирующих развитие МСП |
| Показатели проекта и их значения по периодам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (на 31.12.2018) | Период |
| 2-е полугодие 2019 | 1-е полугодие 2020 | 2-е полугодие 2020 |
| Количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, ед. | основной | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.), ед. | основной | 12 | 8 | 9 | 9 |
| Количество размещенных в интернет-ресурсах информационных блоков о государственной поддержке предпринимательства, ед. | основной | 10 | 6 | 7 | 7 |
| Количество консультационных услуг, предоставленных субъектам МСП, ед. | основной | 296 | 200 | 210 | 210 |
| Результаты и требования к результатам проекта | 1. Проведено не менее 3 заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП;2. Проведено не менее 26 мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.);3. Размещено в интернет-ресурсах не менее 20 информационных блоков о государственной поддержке предпринимательства;4. Субъектам МСП оказано не менее 620 консультационных услуг. |

3. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование  | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)  | Срок  |
| 1.  | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Контрольная точка | 27.12.2019 |
| 2. | Проведение мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.) | Контрольная точка | 30.08.201927.09.201931.10.201929.11.201927.12.2019 |
| 3.  | Информирование населения муниципального образования Абинский район о мерах поддержки МСП, действующих на муниципальном и региональном уровнях | Контрольная точка | 30.08.201927.09.201931.10.201929.11.201927.12.2019 |
| 4. | Оказание консультационной поддержки субъектам МСП | Контрольная точка | 30.08.201927.09.201931.10.201929.11.201927.12.2019 |

4. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| Ключевые риски |
| 1. | Отсутствие муниципального имущества, предоставляемого субъектам МСП в качестве имущественной поддержки | Поиск объектов муниципального имущества, которые возможно включить в перечень муниципального имущества, предоставляемого субъектам МСП в качестве имущественной поддержки |
| 2. | Малый охват аудитории для информирования о мерах поддержки МСП | Использование общедоступных и популярных ресурсов: СМИ, социальных сетей в интернете, рекламно-информационных носителей |
| 3. | Неинформированность субъектов МСП о мерах государственной поддержки и возможностях их получения | Проведение семинаров, круглых столов, информирование через социальные сети и мессенджеры  |
| Возможности |
| 1. | Тематические и отраслевые семинары, собрания, организуемые муниципальными и ведомственными учреждениями, некоммерческими организациями | Налаживание контактов с инициаторами мероприятий, включение в программу мероприятий докладов о мерах государственной поддержки субъектов МСП |
| 2. | Оказание консультационных услуг по конкретным вопросам обратившегося субъекта МСП | В ходе беседы дополнительно информировать обратившееся лицо о мерах государственной поддержки субъектов МСП |

5. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | 1. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"2. Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»3. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»4. Региональный проект «Популяризация предпринимательства» |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» на 2019-2023 годы |
| Формальные основания для инициации | - |
| Дополнительная информация | - |

6. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Период реализации | Всего |
| 2-е полугодие 2019 года | 1-е полугодие 2020 года | 2-е полугодие 2020 года |  |
| Бюджетные источники, тыс. руб. |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
| 1. | Количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, ед. | шт | суммирование | количество заседаний | метод прямого подсчета | Дорошенко А.А. |
| 2. | Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.), ед. | шт | суммирование | количество мероприятий | метод прямого подсчета | Ферштут В.С. |
| 3. | Количество размещенных в интернет-ресурсах информационных блоков о государственной поддержке предпринимательства, ед. | шт | суммирование | количество информационных блоков | метод прямого подсчета | Антонян Л.Н. |
|  | Количество консультационных услуг, предоставленных субъектам МСП, ед. | шт | суммирование | количество услуг | метод прямого подсчета | Ферштут В.С. |

Заместитель главы муниципального образования,

начальник управления экономического развития О.Б. Белая

Директор Муниципального казенного учреждения

муниципального образования Абинский район

«Муниципальный центр инвестиций и предпринимательства» В.С. Ферштут

Команда проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО должностного лица | Должность  | Функциональное направление  |
| 1 | Белая О.Б. | заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития | куратор проекта |
| 2 | Ферштут В.С. | директор Муниципального казенного учреждения муниципального образования Абинский район «Муниципальный центр инвестиций и предпринимательства» | руководитель проекта |
| 3 | Антонян Л.Н. | ведущий специалист управления экономического развития | участник проекта |
| 4 | Дорошенко А.А. | заместитель директора Муниципального казенного учреждения муниципального образования Абинский район «Муниципальный центр инвестиций и предпринимательства» | участник проекта |
| 5 | Чернейко Н.А.  | начальник управления муниципальной собственности | участник проекта |

Заместитель главы муниципального

образования, начальник управления

экономического развития О.Б. Белая

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Абинский район

Дата начала: 16 августа 2019 года

Срок выполнения: 31 декабря 2019 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Белая Ольга Борисовна – заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития  |
| Руководитель проекта | Ферштут В.С. – директор Муниципального казенного учреждения муниципального образования Абинский район «Муниципальный центр инвестиций и предпринимательства» |
| Исполнители и соисполнители проекта | - Антонян Л.Н. - ведущий специалист управления экономического развития;- Дорошенко А.А. - заместитель директора Муниципального казенного учреждения муниципального образования Абинский район «Муниципальный центр инвестиций и предпринимательства»;- Ферштут В.С. – директор Муниципального казенного учреждения муниципального образования Абинский район «Муниципальный центр инвестиций и предпринимательства»;- Чернейко Н.А. – начальник управления муниципальной собственности. |
| Разработчик плана | Ферштут В.С. |

Календарный план-график управления проектом

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Периодич-ность | Период проведения | Вид документа и (или) результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1 | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 1 раз в полугодие |  | 31.12.2019 | протокол заседания рабочей группы | Белая О.Б.Ферштут В.С.Чернейко Н.А. |
| 2 | Проведение мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.) | 1 раз в месяц |  | 30.08.201927.09.201931.10.201929.11.201927.12.2019 | протоко-лы меро-приятий | Ферштут В.С. |
| 3 | Информирование населения муниципального образования Абинский район о мерах поддержки МСП, действующих на муниципальном и региональном уровнях | на постоянной основе | 16.08.2019 | 30.08.201927.09.201931.10.201929.11.201927.12.2019 | справка | Ферштут В.С.. |
| 4 | Размещение в интернет-ресурсах информационных блоков о государственной поддержке предпринимательства, ед. | на постоянной основе | 16.08.2019 | 30.08.201927.09.201931.10.201929.11.201927.12.2019 |  | Антонян Л.Н. |
| 4 | Оказание консультационной поддержки субъектам МСП | на постоянной основе | 16.08.2019 | 30.08.201927.09.201931.10.201929.11.201927.12.2019 | справка | Ферштут В.С. |