УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования

Абинский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Иванов

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствие с дислокацией организации дорожного движения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование направления | Безопасные и качественные автомобильные дороги | |
| Наименование проекта | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствие с дислокацией организации дорожного движения | |
| Краткое наименование проекта | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствие с дислокацией организации дорожного движения | |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2020 | 31.12.2021 |
| Куратор проекта | Науменко В.Н. – заместитель главы муниципального образования Абинский район | |
| Руководитель проекта | Александрова С.А. – начальник управления строительства, ЖКХ, транспорта и связи | |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Иваненко А.Е. – главный специалист управления строительства, ЖКХ, транспорта и связи;  Игнатов Е.А. – начальник отдела размещения муниципального заказа;  Александрова С.А. – начальник управления строительства, ЖКХ, транспорта и связи;  Семендяев А.В. – начальник правового управления;  Самбур И.В. – директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район»  Хрушков Д.Г. – директор МБУ «Абинкапстрой» | |
| Инициатор проекта | Александрова С.А. – начальник управления строительства, ЖКХ, транспорта и связи | |

2. Содержание проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | 1. Приведение с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети.  2. Установка дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения, составляющих муниципальную собственность муниципального образования Абинский район. | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам\* | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (2019 год) | Период, год | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Количество установленных дорожных знаков, шт. | основной | 17 | 27 | 40 | 0 | 0 |
| Результаты и требования к результатам проекта | 1. Доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям  2. Установка в 2020 году 27 дорожных знаков, в 2021 году 40 дорожных знаков | | | | | | |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта | Собрана и обобщена информация о состоянии дорожной сети Абинского района, в том числе об участках дорожной сети, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На основании этих данных разработана и утверждена муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Абинский район». Достижение показателей способствует снижению аварийности и социальной напряженности в районе, обеспечению скоростного автомобильного движения на дорогах общего пользования местного значения | | | | | | |

3. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| 1 этап | | | |
| 1 | Определение участков дорожной сети местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог)) | Контрольная точка | 09.02.2020 |
| 2 | Формирование финансовой потребности | Контрольная точка | 16.02.2020 |
| 2 | Внесение изменений в муниципальную программу муниципального образования Абинский район «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта» на 2019-2023 годы | Завершение этапа | 31.12.2020 |
| 3 | Проведение закупки по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) | Контрольная точка | 15.06.2020 |
| 4 | Выполнение работ по установке дорожных знаков | Контрольная точка | 15.07.2020 |
| 5 | Приемка выполненных работ | Контрольная точка | 15.07.2020 |
| 2 этап | | | |
| 1 | Определение участков дорожной сети местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог)) | Контрольная точка | 09.02.2021 |
| 2 | Формирование финансовой потребности | Контрольная точка | 16.02.2021 |
| 2 | Внесение изменений в муниципальную программу муниципального образования Абинский район «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта» на 2019-2023 годы | Завершение этапа | 31.12.2021 |
| 3 | Проведение закупки по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) | Контрольная точка | 15.06.2021 |
| 4 | Выполнение работ по установке дорожных знаков | Контрольная точка | 15.07.2021 |
| 5 | Приемка выполненных работ | Контрольная точка | 15.07.2021 |

4. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| Ключевые риски | | |
| 1. | Финансовая необеспеченность, связанная с недостаточностью бюджетных средств на реализацию проекта | Привлечение средств краевого бюджета в соответствии с государственными программами. |
| 2. | Сокращения ранее предусмотренного бюджетного финансирования муниципальной программы в процессе ее реализации. | Перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей. |
| 3. | Организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий | Проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости корректировки целевых показателей, а также мероприятий муниципальной программы. |
| 5. | Несостоятельность подрядной организации | Контроль при формировании конкурсной документации в части требований к участникам закупки |
| Возможности | | |
| 1. | Повышение скорости ротации транспортных средств и, в конечном итоге, социально экономическое развитию района | Совершенствование технологий проведения работ по обустройству и ремонту  автомобильных дорог |
| 2. | Повышение безопасности дорожного движения на дорожной сети Абинского района | Установка дорожных знаков |

5. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | - |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | Муниципальная программа муниципального образования Абинский район «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта» на 2019-2023 годы |
| Формальные основания для инициации | - |
| Дополнительная информация | - |

6. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Год реализации | | | | Всего |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Выполнение работ по установке дорожных знаков на автомобильной дороге общего пользования местного значения | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 318,8 | 462,4 | 0,0 | 0,0 | 781,2 |
|  | Итого: | Всего | 318,8 | 462,4 | 0,0 | 0,0 | 781,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 318,8 | 462,4 | 0,0 | 0,0 | 781,2 |

7. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
| 1. | - | - | - | - | - | - |

Начальник управления строительства,

ЖКХ, транспорта и связи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Александрова

(подпись)

Команда проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО должностного лица | Должность | Функциональное направление |
| 1. | Науменко В.Н. | заместитель главы муниципального образования Абинский район | Куратор проекта |
| 2. | Александрова С.А. | начальник управления строительства, ЖКХ, транспорта и связи | Руководитель проекта |
| 3. | Иваненко А.Е. | Главный специалист управления строительства, ЖКХ, транспорта и связи | Участник проекта |
| 4. | Игнатов Е.А. | начальник отдела размещения муниципального заказа | Участник проекта |
| 5. | Семендяев А.В. | начальник правового управления | Участник проекта |
| 6. | Самбур И.В. | директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район» | Участник проекта |
| 7. | Хрушков Д.Г. | Директор МБУ «Абинкапстрой» | Участник проекта |

Начальник управления строительства,

ЖКХ, транспорта и связи С.А. Александрова

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Развитие строительства в муниципальном образовании Абинский район

Дата начала: 01.01.2020

Срок выполнения: 15.07.2021

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Науменко В.Н. – заместитель главы муниципального образования Абинский район |
| Руководитель проекта | Александрова С.А. – начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Абинский район |
| Исполнители и соисполнители проекта | Иваненко А.Е. – главный специалист управления строительства, ЖКХ, транспорта и связи;  Игнатов Е.А. – начальник отдела размещения муниципального заказа;  Александрова С.А. – начальник управления строительства, ЖКХ, транспорта и связи;  Семендяев А.В. – начальник правового управления;  Самбур И.В. – директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район»;  Хрушков Д.Г. – директор МБУ «Абинкапстрой» |
| Разработчик плана | Иваненко А.Е. |

Календарный план-график управления проектом

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | | | | | | |
| 1 | Определение участков дорожной сети местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог)) | | | | | |
| 1.1 | Визуальное обследование дорожной сети местного значения | 9 | 09.01.2020 | 17.01.2020 | - | Шевченко Е.А. |
| 1.2. | Составление дефектной ведомости | 5 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | Дефектная ведомость | Шевченко Е.А. |
| 1.2 | Составление сметной документации | 14 | 27.01.2020 | 09.02.2020 | Сметная документация | Хрушков Д.Г. |
| 2 | Формирование финансовой потребности | | | | | |
| 2.1 | Перемещение и направление на мероприятие ассигнований в рамках муниципальной программы | 7 | 10.02.2020 | 16.02.2020 | Письмо о перемещении средств дорожного фонда | Александрова С.А. |
| 3 | Внесение изменений в муниципальную программу муниципального образования Абинский район «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта» на 2019-2023 годы | | | | | |
| 3.1 | Согласование вносимых изменений в муниципальную программу | 30 | 17.02.2020 | 31.12.2020 | Постановление | Александрова С.А.  Ткачев Е.А. |
| 4 | Проведение закупки по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) | | | | | |
| 4.1 | Внесение изменений в план-график | 3 | 23.03.2020 | 26.03.2020 | - | Иваненко А.Е. |
| 4.2 | Подготовка конкурсной документации  по проведению электронного аукциона, формирование заявки на осуществление закупки | 10 | 23.03.2020 | 31.03.2020 | Конкурсная документация | Иваненко А.Е. |
| 4.3 | Публикация извещения о проведении электронного аукциона | 10 | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Извещение | Игнатов Е.А. |
| 4.4 | Размещение закупки на электронной площадке. Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе | 10 | 20.04.2020 | 30.04.2020 | - | Игнатов Е.А. |
| 4.5 | Рассмотрение заявок | 5 | 30.04.2020 | 15.05.2020 | Протокол рассмотрения заявок | Игнатов Е.А. |
| 4.6 | Проведение электронного аукциона. Публикация протокола проведения электронного аукциона | 2 | 15.05.2020 | 22.05.2020 | Протокол проведения | Игнатов Е.А. |
| 4.7 | Публикация протокола подведения итогов | 1 | 22.05.2020 | 25.05.2020 | Протокол подведения итогов | Игнатов Е.А. |
| 4.8 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 10 | 25.05.2020 | 15.06.2020 | Муниципальный контракт | Иваненко А.Е. |
| 5 | Выполнение работ по установке дорожных знаков | | | | | |
| 5.1 | Устройство бетонной подготовки | 10 | 15.06.2020 | 30.06.2020 | Акт выполненных работ |  |
| 5.2 | Монтаж стойки под знак | 10 | 25.06.2020 | 05.07.2020 | Акт выполненных работ |  |
| 5.3 | Установка щитка дорожного знака на стойку | 10 | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Акт выполненных работ |  |
| 6 | Приемка выполненных работ | | | | | |
| 6.1 | Совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения | 40 | 15.06.2020 | 15.07.2020 | - | Александрова С.А.  Хрушков Д.Г. |
| 6.2 | Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов | 40 | 15.06.2020 | 15.07.2020 | - | Александрова С.А.  Хрушков Д.Г. |
| 6.3 | Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов | 40 | 15.06.2020 | 15.07.2020 | - | Александрова С.А.  Хрушков Д.Г. |

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 этап | | | | | | |
| 1 | Определение участков дорожной сети местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог)) | | | | | |
| 1.1 | Визуальное обследование дорожной сети местного значения | 9 | 09.01.2021 | 17.01.2021 | - | Шевченко Е.А. |
| 1.2. | Составление дефектной ведомости | 5 | 20.01.2021 | 24.01.2021 | Дефектная ведомость | Шевченко Е.А. |
| 1.2 | Составление сметной документации | 14 | 27.01.2021 | 09.02.2021 | Сметная документация | Хрушков Д.Г. |
| 2 | Формирование финансовой потребности | | | | | |
| 2.1 | Перемещение и направление на мероприятие ассигнований в рамках муниципальной программы | 7 | 10.02.2021 | 16.02.2021 | Письмо о перемещении средств дорожного фонда | Александрова С.А. |
| 3 | Внесение изменений в муниципальную программу муниципального образования Абинский район «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта» на 2019-2023 годы | | | | | |
| 3.1 | Согласование вносимых изменений в муниципальную программу | 30 | 17.02.2021 | 31.12.2021 | Постановление | Александрова С.А.  Ткачев Е.А. |
| 4 | Проведение закупки по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) | | | | | |
| 4.1 | Внесение изменений в план-график | 3 | 23.03.2021 | 26.03.2021 | - | Иваненко А.Е. |
| 4.2 | Подготовка конкурсной документации  по проведению электронного аукциона, формирование заявки на осуществление закупки | 10 | 23.03.2021 | 31.03.2021 | Конкурсная документация | Иваненко А.Е. |
| 4.3 | Публикация извещения о проведении электронного аукциона | 10 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | Извещение | Игнатов Е.А. |
| 4.4 | Размещение закупки на электронной площадке. Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе | 10 | 20.04.2021 | 30.04.2021 | - | Игнатов Е.А. |
| 4.5 | Рассмотрение заявок | 5 | 30.04.2021 | 15.05.2021 | Протокол рассмотрения заявок | Игнатов Е.А. |
| 4.6 | Проведение электронного аукциона. Публикация протокола проведения электронного аукциона | 2 | 15.05.2021 | 22.05.2021 | Протокол проведения | Игнатов Е.А. |
| 4.7 | Публикация протокола подведения итогов | 1 | 22.05.2021 | 25.05.2021 | Протокол подведения итогов | Игнатов Е.А. |
| 4.8 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 10 | 25.05.2021 | 15.06.2021 | Муниципальный контракт | Иваненко А.Е. |
| 5 | Выполнение работ по установке дорожных знаков | | | | | |
| 5.1 | Устройство бетонной подготовки | 10 | 15.06.2021 | 30.06.2021 | Акт выполненных работ |  |
| 5.2 | Монтаж стойки под знак | 10 | 25.06.2021 | 05.07.2021 | Акт выполненных работ |  |
| 5.3 | Установка щитка дорожного знака на стойку | 10 | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Акт выполненных работ |  |
| 6 | Приемка выполненных работ | | | | | |
| 6.1 | Совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения | 40 | 15.06.2021 | 15.07.2021 | - | Александрова С.А.  Хрушков Д.Г. |
| 6.2 | Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов | 40 | 15.06.2021 | 15.07.2021 | - | Александрова С.А.  Хрушков Д.Г. |
| 6.3 | Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов | 40 | 15.06.2021 | 15.07.2021 | - | Александрова С.А.  Хрушков Д.Г. |