УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования Абинский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Иванов

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Проведение районного фестиваля традиционной народной культуры «Народный умелец»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | Культура |
| Наименование проекта | Проведение районного фестиваля традиционной народной культуры «Народный умелец» |
| Краткое наименование проекта | Фестиваль «Народный умелец» |
| Срок начала и окончания проекта | с 1 января 2020 года | по 30 июня 2020 года |
| Куратор проекта | Уривский Н.И – заместитель главы муниципального образования Абинский район |
| Руководитель проекта | Созинова Л.А.. – начальник отдела культуры |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Варачева А.В. – заместитель начальника отдела культуры,Русина Ю.В. – и.о.директора МБУДО «Детская школа искусств ст. Холмской»,Исакова Т.В. – и.о.директора МКУ «РОМЦК»,Самбур И.В. – директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район» |
| Инициатор проекта | Созинова Л.А. – начальник отдела культуры |

2. Содержание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | Создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни района,приобщение жителей района к народному художественному творчеству, традиционной народной культуре, реализация творческих способностей населения через декоративно-прикладное творчество и участие их в межпоселенческих, районных, краевых фестивалях, конкурсах |
| Показатели проекта и их значения по годам\* | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (i год) | Период, год |
| 1-ый год | 2-ой год | №-ый год |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Результаты и требования к результатам проекта | 1. Проведение районного фестиваля «Народный умелец»2. Привлечение более 1000 человек жителей, гостей станицы3. Организация выставки более 100 мастеров декоративно-прикладного творчества |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта | 1. Создание условий для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации и традиционных промыслов и ремесел |

3. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование  | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)  | Срок  |
| 1.  | Разработка положения и сметы расходов на проведение районного фестиваля «Народный умелец» | контрольная точка | 31.03.2020 |
| 2.  | Утверждение положения о фестивале, программы фестиваля, согласование жюри фестиваля с министерством культуры Краснодарского края | контрольная точка | 20.04.2020 |
| 3.  | Подготовка проведения фестиваля | контрольная точка | 01.03.2020 |
| 4. | Реклама мероприятия | контрольная точка | 07.06. 2020  |
| 5. | Подготовка площадок для работы казачьих подворий | контрольная точка | 11.06.2020  |
| 6. | Проведение мероприятия | контрольная точка | 14.06.2020  |
| 7. | Анализ выполненных мероприятий | контрольная точка | 14.06.2020 |

 4. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| Ключевые риски |
| 1. |  |  |
| Возможности |
| 1. |  |  |

5. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | Федеральный проект «Культурная среда» государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры» |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | муниципальная программа «Развитие культуры» |
| Формальные основания для инициации | конкурсы, фестивали, обмен опытом |
| Дополнительная информация | - |

6. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Год реализации | Всего |
| 2020 | 2021 | 2022 | № год |
| Бюджетные источники, тыс. руб. |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | 0,06 | - | - | - | 0,06 |
| Местный бюджет | 0,06 | - | - | - | 0,06 |
|  | Итого: |  | 0,12 | - | - | - | 0,12 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  | - | - | - | - | - |
| Итого  |  |  | 0,12 | - | - | - | 0,12 |

7. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
| 1. |  | Чел. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Куратор проекта

Заместитель главы муниципального образования

Абинский район Уривский Н.И.

Руководитель проекта

Начальник отдела культуры Созинова Л.А.

Команда проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО должностного лица | Должность  | Функциональное направление  |
| 1 | Уривский Н.И | заместитель главы муниципального образования Абинский район | координатор проекта |
| 2 | Созинова Л.А. | начальник отдела культуры | руководитель проекта |
| 3 | Варачева А.В. | заместитель начальника отдела культуры | участник проекта |
| 4 | Ахуба В.В. | глава Холмского сельского поселения | участник проекта |
| 5 | Трубай Е.В. | начальник общего отдела администрации Холмского сельского поселения | участник проекта |
| 6 | Русина Ю.В. | и.о.директора МБУДО «ДШИ ст.Холмской» | участник проекта |
| 7 | Надыкта Н.В. | Заместитель директора МБУДО «ДШИ ст.Холмской» по административно-хозяйственной работе | участник проекта |
| 8 | Исакова Т.В. | и.о. директора МКУ «РОМЦК» | участник проекта |
| 9 | Самбур И.В.  | директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район» | участник проекта |
| 10 | Долбилова Е.А. | директор МАУ «Холмский КДЦ» | участник проекта |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Проведение районного фестиваля традиционной народной культуры «Народный умелец»

Дата начала: 20 июля 2019 года

Срок выполнения: 30 июня 2020 года

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Уривский Николай Иванович – заместитель главы муниципального образования Абинский район |
| Руководитель проекта | Созинова Людмила Александровна – начальник отдела культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| Исполнители и соисполнители проекта | Варачева А.В. – заместитель начальника отдела культуры,Русина Ю.В. – и.о.директора МБУДО «Детская школа искусств ст. Холмской»,Исакова Т.В. – и.о.директора МКУ «РОМЦК»,Самбур И.В. – директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район» |
| Разработчик плана | Варачева А.В. - заместитель начальника отдела культуры |

 Календарный план-график управления проектом

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка положения и сметы расходов на проведение районного фестиваля «Народный умелец» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание организационного комитета | 30 | 01.04.20 | 30.04.20 | приказ | Созинова Л.А.Русина Ю.В.Трубай Е.В. |
| 1.2 | Составление сметы | 2 | 02.04.20 | 03.04.20 | смета | Русина Ю.В. |
| 1.3 | Заключение соглашения с министерством культуры Краснодарского края на софинансирование мероприятия | 14 | 01.04.20 | 15.04.20 | соглашение | Созинова Л.А.Самбур И.В. |
| 1.4 | Внесение изменений в муниципальную программу МО Абинский район «Развитие культуры» на 2019-2013 годы в части финансирования фестиваля | 14 | март2020 | март 2020 | постановление | Варачева А.В.Самбур И.В. |
| 2. | Утверждение положения о фестивале, программы фестиваля, согласование жюри фестиваля с министерством культуры Краснодарского края  | 5 | 15.04.20 | 20.04.20 | приказ | Созинова Л.А.Русина Ю.В. |
| 3. | Подготовка проведения фестиваля |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приглашение мастеров ДПИ Абинского района, Краснодарского края, других регионов России | 5 | 20.04.20 | 24.04.20 | Официальные письма с приложением Положения фестиваля | Русина Ю.В. |
| 3.2 | Сбор заявок от участников фестиваля | 7 | 25.04.20 | 01.05.20 | Реестр заявок | Русина Ю.В. |
| 3.3 | Решение вопроса проживания жюри, участников фестиваля, бронирование жилья | 3 | 01.05.20 | 03.05.20 | договор | Надыкта Н.В. |
| 3.4 | Написание сценария | 5 | 11.05.20 | 15.05.20 | сценарий | Русина Ю.В.Долбилова Е.А. |
| 3.5 | Решение вопроса по организации питания для жюри, участников фестиваля | 3 | 01.05.20 | 03.05.20 | договор | Надыкта Н.В. |
| 4. | Реклама мероприятия |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Изготовление печатной продукции (реклама, буклеты, дипломы, программа и пр.) | 20 | 11.05.20 | 07.06.20 | контракты | Надыкта Н.В |
| 5. | Подготовка площадок для работы казачьих подворий |  3  | 09.06.20 | 11.06.20 | - | Ахуба.В.В.Надыкта Н.В. |
| 6. | Проведение мероприятия |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение мероприятий в соответствии с утвержденной программой | 1 | 12.06.20 | 12.06.20 | - | Созинова Л.А.Варачева А.В.Русина Ю.В.Надыкта Н.В.Исакова Т.В.Долбилова Е.А. |
| 6.2 | Проведение мероприятий в соответствии с утвержденной программой | 1 | 13.06.20 | 13.06.20 | - | Созинова Л.А.Варачева А.В.Русина Ю.В.Надыкта Н.В.Исакова Т.В.Долбилова Е.А. |
| 6.3 | Проведение мероприятий в соответствии с утвержденной программой | 1 | 14.06.20 | 14.06.20 | - | Созинова Л.А.Варачева А.В.Русина Ю.В.Надыкта Н.В.Исакова Т.В.Долбилова Е.А. |
| 6.4 | Демонтаж казачьих подворий | 1 | 14.06.20 | 14.06.20 | - | Ахуба В.В.Надыкта Н.В.Долбилова Е.А. |
| 7 | Анализ выполненных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Подготовка отчетной информации в министерство культуры Краснодарского края | 1 | 14.06.20 | 14.06.20 | *-* | Исакова Т.В.Русина Ю.В. |

Начальник отдела культуры Л.А.Созинова