УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования Абинский район

__________________В.А.Иванов

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Наименование направления | Образование |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Фестиваль «Формула успеха» для несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета |  |
| Краткое наименование проекта | Фестиваль «Формула успеха» для несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета |  |
| Срок начала и окончания проекта | С 1 сентября 2019 года | по 10 ноября 2019 года |
| Куратор проекта | Уривский Н.И – заместитель главы муниципального образования Абинский район |  |
| Руководитель проекта | Трошина И.В. – начальник отдела по делам несовершеннолетних |  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Беба Г.А., заместитель директора ГБПОУ «Ахтырский техникум Профи-Альянс»; Осадчая Е.Н., главный специалист управления образования и молодежной политики; Саенко С.А, начальник отдела по физической культуре и спорту; Созинова Л.А., начальник отдел культуры; Харламова И.А., начальник отдела по делам молодежи |  |
| Инициатор проекта | Трошина И.В. – начальник отдела по делам несовершеннолетних |  |

- 2. Содержание проекта

| Цель и задачи проекта | Формирование новой системы воспитания граждан в процессе образования с учетом культурных, национальных и исторических традиций: 1. Формирование правового самосознания несовершеннолетних. 2. Развитие творческих, спортивных способностей у несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 3. Развитие социальной инициативы у несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам* | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (i год) | Период, год |  |  |
|  |  |  |  | 1-ый год | 2-ой год | №-ый год |
|  | Стабилизация и (или) снижение количества повторных преступлений среди несовершеннолетних | Снятие криминогенной напряженности в подростковой среде, вовлечение несовершеннолетних в позитивную досуговую занятость | 4 Это что за цифры (количество повторных привлечений или количество вовлеченной молодежи) | 4 | 4 | 4 |
| Результаты и требования к результатам проекта | 1. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними повторно НУЖЕН КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (СКОЛЬКО ПРИВЛЕЧЕНО ПОДРОСТКОВ……) |  |  |  |  |  |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта | Проведение мероприятий, востребованных в подростковой среде (командные спортивные соревнования, соревнования с элементами экстрима, мероприятия, имеющие профориентационную направленность), 100% вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в полезную занятость. |  |  |  |  |  |

- 3. Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка Положения о фестивале | контрольная точка | 24 сентября 2019 года |
| 2. | Проведение муниципального (поселенческого) мероприятия | контрольная точка | 30 октября 2019 года |
| 3. | Анализ выполненных мероприятий | контрольная точка | 09 ноября 2019 года |
| 4. | Освещение информации о проведенном мероприятии | контрольная точка | 10 ноября 2019 года |

- 4. Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| - Ключевые риски |  |  |
| 1. | Совершение несовершеннолетними повторных преступлений вследствие неисполнения законными представителями своих обязанностей по воспитанию детей | Усиление разъяснительной и предупредительной работы с несовершеннолетними и законными представителями Моделирование ситуации успеха с учетом способностей несовершеннолетних |
| Возможности |  |  |
| 1. | Формирование устойчивых предпочтений в выборе позитивных форм досуга | Мотивирование несовершеннолетних на повторение положительного опыта развития имеющихся способностей |

- 5. Описание проекта

| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | - |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | - |
| Формальные основания для инициации | - |
| Дополнительная информация | - |

- 6. Бюджет проекта

| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Год реализации |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-ый год | 2-ой год | 3-ий год | № год |  |
| Бюджетные источники, тыс. руб. |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 7. Методика расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними повторно | % | Отношение произведения количества преступлений, совершенных повторно, к количеству преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Абинского района в период 2019 года | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, совершенными повторно в 2019 году | Сравнительный анализ статистических данных за 2018-2019 годы | Трошина И.В. |

Заместитель главы

муниципального образования 		_____________		                                                                 Н.И.Уривский

(подпись)

- Начальник

- отдела по делам несовершеннолетних                                                                                                           И.В.Трошина

_____________		                                                                           ФИО

(подпись)

- Команда проекта фестиваля «Формула успеха»

- для несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета

| № п/п | ФИО должностного лица | Должность | Функциональное направление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уривский Н.И | заместитель главы муниципального образования Абинский район | Координатор проекта |
| 2. | Трошина И.В. | начальник отдела по делам несовершеннолетних | Инициатор и руководитель проекта |
| 3. | Беба Г.А. | заместитель директора ГБПОУ «Ахтырский техникум Профи-Альянс»; | Участник проекта |
| 4 | Осадчая Е.Н. | главный специалист управления образования и молодежной политики; | Участник проекта |
| 5 | Саенко С.А. | начальник отдела по физической культуре и спорту; | Участник проекта |
| 6 | Созинова Л.А. | начальник отдел культуры; | Участник проекта |
| 7 | Харламова И.А. | начальник отдела по делам молодежи | Участник проекта |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Фестиваль «Формула успеха»  для  несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета

Дата начала: 1 сентября 2019 года

Срок выполнения: 10 ноября   2019 года

| Куратор проекта | Уривский Николай Иванович – заместитель главы муниципального образования Абинский район |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Трошина И.В., начальник отдела по делам несовершеннолетних; |
| Исполнители и соисполнители проекта | Беба Г.А., заместитель директора ГБПОУ «Ахтырский техникум Профи-Альянс»; Осадчая Е.Н., главный специалист управления образования и молодежной политики; Саенко С.А, начальник отдела по физической культуре и спорту; Созинова Л.А., начальник отдел культуры; Трошина И.В., начальник отдела по делам несовершеннолетних; Харламова И.А., начальник отдела по делам молодежи образования Абинский район» |
| Разработчик плана | Трошина И.В. |

Календарный план-график управления проектом

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание сценария профессиональных проб на площадках | 23 дня | 01.09.2019 | 23.09. 2019 | Проект положения | Отдел по делам молодежи управления Отдел физической культуры и спорта ГКУ КК «Центр занятости населения» ОГИБДД ОМВД РФ по Абинскому району ГБПОУ «Ахтырский техникум Профи-Альянс» |
| 1.2 | Разработка положения о фестивале | 23 дня | 01.09.2019 года | 23.09. 2019 года |  |  |
| 1.3 | Анализ интересов и потребностей несовершеннолетних в организации досуговой занятости | 18 дней | 01.09. 2019 года | 18.09. 2019 года | Диагностическая таблица | Руководители образовательных организаций |
| 1.4 | Разработка положения муниципального (поселенческого) мероприятия | 23 дня | 01.09. 2019 года | До 23 сентября 2019 года | Постановление КДН и ЗП | Трошина И.В. |
| 1.5 | Утверждение положения о фестивале «Формула успеха» | 1день | 24.09.2019 года | 24.09. 2019 года | Постановление КДН и ЗП | Уривский Н.И. |
| 1.6 | Принятие решение коллегиальным органом (КДН и ЗП) | 1 день | 24.09.2019 года | 24.09. 2019 года |  |  |
| 2 | Проведение муниципального (поселенческого) мероприятия | От 1 до 30 дней | 01.10. 2019 года | 30.10. 2019 года | Протокол результатов | Трошина И.В. |
| 3 | Анализ выполненных мероприятий | 10 дней | 01.11. 2019 года | До 09.11. 2019 года | Аналитическая справка | Трошина И.В. |
| 4 | Освещение информации о проведенном мероприятии |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Освещение мероприятия в СМИ | 10 дней | 01.11. 2019 года | До 10.11. 2019 года | статья | Трошина И.В. |
| 4.2 | Освещение мероприятия на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» | 10 дней | 01.11. 2019 года | До 10 ноября 2019 года | статья | Трошина И.В. |
| 4.3 | Освещение мероприятия в новостном портале Министерства труда и социального развития Краснодарского края | 10 дней | 01.11. 2019 года | До 10 ноября 2019 года | статья | Трошина И.В. |

- Руководитель проекта,

- начальник отдела по делам

- несовершеннолетних                                                                             И.В.Трошина

- Куратор проекта, заместитель главы

- муниципального образования                                                             Н.И.Уривский