УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования Абинский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Иванов

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Пропаганда казачества и формирование патриотизма у молодого поколения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | Пропаганда казачества и формирование патриотизма у молодого поколения |
| Наименование проекта | Пропаганда казачества и формирование патриотизма у молодого поколения |
| Краткое наименование проекта | Повышение эффективности военно-патриотического, культурного, духовного и нравственного воспитания казаков |
| Срок начала и окончания проекта | С 1 августа 2019 года | по 31 октября 2019 года |
| Куратор проекта | Мищук С.П. – заместитель главы муниципального образования Абинский район |
| Руководитель проекта | Ковтун М.Г. – начальник отдела профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Ковтун М.Г. – начальник отдела профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район;Гудин В.В. – начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Абинский район;Филипская С.Н. – начальник управления и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район;Созинова Л.А. – начальник отдела культуры администрации муниципального образования Абинский район;Львова Е.В. – начальник отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей администрации муниципального образования Абинский район;Савельева О.В. – начальник общего отдела администрации муниципального образования Абинский район;Борец В.П. – начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район;Савельев А.А. – глава Абинского городского поселения.Биушкин И.В. – глава Федоровского сельского поселения;Дубровин Игорь Владимирович – глава Мингрельского сельского поселения;Михайлова Т.В. – глава Светлогорского сельского поселения;Скуратов А.А. – глава Ахтырского городского поселения;Хвостиков И.В. – обязанности главы Варнавинского сельского поселения;Ахуба В.В. – глава Холмского сельского поселения;Харченко В.Д. – глава Ольгинского сельского поселения;Бондаренко Сергей Иосифович – атаман Абинского районного казачьего общества;Дегтярёв С.А. – атаман Абинского городского казачьего общества; Зайцев И.В. – атаман Ахтырского станичного казачьего общества; Каневский С.И. – атаман Мингрельского хуторского казачьего общества;Безуглый А.В. – атаман Ольгинского хуторского казачьего общества;Колесник В.А. – атаман Федоровского хуторского казачьего общества;Еремеев А.В. – атаман Эриванского хуторского казачьего общества;Прошка С.В. – атаман Шапсугского хуторского казачьего общества;Зацепилин О.Н. – атаман Холмского станичного казачьего общества;Лузан С.И. – и.о. атамана Варнавинского хуторского казачьего общества. |
| Инициатор проекта | Ковтун М.Г. – начальник отдела профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район |

2. Содержание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | 1. патриотическое воспитание молодежи на примере старшего поколения, развитие культурного наследия, духовных ценностей;2. повышение уровня информированности различных категорий населения района по вопросам сохранения неповторимого национально-культурного колорита Кубани;3. формирование механизма партнерских отношений между органами местного самоуправления Абинского района и районным казачьим обществом на основе взаимного доверия, открытости и заинтересованности для ускорения процессов демократизации и укрепления становления гражданского общества; 4. экономическое и культурное возрождение казачества |
| Показатели проекта и их значения по годам\* | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (i год) | Период, год |
| 1-ый год | 2-ой год | №-ый год |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Результаты и требования к результатам проекта | Проведение масштабного мероприятия, направленного на культурное, духовное и нравственное воспитание казаков, сохранение и развитие казачьих традиций и обычаев, популяризации прикладных и олимпийских видов спорта, пропаганде здорового образа жизни среди казаков и казачьей молодежи в которых примут участие более 2000 человек. |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта | **Нравственно-духовные параметры:**1. Развитие дружбы и сотрудничества, поддержание межнационального мира и согласия между народами Российской Федерации, проживающими на территории Абинского района.2. Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам становления и развития российского казачества, реализация Федерального законодательства, и законодательства Краснодарского края по вопросам развития Российского казачества.3. Патриотическое воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества.4. Формирование взаимоуважения, снижение степени идеологического противостояния в гражданском обществе.5. Повышение эффективности мероприятий, влияющих на процесс возрождения и становления казачества на территории Абинского района.6. Проявление мировоззренческих установок на готовность молодежи к защите Отечества.7. Вовлечение широкого круга населения в мероприятия, направленные на сохранение культурно-исторических традиций кубанского казачества.**Количественные параметры.**Проведение масштабного мероприятия, направленного на культурное, духовное и нравственное воспитание казаков, сохранение и развитие казачьих традиций и обычаев, популяризации прикладных и олимпийских видов спорта, пропаганде здорового образа жизни среди казаков и казачьей молодежи в которых примут участие более 2000 человек. |

3. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование  | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)  | Срок  |
| 1 | Организационные мероприятия (военно-полевые сборы Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска) | контрольная точка  | 16 августа 2019 года |
| 2 | Проведение мероприятия (военно-полевые сборы Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска) | контрольная точка  | 17 августа 2019 года |
| 3 | Разборка оборудования | контрольная точка  | 19 августа 2019 года |
| 4 | Организационные мероприятия (День Кубанского казачества) | контрольная точка | 10 октября 2019 года |
| 5 | Проведение мероприятий приуроченных ко Дню Кубанского казачества | контрольная точка | 19 октября 2019 года |
| 6 | Анализ проведенных мероприятий  | Контрольная точка | 19 - 31 октября 2019 года |

4. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| Ключевые риски |
| 1. |  |  |
| Возможности |
| 1. |  |  |

5. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | - |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | - |
| Формальные основания для инициации | - |
| Дополнительная информация | - |

6. Бюджет проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Сумма финансирования 2019 год |
|
| Бюджетные источники, тыс. руб. | 1.Военно-полевые сборы Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска | Федеральный бюджет | - |
| Краевой бюджет | - |
| Местный бюджет | 0,055 |
| 2. Мероприятия, приуроченные ко Дню Кубанского казачества | Федеральный бюджет | - |
| Краевой бюджет | - |
| Местный бюджет | 0,020 |
|  | Итого: |  | 0,075 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  | - |
| Итого  |  |  | - |

7. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
| 1. | - |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы муниципального образования Абинский район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мищук С.П.

 (подпись)

Начальник отдела профилактики правонарушений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковтун М.Г.

 (подпись)

Команда проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО должностного лица | Должность  | Функциональное направление  |
| 1. | Мищук С.П. | заместитель главы муниципального образования Абинский район | Координатор проекта |
| 2. | Ковтун М.Г. | начальник отдела отдел профилактики правонарушений | Руководитель и инициатор проекта |
| 3. | Гудин В.В. | начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Участники проекта |
| 4. | Филипская С.Н. | начальник управления и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район | Участники проекта |
| 5 | Созинова Л.А. | начальник отдела культуры | Участники проекта |
| 6 | Львова Е.В.  | начальник отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей  | Участники проекта |
| 7 | Савельева О.В. | начальник общего отдела | Участники проекта |
| 8 | Борец В.П.  | начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район; | Участники проекта |
| 9 | Савельев А.А | глава Абинского городского поселения | Участники проекта |
| 10 | Биушкин И.В.  | глава Федоровского сельского поселения | Участники проекта |
| 11 | Дубровин Игорь Владимирович  | глава Мингрельского сельского поселения | Участники проекта |
| 12 | Михайлова Т.В.  | глава Светлогорского сельского поселения | Участники проекта |
| 13 | Скуратов А.А.  | глава Ахтырского городского поселения  | Участники проекта |
| 14 | Хвостиков И.В.  | Хвостиков И.В. – глава Варнавинского сельского поселения | Участники проекта |
| 15 | Ахуба В.В.  | глава Холмского сельского поселения | Участники проекта |
| 16 | Харченко В.Д. | глава Ольгинского сельского поселения | Участники проекта |
| 17 | Бондаренко С.И. | Атаман Абинского районного казачьего общества | Участники проекта |
| 18 | Дегтярёв С.А.  | атаман Абинского городского казачьего общества; | Участники проекта |
| 19 | Зайцев И.В.  | атаман Ахтырского станичного казачьего общества | Участники проекта |
| 20 | Каневский С.И.  | атаман Мингрельского хуторского казачьего общества | Участники проекта |
| 21 | Безуглый А.В.  | атаман Ольгинского хуторского казачьего общества | Участники проекта |
| 22 | Колесник В.А.  | атаман Федоровского хуторского казачьего общества | Участники проекта |
| 23 | Еремеев А.В. | атаман Эриванского хуторского казачьего общества | Участники проекта |
| 24 | Прошка С.В.  | атаман Шапсугского хуторского казачьего общества | Участники проекта |
| 25 | Зацепилин О.Н.  | атаман Холмского станичного казачьего общества | Участники проекта |
| 26 | Лузан С.И.  | и.о. атамана Варнавинского хуторского казачьего общества | Участники проекта |

Начальник отдела

профилактики правонарушений М.Г.Ковтун

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Пропаганда казачества и формирование патриотизма у молодого поколения

Дата начала: 1 августа 2019 года

Срок выполнения: 30 декабря 2019 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Мищук С.П. – заместитель главы муниципального образования Абинский район |
| Руководитель проекта | Ковтун М.Г. – начальник отдела профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район |
| Исполнители и соисполнители проекта | Ковтун М.Г. – начальник отдела профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район;Гудин В.В. – начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Абинский район;Филипская С.Н. – начальник управления и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район;Созинова Л.А. – начальник отдела культуры администрации муниципального образования Абинский район;Львова Е.В. – начальник отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей администрации муниципального образования Абинский район;Савельева О.В. – начальник общего отдела администрации муниципального образования Абинский район;Борец В.П. – начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Абинский район;Савельев А.А. – глава Абинского городского поселения.Биушкин И.В. – глава Федоровского сельского поселения;Дубровин Игорь Владимирович – глава Мингрельского сельского поселения;Михайлова Т.В. – глава Светлогорского сельского поселения;Скуратов А.А. – глава Ахтырского городского поселения;Хвостиков И.В. – обязанности главы Варнавинского сельского поселения;Ахуба В.В. – глава Холмского сельского поселения;Харченко В.Д. – глава Ольгинского сельского поселения;Бондаренко Сергей Иосифович – атаман Абинского районного казачьего общества;Дегтярёв С.А. – атаман Абинского городского казачьего общества; Зайцев И.В. – атаман Ахтырского станичного казачьего общества; Каневский С.И. – атаман Мингрельского хуторского казачьего общества;Безуглый А.В. – атаман Ольгинского хуторского казачьего общества;Колесник В.А. – атаман Федоровского хуторского казачьего общества;Еремеев А.В. – атаман Эриванского хуторского казачьего общества;Прошка С.В. – атаман Шапсугского хуторского казачьего общества;Зацепилин О.Н. – атаман Холмского станичного казачьего общества;Лузан С.И. – и.о. атамана Варнавинского хуторского казачьего общества. |
| Разработчик плана | Ковтун М.Г. – начальник отдела профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район |

 Календарный план-график управления проектом

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия (военно-полевые сборы Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска) |
| 1.1 | Заседание команды проекта | 1 | 1 августа 2019 года | 1 августа 2019 года |  | М.Г.Ковтун |
| 1.2 | Заседание команды проекта | 1 | 8 августа 2019 года | 8 августа 2019 года |  | М.Г.Ковтун |
| 1.3 | Заседание команды проекта | 1 | 12 августа 2019 года | 12 августа 2019 года |  | М.Г.Ковтун |
| 1.4 | Обследование деревьев вдоль подъездной дороги, обрезка веток, препятствующих проезду больших автобусов | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Савельев А.А. |
| 1.5 | Подсыпка, грейдирование подъездной автодороги  | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Савельев А.А. |
| 1.6 | Планирование грейдером площадки и полос возле стадиона | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Савельев А.А. |
| 1.7 | Покос травы на территории расположения лагеря | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Савельев А.А. |
| 1.8 | Создание минерализованных полос по периметру лагеря | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Савельев А.А. |
| 1.9 | Подготовка земляных ям для деревянных туалетов  | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Савельев А.А. |
| 1.10 | Санитарная уборка территории лагерей и подъездной дороги | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Савельев А.А. |
| 1.11 | Доставка песка грузовой машиной (1/3 кузова, небольшое количество для набивки мешков для КПП) | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Савельев А.А. |
| 1.12 | Подготовка вертолётной площадки 40х40 м. (слева при въезде на поле в районе лагерей) (в случае приезда губернатора) | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Савельев А.А.,Гудин В.В. |
| 1.13 | Изготовление, доставка и установка деревянных туалетов (1 шт.) | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Савельев А.А.,Бондаренко С.И. |
| 1.14 | Доставка и установка шлагбаума и помещения для караульного  | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Савельев А.А.,Бондаренко С.И. |
| 1.15 | Установка концертной сцены с задником-баннером | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Савельев А.А.,Бондаренко С.И.,Ковтун М.Г.,Созинова Л.А. |
| 1.16 | Предоставление и заправка бензином бензогенератора, обеспечивающего электроэнергией концертную аппаратуру | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Савельев А.А.,Бондаренко С.И. |
| 1.17 | Доставка 80 пластиковых стульев и 20 обеденных столов | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Савельев А.А.,Леонтьева Ю.В.,Бондаренко С.И. |
| 1.18 | Направление письма Абинского РКО на имя главы МО об организации скорой медицинской помощи с информированием о месте размещения, сроках и количестве участников | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Бондаренко С.И. |
| 1.19 | Доставка и установка армейской палатки ПМХ  | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Бондаренко С.И. |
| 1.20 | Установка огнетушителей  | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Бондаренко С.И. |
| 1.21 | Организация первичной медицинской помощи участникам казачьих военно-полевых сборов | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Бондаренко С.И. |
| 1.22 | Доставка бочки с питьевой водой (ежедневно, согласно заключенному договору) | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Савельев А.А. |
| 1.23 | Доставка и установка железных мусорных контейнеров (7 шт.) (ежедневный вывоз ТБО, в т.ч. по наполнению, согласно заключенному договору) | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Савельев А.А. |
| 1.24 | Организация 2-х световых столбов 17 августа для освещения сцены | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Гудин В.В. |
| 1.25 | Организация противопожарного прикрытия сборов | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Гудин В.В. |
| 1.26 | Доставка и установка армейской палатки ПМХ  | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Гудин В.В.,Бондаренко С.И. |
| 1.27 | Доставка и установка деревянных и раскладных кроватей  | 4 | 12 августа 2019 года | 16 августа 2019 года |  | Гудин В.В.,Бондаренко С.И. |
| 2 | Проведение мероприятий (военно-полевые сборы Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска)  |
| 2.1 | Приём делегации администрации Краснодарского края, муниципальных образований, Кубанского казачьего войска, организация питания почетных гостей | 1 | 17 августа 2019 года | 17 августа 2019 года |  | Леонтьева Ю.В.,Львова Е.В. |
| 2.2 | Организация участия в концерте творческих коллективов Абинского района | 1 | 17 августа 2019 года | 17 августа 2019 года |  | Созинова Л.А.,Савельев А.А. |
| 2.3 | Приём делегации администрации Краснодарского края, муниципальных образований, Кубанского казачьего войска | 1 | 17 августа 2019 года | 17 августа 2019 года |  | Бондаренко С.И. |
| 2.4 | Дежурство звукооператора для озвучивания мероприятия звукоусиливающей аппаратурой, не менее 2 микрофонами на стойках и 6 радиомикрофонами | 1 | 17 августа 2019 года | 17 августа 2019 года |  | Савельев А.А.,Созинова Л.А. |
| 3 | Разборка оборудования и т.д. |
| 3.1 | Разборка оборудования и т.д. | 1 | 19 августа года | 19 августа 2019 года |  | Бондаренко С.И. |
| 4 | Организационные мероприятия (День Кубанского казачества) |
| 4.1 | Заседание команды проекта | 1 | 10 октября 2019 года | 10 октября 2019 года |  | М.Г.Ковтун |
| 5 | Проведение мероприятий приуроченных ко Дню Кубанского казачества |
| 5.1 | Тематические уроки по истории казачества в образовательных организаций | 7 | 14 октября 2019 года | 21 октября 2019 года |  | Филипская С.Н. |
| 5.2 | Выставка рисунков «Летопись казацкую листая» в образовательных организаций | 7 | 14 октября 2019 года | 21 октября 2019 года |  | Филипская С.Н. |
| 5.3 | Торжественный сбор юных казаков у памятников казакам -основателям  | 2 | 18 октября 2019 года | 19 октября 2019 года |  | Филипская С.Н. |
| 5.4 | Тематические концертные программы, посвященные Дню Кубанского казачества в учреждениях культуры городских и сельских поселений Абинского района | 2 | 18 октября 2019 года | 19 октября 2019 года |  | Созинова Л.А. |
| 5.5 | Книжные выставки об истории казачества в библиотеках городских и сельских поселений Абинского района | 2 | 18 октября 2019 года | 19 октября 2019 года |  | Созинова Л.А. |
| 5.6 | Информационные часы об истории казачества в учреждениях культуры городских и сельских поселений Абинского района | 2 | 18 октября 2019 года | 19 октября 2019 года |  | Созинова Л.А. |
| 5.5 | Участие делегации Абинского района в торжественном мероприятии, посвященном Дню Кубанского Казачества в г. Темрюке | 1 | 19 октября 2019 года | 19 октября 2019 года |  | Бондаренко С.И., Филипская С.Н. |
| 8 | Организационные мероприятия (Районный конкурс «Казак и казачка Кубани») |
| 8.1 | Финал районного конкурса «Казак и казачка Кубани» | 5 | 23 декабря 2019 года | 27 декабря 2019 года |  | Бондаренко С.И., Филипская С.Н.,Созинова Л.А. |
| 9 | Проведение мероприятий (Районный конкурс «Казак и казачка Кубани») |
| 9.1 | Подведение итогов финала районного конкурса «Казак и казачка Кубани» | 5 | 27 декабря 2019 года | 27 декабря 2019 года |  | Бондаренко С.И., Филипская С.Н.,Созинова Л.А. |
| 10 | Организационные мероприятия (план работы совета по вопросам взаимодействия с казачьими обществами при администрации муниципального образования Абинский район на 2020 год.) |
| 10.1 | Разработка плана работы совета по вопросам взаимодействия с казачьими обществами при администрации муниципального образования Абинский район на 2020 год. | 7 | 19 декабря 2019 года | 25 декабря 2019 года |  | Ковтун М.Г. |
| 11 | Проведение мероприятий (план работы совета по вопросам взаимодействия с казачьими обществами при администрации муниципального образования Абинский район на 2020 год) |
| 11.1 | Утверждение плана работы совета по вопросам взаимодействия с казачьими обществами при администрации муниципального образования Абинский район на 2020 год. | 1 | 27 декабря 2019 года | 27 декабря 2019 года |  | Ковтун М.Г. |
| 12 | Анализ проведенных мероприятий |
| 12.1 | Анализ проведенных мероприятий | 4 | 27 декабря 2019 года | 30 декабря 2019 года |  | Ковтун М.Г. |

Заместитель главы муниципального

образования Абинский район С.П.Мищук

Начальник отдела профилактики

правонарушений М.Г.Ковтун