УТВЕРЖДАЮ:

Глава

муниципального образования

 Абинский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Иванов

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Разработка показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Абинский район на плановый период до 2024 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | Экономика |
| Наименование проекта | Разработка показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Абинский район на плановый период до 2024 года |
| Краткое наименование проекта | Прогноз до2024 года |
| Срок начала и окончания проекта | С 8 августа 2019 года | 1 декабря 2019 года |
| Куратор проекта | Белая О.Б.- заместитель главы, начальник управления экономического развития |
| Руководитель проекта | Белая О.Б.- заместитель главы, начальник управления экономического развития |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Антонян Л.Н. - ведущий специалист управления экономического развитияБурлакова Е.В. – главный специалист управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды:Вавулина Л.В. – главный специалист управления экономического развития;Городничая Ю.П. –главный специалист управления экономического развития;Джульф Е.И. – заместитель начальника управления экономического развития;Дорошенко А.А.- заместитель директора МКУ МЦИиП;Корчагина Е.Н.– ведущий специалист управления экономического развитияЛарина Ю.Н. – ведущий специалист управления экономического развитияСавченко О.С. – главный специалист отдела торговли и защиты прав потребителя;Тенгелиди М.Ю.- заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства;Юник О.А. – главный специалист управления образования и молодежной политикиАлександрова С.А.- начальник управления ЖКХ, транспорта и связи |
| Инициатор проекта | Вавулина Л.В. – главный специалист управления экономического развития |

2. Содержание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | 1. Определение тенденций социально-экономического развития Абинского района среднесрочную перспективу2. Основа для разработки проекта бюджета муниципального образования Абинский район на финансовый год и плановый период |
| Показатели проекта и их значения по годам\* | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (i год) | Период, год |
| 1-ый год | 2-ой год | №-ый год |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Результаты и требования к результатам проекта | Разработка прогноза социально-экономического развития Абинский район на плановый период до 2024 года. |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта | Сбор информации, разработка и согласование прогнозных форм, формирование полного пакета Прогноза до 2024 года, общественное обсуждение, утверждение, направление в финансовое управлении, размещение в ГАСу |

3. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование  | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)  | Срок  |
| 1.  | Сбор информации | контрольная точка | До 22 августа 2019 года |
| 2.  | Разработка, процедура согласования, направление полного пакета Прогноза в министерство экономики Краснодарского края. | контрольная точка | До 10 сентября 2019 года |
| 3. | Общественное обсуждение проекта Прогноза до 2024 года  | контрольная точка | С 1 по 15 октября 2019 года |
| 4 | Утверждение (одобрение) Прогноза до 2024 года, | контрольная точка | До 30 октября 2019 года |
| 5  | Направление Прогноза до 2024 года в финансовое управление | контрольная точка | До 1 ноября 2019 года |
| 6. | Регистрация Прогноза до 2024 года в федеральном реестре стратегического планирования. | контрольная точка | До 1 декабря 2019 года |

4. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| Ключевые риски |
| 1. | Нарушение сроков подготовки форм | Контроль разработки форм |
| 2 | Обновление программного обеспечения в ГАСу | Связь с разработчиками, корректировка сроков по проекту |
| Возможности |
|  |  |  |

5. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | - |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | - |
| Формальные основания для инициации | - |
| Дополнительная информация | - |

6. Бюджет проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Потребность в средствах |
| 2019 год | Всего |
| Бюджетные источники, тыс. руб. |  | Федеральный бюджет | - | - |
| Краевой бюджет | - | - |
| Местный бюджет | - | - |
|  | Итого: |  | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  | - | - |
| Итого  |  |  | - | - |

7. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
| 1. | - |  |  |  |  |  |

Руководитель, куратор проекта

заместитель главы муниципального образования,

начальник управления экономического развития \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Белая О.Б.

Команда проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО должностного лица | Должность  | Функциональное направление  |
| 1 | Белая О.Б. | заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития | Руководитель, координатор проекта |
| 2 | Александрова С.А.  | начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи | Участники проекта |
| 3 | Антонян Л.Н. | ведущий специалист управления экономического развития | Участники проекта |
| 4 | Бурлакова Е.В. | главный специалист управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Участники проекта |
| 5 | Вавулина Л.В. |  главный специалист управления экономического развития | Участники проекта |
| 6 | Городничая Ю.П. | главный специалист управления экономического развития | Участники проекта |
| 7 | Джульф Е.И. | заместитель начальника управления экономического развития | Участники проекта |
| 8 | Дорошенко А.А.- | заместитель директора МКУ МЦИиП | Участники проекта |
| 9 | Корчагина Е.Н. | ведущий специалист управления экономического развития | Участники проекта |
| 10 | Ларина Ю.Н. | ведущий специалист управления экономического развития | Участники проекта |
| 11 | Савченко О.С. | главный специалист отдела торговли и защиты прав потребителя | Участники проекта |
| 12 | Тенгелиди М.Ю.- | заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, начальник отдела градостроительства | Участники проекта |
| 13 | Юник О.А. | главный специалист управления образования и молодежной политики | Участники проекта |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Разработка показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Абинский район на плановый период до 2024 года

Дата начала: 8 августа 2019 года

Срок выполнения: 1 декабря 2019 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Белая Ольга Борисовна- заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития  |
| Руководитель проекта | Белая Ольга Борисовна- заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития |
| Исполнители и соисполнители проекта | Александрова С.А. – начальник управления ЖКХ, транспорта и связиАнтонян Л.Н. - ведущий специалист управления экономического развитияБорец В.П. – начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды;Бурлакова Е.В. – главный специалист управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды:Вавулина Л.В. – главный специалист управления экономического развития;Городничая Ю.П. –главный специалист управления экономического развития;Джульф Е.И. – заместитель начальника управления экономического развития;Дорошенко А.А.- заместитель директора МКУ МЦИиП;Корчагина Е.Н.– ведущий специалист управления экономического развитияЛарина Ю.Н. – ведущий специалист управления экономического развития Савченко О.С. – главный специалист отдела торговли и защиты прав потребителя;Тенгелиди М.Ю.- заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства;Юник О.А. – главный специалист управления образования и молодежной политики |
| Разработчик плана | Вавулина Л.В. |

 Календарный план-график управления проектом

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор информации |
| 1.1. | Подготовка, направление запросов в организации и предприятия Абинского района (по направлениям) | 16 | 8 августа2019 года | 22 августа 2019 года | Письмо-запрос | Александрова С.А.Антонян. Л.Н.Вавулина Л.В.Городничая Ю.П.Джульф Е.И.Дорошенко А.А.Корчагина Е.Н.Ларина Ю.Н. |
| 1.2 | Сбор информации | 5 | 19 августа 2019 года | 22 августа 2019 года |  | Александрова С.А.Антонян. Л.Н.Вавулина Л.В.Городничая Ю.П.Джульф Е.И.Дорошенко А.А.Корчагина Е.Н.Ларина Ю.Н. |
| 2 | Разработка, процедура согласования, направление полного пакета Прогноза до 2024 года в министерство экономики Краснодарского края |
| 2.1 | Разработка прогнозных форм (по направлениям) | 8 | 23 августа 2019 | 30 августа 2019 | Табличные формы | Александрова С.ААнтонян. Л.Н.Бурлакова Е.ВВавулина Л.В.Городничая Ю.П.Джульф Е.И.Корчагина Е.Н.Ларина Ю.Н.Тенгелиди М.Ю.Юник О.А. |
| 2.2 | Направление для предварительного согласования в соответствующие органы исполнительной власти края форм (по направлениям) | 1 | 30 августа 2019 | 30 августа 2019 | Табличные формы | Александрова С.ААнтонян. Л.Н.Бурлакова Е.ВВавулина Л.В.Городничая Ю.П.Джульф Е.И.Дорошенко А.А.Корчагина Е.Н.Ларина Ю.Н.Тенгелиди М.Ю.Юник О.А. |
| 2.3  | Корректировка показателей с учетом замечаний  | 2 | 4 августа 2019 года | 5 августа 2019 года | Табличные формы | Александрова С.ААнтонян. Л.Н.Бурлакова Е.ВВавулина Л.В.Городничая Ю.П.Джульф Е.И.Дорошенко А.А.Корчагина Е.Н.Ларина Ю.Н.Тенгелиди М.Ю.Юник О.А. |
| 2.4 | 2 этап согласования | 4 | 6 августа 2019 года | 10сентября 2019 года | Полный пакет | Александрова С.ААнтонян. Л.Н.Бурлакова Е.ВВавулина Л.В.Городничая Ю.П.Джульф Е.И.Дорошенко А.А.Корчагина Е.Н.Ларина Ю.Н.Тенгелиди М.Ю.Юник О.А. |
| 3 | Проведение общественного обсуждения Прогноза до 2024 года |  |
| 3.1 | Размещение проекта Прогноза до 2024 года на официальном сайте МО Абинский район | 15 | 1 октября 2019 года | 15 октября 2019 года | Проект постановления | Вавулина Л.В. |
| 3.2 | Размещение проекта Прогноза до 2024 года в системе ГАСу | 15 | 1октября 2019 года | 15 октября 2019 года | Проект постановления  | Вавулина Л.В. |
| 4 | Утверждение (одобрение) Прогноза до 2024 года |
| 4.1 | Утверждение (одобрение) Прогноза до 2024 года | 15 | 16 октября 2019 года  | 30 октября 2019 года | Проект постановления | Вавулина Л.В. |
| 5 | Направление пакета Прогноза до 2024 года в финансовое управление  | 1 | 1 ноября 2019 года | 1 ноября 2019 года | Пакет Прогноза до 2024 года | Вавулина Л.В. |
| 6 | Регистрация Прогноза до 2024 года в системе ГАСу | 30 | 30 октября 2019 года | 30 ноября 2019 года  |  | Вавулина Л.В. |