УТВЕРЖДЕНА

 Глава Мингрельского

сельского поселения

Абинского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В.Дубровин

ПАСПОРТ

проекта «Ремонт дорожного покрытия 1,8 км.

по ул.Энгельса, ул. Мельничная»

(наименование проекта)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Наименование проекта | Ремонт дорожного покрытия 1,8 км по ул. Энгельса, Мельничная |
| Краткое наименование проекта | Ремонт дорожного покрытия 1,8 км по ул. Энгельса, Мельничная |
| Срок начала и окончания проекта | 24.07.2019 | 01.12.2019 |
| Куратор проекта | Безуглый И.А. -начальник отдела местного хозяйства, ГО и ЧС, администрации Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| Руководитель проекта | Шопша Н.В. заместитель главы Мингрельского сельского поселения Абинского район |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Безуглый И.А.- начальник отдела местного хозяйства, ГО и ЧС, Резванова О.С.- эксперт, Степанян С.Ю. - директор муниципального казенного учреждения «Административно-техническое управление». |
| Инициатор проекта | Безуглый И.А. -начальник отдела местного хозяйства, ГО и ЧС, администрации Мингрельского сельского поселения Абинского района |

2. Содержание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | -Капитальный ремонт и содержание дорог Мингрельского сельского поселения Абинского района;-Повышение безопасности дорожного движения, защиты интересов участников дорожного движения на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района; |
| Показатели проекта и их значения по годам\* | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (i год) | Период, год |
| 1-ый год | 2-ой год | №-ый год |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Результаты и требования к результатам проекта | 1. Применяемые материалы должны быть сертифицированы
2. Качество применяемых строительных материалов и оборудования должны соответствовать проектно- сметной документации, требованиям ГОСТ, ВСН, СНиП и другим нормативным документам, должны соответствовать требованиям настоящего технического задания.
 |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта | 1. Укрепление обочин песчано-гравийной смесью
2. Устройство выравнивающего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси
3. Устройство слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси
 |

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:

более YY% - зеленый индикатор;

от YY% до YY% - желтый индикатор;

менее YY% - красный индикатор.

3. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование  | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)  | Срок  |
| 1.  | Ремонт ул.Энгельса от ул.Мельничная до ул.Пушкина, ул.Мельничная от ул.Казачья до ул.Энгельса в станице Мингрельская Абинского района | Акт выполненных работ, тех.надзор примет и подпишет. | С 24.07.2019 по 20.09.2019 |
| 2.  |  |  |  |
| 3.  |  |  |  |

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:

более YY% - зеленый индикатор;

от YY% до YY% - желтый индикатор;

менее YY% - красный индикатор.

4. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| Ключевые риски |
| 1. | Качество выполненных работ | Подрядчик несет ответственность |
| 2. | Просрочка исполнения Подрядчиком | Требования об уплате неустоек |
| 3. |  |  |
| Возможности |
| 1. | Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) | Возникшие независимо от воли сторон |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

5. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2019 году |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожного хозяйства на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района» |
| Формальные основания для инициации |  |
| Дополнительная информация |  |

6. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Год реализации | Всего |
| 2019 |  |  |  |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Ремонт ул.Энгельса от ул.Мельничная до ул.Пушкина, ул.Мельничная от ул.Казачья до ул.Энгельса в станице Мингрельская Абинского района | Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Краевой бюджет | 14836,8 |  |  |  | 14836,8 |
| Местный бюджет | 459,0 |  |  |  | 459,0 |
|  | Итого: |  | 15295,8 |  |  |  | 15295,8 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого  |  |  | 15295,8 |  |  |  | 15295,8 |

Освоение бюджета по итогам реализации проекта:

более YY% - зеленый индикатор;

от YY% до YY% - желтый индикатор;

менее YY% - красный индикатор.

7. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела местного хозяйства,

ГО и ЧС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А.Безуглый

Заместитель главы Мингрельского

сельского поселения Абинского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Шопша

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

«Ремонт дорожного покрытия 1,8 км.

по ул.Энгельса, ул. Мельничная»

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Безуглый И.А. -начальник отдела местного хозяйства, ГО и ЧС, администрации Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| Руководитель проекта | Шопша Н.В. заместитель главы Мингрельского сельского поселения Абинского район |
| Исполнители и соисполнители проекта | Безуглый И.А.- начальник отдела местного хозяйства, ГО и ЧС, Резванова О.С.- эксперт, Степанян С.Ю. - директор муниципального казенного учреждения «Административно-техническое управление» |
| Разработчик плана | Безуглый И.А. -начальник отдела местного хозяйства, ГО и ЧС |

 Календарный план-график управления проектом

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1 | Ремонт ул.Энгельса:-снятие деформированных асфальтобетонных покрытий-устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси-устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей- устройство подстилающих и выравнивающих слоев, устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей- укрепление обочин ПГС С-5 | 711211010 | 24.07.201921.08.201921.08.201901.09.201911.09.2019 | 30.07.201931.08.201910.09.201910.09.201920.09.2019 | Акт выполнены работ | ИП Арутюнян Рузанна Артюшовна |
| 2 | Ремонт ул.Мельничной:-снятие деформированных асфальтобетонных покрытий-устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси-устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей-устройство подстилающих и выравнивающих слоев, снятие деформированных асфальтобетонных покрытий, устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей-укрепление обочин ПГС С-5 | 720211110 | 24.07.201901.08.201911.08.201921.08.201901.09.2019 | 30.07.201920.08.201931.08.201931.08.201910.09.2019 | Акт выполнены работ | ИП Арутюнян Рузанна Артюшовна |
| 1 | Размещение в плане закупок и в плане- графике объекта по Ремонту ул.Энгельса от ул.Мельничная до ул.Пушкина, ул.Мельничная от ул.Казачья до ул.Энгельса в станице Мингрельская Абинского района | 19 | 22.05.2019 | 10.06.2019 |  | Резванова О.С. |
| 2 | Размещение извещения на определение поставщика, рассмотрение заявок | 21 | 11.06.2019 | 02.07.2019 |  | Резванова О.С. |
| 3 | Электронный аукцион, подведение итогов | 4 | 05.07.2019 | 09.07.2019 |  | Резванова О.С. |
| 4 | Заключение и исполнение контракта № 0318300065119000104 | 60 | 23.07.2019 | 20.09.2019 |  | Резванова О.С. |

Заместитель главы Мингрельского

сельского поселения Абинского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Шопша