УТВЕРЖДЕНА

Глава Варнавинского

сельского поселения

Абинского района

______________И.В. Хвостиков

ПАСПОРТ

- Ремонт дорожного полотна по пер. Школьный от здания школы до ул.Пролетарской в с.Варнавинском, Абинского района

- 1. Основные положения

| Наименование направления | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Ремонт дорожного полотна по пер. Школьный от здания школы до ул.Пролетарской в с.Варнавинском, Абинского района |  |
| Краткое наименование проекта | Ремонт дорожного полотна по пер. Школьный от здания школы до ул.Пролетарской в с.Варнавинском, Абинского района |  |
| Срок начала и окончания проекта | 15.08.2019 | 01.12.2019 |
| Куратор проекта | Хорина А.С. - Директор МКУ «ЦБ Варнавинского сельского поселения» |  |
| Руководитель проекта | Сомова А.А.- начальник финансового отдела Администрации |  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Сомова А.А.- начальник финансового отдела администрации Белокаменская А.М. – и.о.начальника общего отдела администрации |  |
| Инициатор проекта | Студенцова А.Ф.Директор МКУК «Варнавинский КДЦ» |  |

- 2. Содержание проекта

| Цель проекта | - Выполнить ремонт 0,200 км дорог в селе Варнавинском ; - Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Варнавинского сельского поселения Абинского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам* | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (i год) | Период, год |  |  |
|  |  |  |  | 1-ый год | 2-ой год | №-ый год |
| Результаты и требования к результатам проекта | 1. Выполнен ремонт 0,200 км дорог в селе Варнавинском ; 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Варнавинского сельского поселения Абинского района |  |  |  |  |  |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта | - Укрепление обочин песчано-гравийной смесью - Устройство выравнивающего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси - Устройство слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси |  |  |  |  |  |

- 3. Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительные работы | контрольная точка | до 15.08.2019 г. |
| 2. | Выбор подрядчика | контрольная точка | 27.08. 2019 г. |
| 3. | Выполнение работ | контрольная точка | 11.09.2019.-.11.10.2019 гг. |
| 4. | Окончание работ | Завершение этапа | до 11.10.2019 |

- 4. Ключевые риски и возможности

| №п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| - Ключевые риски |  |  |
| 1. | Качество выполненных работ | Подрядчик несет ответственность |
| 2. | Просрочка исполнения Подрядчиком | Требования об уплате неустоек |
| 3. |  |  |
| Возможности |  |  |
| 1. |  |  |

- 5. Описание проекта

| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края |  |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | Муниципальная программа "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и тротуаров на территории Варнавинского сельского поселения Абинского района". |
| Формальные основания для инициации |  |
| Дополнительная информация |  |

- 6. Бюджет проекта

| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | Всего |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Ремонт дорожного полотна по пер. Школьный от здания школы до ул.Пролетарской в с.Варнавинском, Абинского района | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,88 | 0,88 |
|  | Итого: |  | 0,88 | 0,88 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 0,88 | 0,88 |

- 7. Методика расчета показателей проекта

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Директор МКУ «ЦБ Варнавинского сельского поселения, куратора проекта 		_____________		А.С.Хорина

(подпись)

Начальник финансового отдела администрации, руководителя проекта 		_____________		А.А.Сомова

(подпись)

- Команда проекта

| № п/п | ФИО должностного лица | Должность | Функциональное направление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сомова А.А. | Начальник финансового отдела администрации Варнавинского сельского поселения | Координатор проекта |
| 2. | Хвостиков И.В. | Глава Варнавинского сельского поселения Абинского района | Руководитель проекта |
| 3. | Студенцова А.Ф. | Директор МКУК «Варнавинский КДЦ» | Инициатор проекта |
| 4. | Белокаменская А.М. | И.о. начальника общего отдела администрации Варнавинского сельского поселения | Участник проекта |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Ремонт дорожного полотна по пер. Школьный от здания школы до ул.Пролетарской в с.Варнавинском, Абинского района

Дата начала: 15 августа  2019 года

Срок выполнения: 30 ноября  2019  года.

| Куратор проекта | Хорина А.С. - Директор МКУ «ЦБ Варнавинского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Сомова А.А. –начальник финансового отдела администрации Варнавинского сельского поселения Абинского района |
| Исполнители и соисполнители проекта | Сомова А.А.- начальник финансового отдела администрации Белокаменская А.М. – и.о.начальника общего отдела администрации |
| Разработчик плана | Сомова А.А.- начальник финансового отдела администрации |

Календарный план-график управления проектом

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кюветов | 2 | 02.07. 2019 | 04.07. 2019 | Акт выполненных работ | Сомова А.А |
| 2. | Выбор подрядчика |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение объекта в плане закупок и в плане- графике | 8 | 07.08 2019 | 15.08. 2019 | Единая информационная система | Сомова А.А. |
| 2.2 | Размещение извещения на определение поставщика, рассмотрение заявок | 3 | 12.08. 2019 | 15.08. 2019 | Единая информационная система | Сомова А.А. |
| 2.3 | Электронный аукцион, подведение итогов | 3 | 27.08. 2019 | 29.08. 2019 | Единая информационная система | Сомова А.А. |
| 2.4 | Заключение контракта | 30 | 11.09. 2019 | 10.10. 2019 | Единая информационная система | Сомова А.А. |
| 3 | Выполнение работ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Исправление профиля основания | 2 | 12.09. 2019 | 13.09. 2019 | Локальный сметный расчет | Сомова А.А. |
| 3.2 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня | 5 | 16.09. 2019 | 20.09. 2019 | Локальный сметный расчет | Сомова А.А. |
| 3.3 | Устройство основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей | 5 | 23.09. 2019 | 05.10. 2019 | Локальный сметный расчет | Сомова А.А. |
| 3.4 | Укрепление обочин | 8 | 05.10. 2019 | 10.10. 2019 | Локальный сметный расчет | Сомова А.А. |
| 4 | Приемка выполненных работ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оплата работ | 15 | 10.10. 2019 | 25.10. 2019 | Акт выполненых работ, | Хорина А.С. |