УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

Абинский район

______________ В.А. Иванов

ПАСПОРТ

проекта «Информационная безопасность»

- 1. Основные положения

| Наименование направления | Цифровая экономика |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Информационная безопасность |  |
| Краткое наименование проекта | Информационная безопасность |  |
| Срок начала и окончания проекта | 15 июля 2019 год | 31 декабря 2023 года |
| Куратор проекта | Китаев Виталий Валерьевич, заместитель главы муниципального образования, управляющий делами |  |
| Руководитель проекта | Савельева Ольга Викторовна, начальник общего отдела администрации муниципального образования Абинский район |  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Савельева О.В.– начальник общего отдела администрации муниципального образования Абинский район; Леонтьева Ю.В. – заместитель начальника общего отдела администрации муниципального образования Абинский район; Игнатов Е.А.–начальник отдела размещения муниципального заказа администрации муниципального образования Абинский район; Курчук А.А. – начальник управления информатизации и информационных технологий МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление»; Багиров А.А. – главный специалист управления информатизации и информационных технологий МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление»; Роговенко Ю.В.– главный специалист управления информатизации и информационных технологий МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление»; Соломожецкий Е.Ю. – ведущий специалист управления информатизации и информационных технологий МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление». |  |
| Инициатор проекта | Савельева Ольга Викторовна, начальник общего отдела администрации муниципального образования Абинский район |  |

- 2. Содержание проекта

| Цель проекта | Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам* | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение | Период, год |  |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | Доля пользователей в администрации муниципального образования Абинский район использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | Количество установленного основного программного продукта (операционная система, текстовый редактор, антивирус) | 25% | 45% | 65% | 85% | 100% |
|  | Доля установленного и (или) арендуемого органами исполнительной власти муниципального образования Абинский район отечественного программного обеспечения, от общего количества установленного программного обеспечения,% |  | 50% | 60% | 75% | 85% | 95% |
| Результаты и требования к результатам проекта | - Проведен анализ информационной инфраструктуры муниципального образования Абинский район. - Заменено оборудование на преимущественно отечественное оборудование. (2020 год - 46 лицензий, 2021 год – 93 лицензии, 2022 год – 139 лицензий, 2023 год – 186 лицензий) - Разработан и внедрен пакет программного обеспечения для рабочего места муниципального служащего на базе отечественных разработок. |  |  |  |  |  |  |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта | - Проведено замещение оборудования и программного обеспечения на преимущественно отечественные разработки - Все сотрудники администрации обучены работе с отечественным офисным программным обеспечением |  |  |  |  |  |  |

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:

более 80% - зеленый индикатор;

от 80% до 50% - желтый индикатор;

менее 50% - красный индикатор.

- 3. Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительные мероприятия | контрольная точка | 2 августа 2019 год |
| 2. | Закупка 1 лицензии для тестирования | контрольная точка | 30 сентября 2019 года |
| 3. | Закупка 46 лицензий, обучение персонала | контрольная точка | 1 июля 2020 года |
| 4. | Закупка 47 лицензий, обучение персонала | контрольная точка | 1 июля 2021 года |
| 5. | Закупка 46 лицензий, обучение персонала | контрольная точка | 1 июля 2022 года |
| 6. | Закупка 47 лицензий, обучение персонала | контрольная точка | 1 июля 2023 года |

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:

более 80% - зеленый индикатор;

от 80% до 50% - желтый индикатор;

менее 50% - красный индикатор.

- 4. Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| - Ключевые риски |  |  |
| 1. | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий | Детальная проработка обоснования потребности в дополнительном финансировании |
| 2. | Несвоевременное выполнение мероприятий, указанных в муниципальном контракте, в связи с наличием вероятности заключения муниципального контракта с недобросовестным поставщиком и невыполнением им своих обязательств по муниципального контракту | Качественная подготовка технических заданий, а также требований к участникам закупки |
| Возможности |  |  |
| 1. | Взаимосвязь мероприятий с событиями проектов, которые должны быть реализованы федеральными и региональными ведомствами, в том числе утверждение нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации и Краснодарского края | Мониторинг реализации федеральными и краевыми органами власти мероприятий проекта, направление соответствующих обращений в их адрес |

- 5. Описание проекта

| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | Национальный проект «Цифровая экономика» |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Развитие информационных технологий» на 2019-2023 годы (постановление администрации муниципального образования Абинский район от 22.10.2018 года № 1208) |
| Формальные основания для инициации | Пункт 11 Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» |
| Дополнительная информация |  |

- 6. Бюджет проекта

| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Год реализации |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| Бюджетные источники | Приобретение оборудования и программного обеспечения преимущественно отечественной разработки | Местный бюджет | 46 лицензий | 47 лицензий | 46 лицензий | 47 лицензий | 186 лицензий |
|  | Итого млн. рублей: |  | 1,15 | 1,175 | 1,15 | 1,175 | 4,65 |

Освоение бюджета по итогам реализации проекта:

более 80% - зеленый индикатор;

от 80% до 50% - желтый индикатор;

менее 50% - красный индикатор.

Начальник общего отдела администрации

муниципального образования Абинский район										О.В. Савельева

Заместитель главы муниципального

образования, управляющий делами												      В.В. Китаев

- Команда проекта

| № п/п | ФИО должностного лица | Должность | Функциональное направление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Китаев В.В. | Заместитель главы муниципального образования Абинский район, управляющий делами | Координатор проекта |
| 2. | Савельева О.В. | начальник общего отдела администрации муниципального образования Абинский район | Руководитель проекта, инициатор проекта |
| 3. | Курчук А.А. | начальник управления информатизации и информационных технологий МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление» | Участники проекта |
| 4. | Леонтьева Ю.В. | заместитель начальника общего отдела администрации муниципального образования Абинский район | Участники проекта |
| 5. | Игнатов Е.А. | начальник отдела размещения муниципального заказа администрации муниципального образования Абинский район | Участники проекта |
| 6. | Багиров В.А. | главный специалист управления информатизации и информационных технологий МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление» | Участники проекта |
| 7. | Роговенко Ю.В. | главный специалист управления информатизации и информационных технологий МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление» | Участники проекта |
| 8. | Соломожецкий Е.Ю. | ведущий специалист управления информатизации и информационных технологий МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление» | Участники проекта |

Заместитель главы муниципального

образования, управляющий делами                                                       В.В. Китаев

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

«Информационная безопасность»

(наименование проекта)

| Куратор проекта | Китаев Виталий Валерьевич, заместитель главы муниципального образования, управляющий делами |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Савельева Ольга Викторовна, начальник общего отдела администрации муниципального образования Абинский район |
| Исполнители и соисполнители проекта | Савельева О.В. – начальник общего отдела администрации муниципального образования Абинский район; Леонтьева Ю.В. – заместитель начальника общего отдела администрации муниципального образования Абинский район; Игнатов Е.А. – начальник отдела размещения муниципального заказа администрации муниципального образования Абинский район Курчук А.А.– начальник управления информатизации и информационных технологий МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление»; Багиров А.А. – главный специалист управления информатизации и информационных технологий МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление»; Роговенко Ю.В. – главный специалист управления информатизации и информационных технологий МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление»; Соломожецкий Е.Ю. – ведущий специалист управления информатизации и информационных технологий МКУ муниципального образования Абинский район «Административно-техническое управление». |
| Разработчик плана | Савельева О.В., начальник общего отдела администрации муниципального образования Абинский район |

Календарный план-график управления проектом

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные мероприятия |  |  |  |  | Савельева О.В. |
| 1.1 | Анализ обеспечения администрации муниципального образования Абинский район программным обеспечением и средствами вычислительной техники | 2 | 15 июля 2019 | 17 июля 2019 |  | Роговенко Ю.В. |
| 1.2 | Определение перечня программного обеспечения отечественного производителя, соответствующего требованиям со стороны государственных информационных систем, используемых в деятельности администрации муниципального образования Абинский район | 9 | 17 июля 2019 | 26 июля 2019 |  | Курчук А.А. Роговенко Ю.В. |
| 1.3 | Разработка финансово-экономического обоснования закупки отечественного офисного программного обеспечения | 5 | 29 июля 2019 | 2 августа 2019 |  | Савельева О.В. Курчук А.А. |
| 2 | Закупка 1 лицензии для тестирования |  |  |  |  | Курчук А.А. |
| 2.1 | Составление технического задания для закупки отечественного офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | 4 | 5 августа 2019 | 9 августа 2019 |  | Курчук А.А. |
| 2.2 | Закупка 1 (одной) лицензии отечественного офисного программного обеспечения, для тестирования | 18 | 12 августа 2019 | 30 августа 2019 |  | Леонтьева Ю.В. Игнатов Е.А |
| 2.3 | Тестирование отечественного офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, на совместимость в работе с государственными и краевыми информационными системами, используемыми в деятельности администрации муниципального образования Абинский район | 30 | 30 августа 2019 | 30 сентября 2019 |  | Багиров А.А. Роговенко Ю.В. Соломожецкий Е.Ю. |
| 3. | Закупка 46 лицензий, обучение персонала |  |  |  |  | Савельева О.В. Курчук А.А. |
| 3.1 | Составление технического задания для закупки отечественного офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (в случае полной совместимости в работе с государственными и краевыми информационными системами, используемыми в деятельности администрации муниципального образования Абинский район) | 4 | 1 октября 2019 | 4 октября 2019 |  | Курчук А.А. Роговенко Ю.В. |
| 3.2 | Закупка отечественного офисного программного обеспечения, партийно, в соответствии с графиком реализации проекта | 92 | 1 марта 2020 | 1 мая 2020 |  | Леонтьева Ю.В. Игнатов Е.А |
| 3.3 | Внедрение и настройка отечественного офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | 30 | 1 июня 2020 | 1 июля 2020 |  | Багиров А.А. Роговенко Ю.В. Соломожецкий Е.Ю. |
| 3.4 | Обучение сотрудников администрации работе с отечественным офисным программным обеспечением | 30 | 1 июня 2020 | 1 июля 2020 |  | Багиров А.А. Роговенко Ю.В. Соломожецкий Е.Ю. |
| 4. | Закупка 47 лицензий, обучение персонала |  |  |  |  | Савельева О.В. Курчук А.А. |
| 4.1 | Составление технического задания для закупки отечественного офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (в случае полной совместимости в работе с государственными и краевыми информационными системами, используемыми в деятельности администрации муниципального образования Абинский район) | 4 | 1 октября 2020 | 4 октября 2020 |  | Курчук А.А. Роговенко Ю.В. |
| 4.2 | Закупка отечественного офисного программного обеспечения, партийно, в соответствии с графиком реализации проекта | 92 | 1 марта 2021 | 1 мая 2021 |  | Леонтьева Ю.В. Игнатов Е.А |
| 4.3 | Внедрение и настройка отечественного офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | 30 | 1 июня 2021 | 1 июля 2021 |  | Багиров А.А. Роговенко Ю.В. Соломожецкий Е.Ю. |
| 4.4 | Обучение сотрудников администрации работе с отечественным офисным программным обеспечением | 30 | 1 июня 2021 | 1 июля 2021 |  | Багиров А.А. Роговенко Ю.В. Соломожецкий Е.Ю. |
| 5 | Закупка 46 лицензий, обучение персонала |  |  |  |  | Савельева О.В. Курчук А.А. |
| 5.1 | Составление технического задания для закупки отечественного офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (в случае полной совместимости в работе с государственными и краевыми информационными системами, используемыми в деятельности администрации муниципального образования Абинский район) | 4 | 1 октября 2021 | 4 октября 2021 |  | Курчук А.А. Роговенко Ю.В. |
| 5.2 | Закупка отечественного офисного программного обеспечения, партийно, в соответствии с графиком реализации проекта | 92 | 1 марта 2022 | 1 мая 2022 |  | Леонтьева Ю.В. Игнатов Е.А |
| 5.3 | Внедрение и настройка отечественного офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | 30 | 1 июня 2022 | 1 июля 2022 |  | Багиров А.А. Роговенко Ю.В. Соломожецкий Е.Ю. |
| 5.4 | Обучение сотрудников администрации работе с отечественным офисным программным обеспечением | 30 | 1 июня 2022 | 1 июля 2022 |  | Багиров А.А. Роговенко Ю.В. Соломожецкий Е.Ю. |
| 6 | Закупка 47 лицензий, обучение персонала |  |  |  |  | Савельева О.В. Курчук А.А. |
| 6.1 | Составление технического задания для закупки отечественного офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (в случае полной совместимости в работе с государственными и краевыми информационными системами, используемыми в деятельности администрации муниципального образования Абинский район) | 4 | 1 октября 2022 | 4 октября 2022 |  | Курчук А.А. Роговенко Ю.В. |
| 6.2 | Закупка отечественного офисного программного обеспечения, партийно, в соответствии с графиком реализации проекта | 92 | 1 марта 2023 | 1 мая 2023 |  | Леонтьева Ю.В. Игнатов Е.А |
| 6.3 | Внедрение и настройка отечественного офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | 30 | 1 июня 2023 | 1 июля 2023 |  | Багиров А.А. Роговенко Ю.В. Соломожецкий Е.Ю. |
| 6.4 | Обучение сотрудников администрации работе с отечественным офисным программным обеспечением | 30 | 1 июня 2023 | 1 июля 2023 |  | Багиров А.А. Роговенко Ю.В. Соломожецкий Е.Ю. |

Начальник общего отдела администрации

муниципального образования Абинский район										     О.В. Савельева

Заместитель главы муниципального образования,

управляющий делами   														          В.В. Китаев