УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования Светлогорское сельское поселение Абинского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Михайлова

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в Светлогорском сельском поселении Абинского района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | Экология |
| Наименование проекта | Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в Светлогорском сельском поселении Абинского района |
| Краткое наименование проекта | Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в Светлогорском сельском поселении Абинского района |
| Срок начала и окончания проекта | С 1 июля 2019 года | по 1 ноября 2020 года |
| Куратор проекта | Михайлова Т.В. – глава муниципального образования Светлогорское сельское поселение Абинского района |
| Руководитель проекта | Приходько Е.Н. – начальник финансового отдела |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Левина Е.А. – и.о. директора МКУ «Централизованная бухгалтерия Светлогорского сельского поселения» |
| Инициатор проекта | Щербинина М.Г.– начальник общего отдела |

2. Содержание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | Проведение мероприятий по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения в Светлогорском сельском поселенииВыполнить ремонт 500 м. водопровода  |
| Показатели проекта и их значения по годам\* | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (i год) | Период, год |
| 2019 год | 2020 год |
| Протяженность отремонтированных водопроводных сетей , м | основной |  | 305  | 195 |
| Результаты и требования к результатам проекта | 1) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения на 5 %;2) Проведение ремонта 500 м. водопровода, снижение водопотерь. |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта | Ежегодный ремонт 5 % водопроводных сетей предупреждает аварийные ситуации |

3. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование  | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)  | Срок  |
| 1.  | Организационные мероприятия | контрольная точка  |  1 - 31 июля 2019(2020) года |
| 2. | Выполнение работ | контрольная точка  | 1 августа – 25 сентября 2019(2020) года |
| 3. | Приемка выполненных работ | контрольная точка  | 26 - 30 сентября 2019 (2020) года |
| 4 | Оплата работ по договору | контрольная точка | с 1 октября по 21 октября 2019(2020) года |

4. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| Ключевые риски |
| 1. | Не исполнение обязательств по контракту в срок | Администрация Светлогорского сельского поселения направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) |
| Возможности |

5. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | Национальный проект «Экология» |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | Муниципальная программа Светлогорского сельского поселения Абинского района «Благоустройство и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы» |
| Формальные основания для инициации | - |
| Дополнительная информация | - |

6. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Год реализации | Всего |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| Бюджетные источники, млн. руб. | Ремонт водопроводных сетей в с. Светлогорском | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,2 | 0,2 | - | 0,4 |
|  | Итого: |  | 0,2 | 0,2 | - | 0,4 |
| Внебюджетные источники, млн. руб. |  |  | - | - | - | - |
| Итого  |  |  | 0,2 | 0,2 | - | 0,4 |

7. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
| 1. | - |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Глава Светлогорского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Михайлова

 (подпись)

Начальник финансового отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Приходько

 (подпись)

Команда проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО должностного лица | Должность  | Функциональное направление  |
| 1. | Михайлова Т.В. | глава муниципального образования Светлогорское сельское поселение Абинского района | Координатор проекта |
| 2. | Приходько Е.Н. | начальник финансового отдела | Руководитель проекта |
| 3. | Щербинина М.Г. | начальник общего отдела | Инициатор проекта |
| 4. | Левина Е.А. | И.о. директора МКУ «Централизованная бухгалтерия Светлогорского сельского поселения» | Участники проекта |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в Светлогорском сельском поселении Абинского района

Дата начала: 1 июля 2019 года

Срок выполнения: 1 ноября 2020 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Михайлова Т.В. – глава муниципального образования Светлогорское сельское поселение Абинского района |
| Руководитель проекта | Приходько Е.Н. – начальник финансового отдела |
| Исполнители и соисполнители проекта | Левина Е.А. – и.о. директора МКУ «Централизованная бухгалтерия Светлогорского сельского поселения» |
| Разработчик плана | Щербинина М.Г.– начальник общего отдела |

 Календарный план-график управления проектом

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выбор места выполнения работ | 1  | 1 июля 2019 (2020) | 1 июля 2019 (2020) |  | Михайлова Т.В. Щербинина М.Г. |
| 1.2 | Внесение изменений в постановление администрации Светлогорского сельского поселения Абинского района от 10.11.2017 г. № 136 «Об утверждении муниципальной программы Светлогорского сельского поселения Абинского района «Благоустройство и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы» | 13 | 2 июля2019 (2020) | 20 июля 2019 (2020) |  | Приходько Е.Н. |
| 1.3 | Составление сметной документации | 10 | 22 июля 2019 (2020) | 31 июля 2019 (2020) |  | АО «Водоканал» |
| 2 | Выполнение работ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подписание договора с АО «Водоканал» | 7 | 1 августа 2019 (2020) | 9 августа 2019 (2020) |  | Т.В. МихайловаМ.Г. Щербинина |
| 2.2 | Земляные работы:-разработка грунта в отвал экскаваторами;-разработка грунта вручную в траншеях | 18 | 2 сентября 2019  | 25 сентября 2019 |  | АО «Водоканал» |
| 2.3 | Трубопроводы и арматура:- демонтаж трубопроводов в непроходных каналах;- укладка трубопровода;- промывка с дезинфекцией трубопроводов. |
| 3. | Приемка выполненных работ | 3 | 26 сентября 2019 (2020) | 30 сентября 2019 |  | Т.В. МихайловаМ.Г. Щербинина |
| 4. | Оплата работ по договору | 15 | 1 октября 2019 (2020) | 21 октября 2019 (2020) |  | МКУ «ЦБ Светлогорского сельского поселения» |
|  | Принятие решения замены 5 % водопровода в 2020 году |  | 22 октября 2019 | 1 ноября 2019 |  | Михайлова Т.В.Щербинина М.Г. |