УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования Абинский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Иванов

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Семейная Академия счастья. Приемная семья-успешная семья.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | Опека (попечительство) |
| Наименование проекта | Семейная Академия счастья. Приемная семья-успешная семья. |
| Краткое наименование проекта | Семейная Академия счастья. Приемная семья-успешная семья. |
| Срок начала и окончания проекта | С 2 сентября 2019 года | по 1 сентября 2020 года |
| Куратор проекта | Уривский Н.И – заместитель главы муниципального образования Абинский район |
| Руководитель проекта | Рамазанова Е.В. – начальник управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Абинский район |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Рамазанова Е.В. – начальник УВСД АМО Абинский район по работе с приемными семьями;Мятлик О.А. – главный специалист УВСД АМО Абинский район по работе с приемными семьями;Бекташева С.В. – ведущий специалист УВСД АМО Абинский район по работе с приемными семьями;Быченкова И.Ф. – председатель общественного Совета приемных семей;Касамбули В.А.- главный специалист обособленного подразделения отдела работы с приемными семьями ГКУ КК «Краевой методический центр» в МО Абинский район;Старкова Т.В. – ведущий специалист, психолог обособленного подразделения отдела работы с приемными семьями ГКУ КК «Краевой методический центр» в МО Абинский район;Панченко В.В. – ведущий специалист обособленного подразделения отдела работы с приемными семьями ГКУ КК «Краевой методический центр» в МО Абинский район. |
| Инициатор проекта | Рамазанова Е.В. – начальник управления по вопросам семьи и детства; обособленное подразделение отдела работы с приемными семьями ГКУ КК «Краевой методический центр» в МО Абинский район. |

2. Содержание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | Поднятие и укрепление престижа приемной семьи. Предотвращение возвратов детей из приемных семей |
| Показатели проекта и их значения по годам\* | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (i год) | Период, год |
| 1-ый год | 2-ой год | №-ый год |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Результаты и требования к результатам проекта | 1.Проведение 144 групповых занятий для детей и родителей, направленных на улучшение детско-родительских отношений.2.Обучение 43 приемных родителей по программе повышения психолого-педагогической компетентности приемных родителей «Успех».3.Публикации в СМИ о деятельности приемных родителей и о приёмных семьях (45 статей).4. Организация участия 90 приемных семей в 28 мероприятиях города и района.5.Профилактика вторичного сиротства, предотвращение возможных возвратов детей из приемных семей. |
| Описание модели функционирования результатов проекта и достижения показателей проекта | Предотвращение возвратов детей из приемных семей и жестокого обращения с ними путем повышения компетенции приемных родителей, а также новой схемы подбора граждан, выразивших желание принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи и их успешной адаптации. |

3. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование  | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)  | Срок  |
| 1.  | Диагностика внутрисемейных отношений | Контрольная точка показателя |  1 декабря 2019 года |
| 2. | Проведение групповых занятий | Контрольная точка показателя | 26 декабря 2019 г.;26 августа 2020 г. |
| 3.  | Обучение приемных родителей  | Контрольная точка показателя | 26 декабря 2019 г;26 августа 2020 года |
| 4. | Внедрение новой схемы подбора замещающих родителей ребенку в соответствии с рекомендациями МТ и СР | Контрольная точка показателя | 26 декабря 2019 года |
| 5 | Поднятие и укрепление престижа приемной семьи | Контрольная точка показателя | 26 декабря 2019 года |
| 6 | Подведение итогов за 2019 г. | Завершение этапа | 31 декабря 2019 г |
| 7 | Групповые занятия | Контрольная точка показателя | 26 августа 2020 г. |
| 8 | Обучение приемных родителей | Контрольная точка показателя | 26 августа 2020 г. |
| 9 | Поднятие и укрепление престижа приемной семьи | Контрольная точка показателя | 20 марта 2020 г. |
| 10 | Подведение итогов проекта | Завершение этапа | 30 августа 2020 г. |

4. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| Ключевые риски |
| 1. | Эмоциональное выгорание приемных родителей | Групповые занятия с приемными родителями, направленные на профилактику эмоционального выгорания приемных родителей |
| 2. | Неправильное представление приемных родителей о трудностях, с которыми они столкнутся, и о психологической нагрузке, которую получают они сами и их кровные дети | Обучение приемных родителей по программе повышения психолого-педагогической компетентности приемных родителей «Успех»; ежеквартальные методические совещания с приёмными родителями; проведение и участие в зональных совещаниях приёмных родителей по обмену опытом (Крымкий район, Абинский район, Северский район, Славянский район и Темрюкский район) |
| 3. | Снижение числа кандидатов в замещающие родители | Освещение деятельности приемных семей в СМИ, изготовление баннеров, раздаточного материала по пропаганде организации замещающих семей. |
| Возможности |
| 1. | Повышение активности, заинтересованности приемных родителей в общественной жизни города, района  | Поднятие и укрепление престижа приемной семьи |

5. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани» |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Дети Абинского района» |
| Формальные основания для инициации | - |
| Дополнительная информация | - |

6. Бюджет проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Сумма финансирования |
| 2019год | 2020 год | Всего |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Семейная Академия счастья. Приемная семья – успешная семья | Федеральный бюджет | - | - | - |
| Краевой бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | 0,05 | 0,05 |
|  | Итого: |  | - | 0,05 | 0,05 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  | - | - | - |
| Итого  |  |  | - | 0,05 | 0,05 |

7. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 Заместитель главы муниципального образования Абинский район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Уривский Н.И.

 (подпись)

Начальник управления по вопросам семьи и детства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рамазанова Е.В.

 (подпись)

Команда проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО должностного лица | Должность  | Функциональное направление  |
| 1. | Уривский Н.И | заместитель главы муниципального образования Абинский район | Координатор проекта |
| 2. | Рамазанова Е.В. | начальник управления по вопросам семьи и детства | Руководитель проекта |
| 3. | Мятлик О.А. | главный специалист управления по вопросам семьи и детства | Участник проекта |
| 4. | Бекташева С.В. | ведущий специалист управления по вопросам семьи и детства | Участник проекта |
| 5. | Быченкова И.Ф. | председатель общественного Совета приемных родителей | Участник проекта |
| 6. | Касамбули В.А. | главный специалист обособленного подразделения отдела работы с приемными семьями ГКУ КК «Краевой методический центр» в МО Абинский район | Участник проекта |
| 7. | Старкова Т.В.  | ведущий специалист обособленного подразделения отдела работы с приемными семьями ГКУ КК «Краевой методический центр» в МО Абинский район | Участник проекта |
| 8. | Панченко В.В. | ведущий специалист обособленного подразделения отдела работы с приемными семьями ГКУ КК «Краевой методический центр» в МО Абинский район | Участник проекта |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Семейная Академия счастья. Приемная семья-успешная семья.

Дата начала: 2 сентября 2019 года

Срок выполнения: 1 сентября 2020 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Уривский Николай Иванович – заместитель главы муниципального образования Абинский район |
| Руководитель проекта | Рамазанова Елена Владимировна – начальник управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Абинский район |
| Исполнители и соисполнители проекта | Рамазанова Е.В. – начальник УВСД АМО Абинский район по работе с приемными семьями;Мятлик О.А. – главный специалист УВСД АМО Абинский район по работе с приемными семьями;Бекташева С.В. – ведущий специалист УВСД АМО Абинский район по работе с приемными семьями;Быченкова И.Ф. – председатель общественного Совета приемных семей;Касамбули В.А.- главный специалист обособленного подразделения отдела работы с приемными семьями ГКУ КК «Краевой методический центр» в МО Абинский район;Старкова Т.В. – ведущий специалист, психолог обособленного подразделения отдела работы с приемными семьями ГКУ КК «Краевой методический центр» в МО Абинский район;Панченко В.В. – ведущий специалист обособленного подразделения отдела работы с приемными семьями ГКУ КК «Краевой методический центр» в МО Абинский район. |
| Разработчик плана | Мятлик О.А. |

 Календарный план-график управления проектом

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика внутрисемейных отношений |  |  |  |  | Касамбули В.А.Старкова Т.В.Панченко В.В. |
| 1.1 | Выявление семей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении | 31 | 02.092019 г. | 01.122019 г. |  | Касамбули В.А.Старкова Т.В.Панченко В.В. |
| 1.2 | Выявление приемных родителей, нуждающихся в повышении психолого-педагогической компетентности | 91 | 01.09.2019 г. | 01.122019 г. |  | Касамбули В.А.Старкова Т.В.Панченко В.В. |
| 2 | Групповые занятия |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Групповые занятия для подростков, направленные на улучшение детско-родительских отношений | 25 | 02.12.2019 г. | 26.12.2019 г. |  | Касамбули В.А.Старкова Т.В.Панченко В.В. |
| 2.2 | Групповые занятия для детей в возрасте от 7 до 13 лет, направленные на улучшение детско-родительских отношений | 25 | 02.12.2019 г. | 26.12.2019 г. |  | Касамбули В.А.Старкова Т.В.Панченко В.В. |
| 2.3 | Групповые занятия с приемными родителями, направленные на профилактику эмоционального выгорания приемных родителей | 116 | 02.09.2019 г. | 26.12.2019 г. |  | Касамбули В.А.Старкова Т.В.Панченко В.В. |
| 3 | Обучение приемных родителей |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение ежеквартальных совещаний приемных родителей | 1 | 20.12.2019 г. |  20.12.2019 г. |  | Мятлик О.А.Бекташева С.В.Быченкова И.Ф. |
| 3.2 | Работа клуба приемных родителей «Аист» | 1 | 18.10. 2019 г. | 18.10. 2019 г. |  | Мятлик О.А.Бекташева С.В. |
| 3.3 | Обучение приемных родителей по программе повышения психолого-педагогической компетентности приёмных родителей «Успех» | 31 | 02.12.2019 г. | 26.12.2019 г. |  | Касамбули В.А.Старкова Т.В.Панченко В.В. |
| 4 | Внедрение новой схемы подбора приемных родителей ребенку в соответствии с рекомендациями МТиСР | 116 | 02.09.2019 г. | 26.12.2019 г. |  | Мятлик О.А.Бекташева С.В.Касамбули В.А. |
| 5 | Поднятие и укрепление престижа приемной семьи |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие приемных семей в мероприятиях, проводимых в городе и районе |  | 02.09.2019 г. | 26.12.2019 г. |  | Мятлик О.А.Бекташева С.В.Быченкова И.Ф. |
| 5.2 | Освещение деятельности приемных семей в СМИ |  | 02.09.2019 г. | 26.12.2019 г. |  | Мятлик О.А. |
| 6 | Подведение итогов за 2019 г. |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение мониторинга «Критерии успешности приемных родителей» | 26 | 02.12.2019 г. | 26.12.2019 г. |  | Мятлик О.А.Бекташева С.В. |
| 6.2 | Работа рабочей группы по оценке эффективности принятых мер, мероприятия по корректировке проекта | 5 | 27.12.2019 г. | 31.12.2019 г. |  | Мятлик О.А.Бекташева С.В.Быченкова И.Ф.Касамбули В.А. |
| 7 | Групповые занятия |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Групповые занятия для подростков, направленные на улучшение детско-родительских отношений | 224 | 10.01.2020 г. | 26.08.2020 г. |  | Касамбули В.А.Старкова Т.В.Панченко В.В. |
| 7.2 | Групповые занятия для детей в возрасте от 7 до 13 лет, направленные на улучшение детско-родительских отношений | 224 | 10.01.2010 г. | 26.08.2020 г. |  | Касамбули В.А.Старкова Т.В.Панченко В.В. |
| 7.3 | Групповые занятия с приемными родителями, направленные на профилактику эмоционального выгорания приемных родителей | 224 | 10.01.2020 г. | 26.08.2020 г. |  | Касамбули В.А.Старкова Т.В.Панченко В.В. |
| 8 | Обучение приемных родителей |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение ежеквартальных совещаний приемных родителей | 2 | 13.03.2020г.;22.05.2020 г. | 13.03.2020 г.;22.05.2020 г. |  | Мятлик О.А.Бекташева С.В.Быченкова И.Ф.Касамбули В.А. |
| 8.2 | Проведение зонального совещания приемных семей по обмену опытом | 1 | 17.07.2020 г. | 17.07.2020 г |  | Мятлик О.А.Бекташева С.В.Быченкова И.Ф.Касамбули В.А. |
| 8.3 | Работа клуба приемных родителей «Аист» | 2 | 20.02.2020г.;20.06.2020 г. | 20.02.2020 г.;20.06.2020 г. |  | Быченкова И.Ф.Касамбули В.А. |
| 8.4 | Обучение приемных родителей по программе повышения психолого-педагогической компетентности приемных родителей «Успех» | 224 | 10.01.2020 г | 26.08.2020 г. |  | Касамбули В.А.Старкова Т.В.Панченко В.В. |
| 9 | Поднятие и укрепление престижа приемной семьи |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Участие приемных семей в мероприятиях, проводимых в городе и районе |  | 10.01. 2020 г. | 26.08.2020 г. |  | Мятлик О.А.Бекташева С.В.Быченкова И.Ф. |
| 9.2 | Освещение деятельности приемных семей в СМИ |  | 10.01.2020 г. | 26.08.2020 г. |  | Мятлик О.А. |
| 9.3 | Проведение зонального этапа краевого творческого конкурса замещающих родителей | 1 | 20.03.2020 г | 20.03.2020 г |  | Мятлик О.А.Бекташева С.В. |
| 10 | Подведение итогов проекта |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведение мониторинга «Критерии успешности приемных родителей» | 24 | 03.08.2020 г. | 26.08.2020 г |  | Мятлик О.А.Бекташева С.В. |
| 10.2 | Подведение итогов | 5 | 26.08.2020 г. | 30.08.2020 г. |  | Рамазанова Е.В. |

Заместитель главы муниципального образования

Абинский район Н.И.Уривский

Начальник управления по вопросам семьи и детства

администрации муниципального образования Абинский район Е.В.Рамазанова