**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальногопроекта | Социальная активность |
| Краткое наименованиемуниципального проекта | Социальная активность | Срок начала и окончания | 1 января 2019 г. –30 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта |  Уривский Николай Иванович, заместитель главы муниципального образования Абинский район (вопросы социального развития) |
| Руководитель муниципальногопроекта | Филипская Светлана Николаевна, начальник управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район |
| Администратор муниципальногопроекта | Харламова Инна Александровна, начальник отдела по делам молодежи управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район |
| Связь с муниципальнымипрограммами Абинского района | Муниципальная программа муниципального образования Абинский район«Молодёжь Абинского района» на 2019-2023 годы |

1. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан и вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Типпоказателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессиональногообразования, тыс. человек | основной | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | основной | 7 | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи Муниципальном образовании Абинский район, % | основной | 10,95 | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |

1. Задачи и результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества(волонтерства) |
| 1. | Результат муниципального проекта (в соответствии с результатами регионального проекта): Не менее 1,5 тыс. человек к 2024 году используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчестваХарактеристика результата муниципального проекта: Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации (ежегодно). Обеспечить нормативное регулирование порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности в единой информационной системе в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. Срок: 31.12.2024 |
| 1.1 | Не менее 1,5 тыс. человек, проживающих на территории муниципального образования Абинский район, к 2024 г. используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующей комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | 31.12.2024 | Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения муниципального раздела системы.Содействие в реализации мероприятий по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ.Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации муниципального образования Абинский район.Обеспечено содействие в нормативном регулировании порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимого для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности в единой информационной системе в сфере развития добровольчества |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 2. | Результат муниципального проекта (в соответствии с результатами регионального проекта): В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организовано обучение 5 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов, реализующих государственную молодежную политики в муниципальном образовании Абинский район, членов добровольческих объединений и т.д.)Характеристика результата муниципального проекта: Реализуются обучающие и информационно-консультационными программы (семинарами, вебинарами, тренингами) организовано обучение 5 организаторов добровольческой деятельности (сотрудники органов, реализующих государственную молодежную политику в муниципальном образовании Абинский район, члены добровольческих объединений и т.д.)Срок: 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022 г., 31 декабря 2023 г., 31 декабря 2024 г. |
| 2.1. | В Абинском районе в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организовано обучение организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов исполнительной власти, членов добровольческих объединений и т.д.) | 31.12.2024 | В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение не менее 5 организаторов добровольческой деятельности(сотрудников органов исполнительной власти на муниципальном уровне, члены НКО, члены добровольческих объединений и т.д.). на 31.12.2019 - 0 ед. на 31.12.2020 - 1 ед. на 31.12.2021 - 2 ед. на 31.12.2022 - 3 ед. на 31.12.2023 - 4 ед. на 31.12.2024 - 5 ед. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 3. | Результат муниципального проекта (в соответствии с результатами регионального проекта): В целях популяризации добровольчества (волонтерства) организовывается и проводится информационная и рекламная кампании, в том числе транслируются рекламные ролики в сети «Интернет». Охват аудитории радиорекламы составляет не менее 1 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 24 информационных материалов в год (не менее 2 материалов в месяц). Организуется и проводится конкурс на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчестваХарактеристика результата муниципального проекта: Организована и проведена информационная кампания в целях популяризации добровольчества. Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества.Срок: 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022 г., 31 декабря 2023 г., 31 декабря 2024 г. |
| 3.1 | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Абинский район проводится информационная и рекламная кампания, в том числе транслирование рекламных роликов в сети «Интернет», охват аудитории радиорекламы составляет не менее 1 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 24 информационных материалов в год (не менее 2 материалов в месяц). | 31.12.2024 | Организована и проведена информационная кампания в целях популяризации добровольчества в соответствии с краевой и федеральной концепцией.Ежегодно охват аудитории радиорекламы составляет не менее 1 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 24 информационных материалов в год (не менее 2 материалов в месяц). |
| 3.2 | Ежегодно в Муниципальном образовании Абинский район проводится информационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» | 31.12.2024 | Проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с использованием СМИ, презентаций в образовательных организациях  |
| 4.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности | 31.12.2024 | Ежегодно в муниципальном образовании Абинский район организуется и проводится не менее 1 мероприятия для популяризации и вовлечения в волонтерскую деятельность по различным направлениям |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|  | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной напринципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 5.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем нематериальной поддержки общественных инициатив (проектов) и вовлечению в творческую деятельность | 31.12.2024 | Ежегодно в Муниципальном образовании организуется и проводится не менее 5 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в творческую деятельность. |

16

1. Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Руководительмуниципального проекта | Филипская С.Н. | Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район | Уривский Н.И. |  |
| 2. | Администратормуниципального проекта | Харламова И.А. | Начальник отдела по делам молодежи |  Филипская С.Н. |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1. | Руководительмуниципального проекта | С.Н. Филипская | Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район | Уривский Н.И. |  |
| 2. | Администратормуниципального проекта | Харламова И.А. | Начальник отдела по делам молодежи управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район |  Филипская С.Н. |  |
| 3. | Участник муниципального проекта | Абдурахманова О.А. | Ведущий специалист отдела по делам молодежи управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район | Харламова И.А. |  |
| 4. | Участник муниципального проекта | Утев В.С. | Исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Комплексный молодежный центр» | Харламова И.А. |  |
| Не менее 1,5 тыс. человек к 2024 году используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества |
| 1. | Ответственный задостижение результата муниципального проекта | Утев В.С. | Исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Комплексный молодежный центр» | Харламова И.А. |  |
| 2. | Участник муниципального проекта | Абдурахманова О.А. | Ведущий специалист отдела по делам молодежи управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район | Харламова И.А. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организовано обучение 5 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов, реализующих государственную молодежную политики в муниципальном образовании Абинский район, членов добровольческих объединений и т.д.) |
| 1. | Ответственный задостижение результата муниципального проекта | Утев В.С. | Исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Комплексный молодежный центр» | Харламова И.А. |  |
| 2. | Участник муниципального проекта | Абдурахманова О.А. | Ведущий специалист отдела по делам молодежи управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район | Харламова И.А. |  |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) организовывается и проводится информационная и рекламная кампании, в том числе транслируются рекламные ролики в сети «Интернет». Охват аудитории радиорекламы составляет не менее 1 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 24 информационных материалов в год (не менее 2 материалов в месяц). Организуется и проводится конкурс на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества |
| 1. | Ответственный задостижение результата муниципального проекта | Харламова И.А. | Начальник отдела по делам молодежи управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район |  Филипская С.Н. |  |
| 2. | Участник муниципального проекта | Абдурахманова О.А. | Ведущий специалист отдела по делам молодежи управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район | Харламова И.А. |  |
| 3. | Участник муниципального проекта | Утев В.С. | Исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Комплексный молодежный центр» | Харламова И.А. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности |
| 1. | Ответственный задостижение результата муниципального проекта | Харламова И.А. | Начальник отдела по делам молодежи управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район |  Филипская С.Н. |  |
| 2. | Участник муниципального проекта | Абдурахманова О.А. | Ведущий специалист отдела по делам молодежи управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район | Харламова И.А. |  |
| 3. | Участник муниципального проекта | Утев В.С. | Исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Комплексный молодежный центр» | Харламова И.А. |  |
| Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем нематериальной поддержки общественных инициатив (проектов) и вовлечению в творческую деятельность |
| 1. | Ответственный задостижение результата муниципального проекта | Харламова И.А. | Начальник отдела по делам молодежи управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район |  Филипская С.Н. |  |
| 2. | Участник муниципального проекта | Абдурахманова О.А. | Ведущий специалист отдела по делам молодежи управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район | Харламова И.А. |  |
| 3. | Участник муниципального проекта | Утев В.С. | Исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Комплексный молодежный центр» | Харламова И.А. |  |

29

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта "Социальная активность"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.2 |  «Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности» **Источник финансирования -** муниципальная программа муниципального образования Абинский район «Молодёжь Абинского района» на 2019-2023 годы | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |

6. Дополнительная информация

Муниципальный проект «Социальная активность» направлен на решение задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Целью муниципального проекта «Социальная активность» является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан и вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность

В рамках регионального проекта запланировано достижения ряда важнейших задач по развитию добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности.