УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования Абинский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Иванов

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Строительство амбулатории врача общей практики

в г. Абинске по ул. Пшеничной, 2а

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | Социальная сфера |
| Наименование проекта | Строительство амбулатории врача общей практики в г. Абинске по ул. Пшеничной, 2а |
| Краткое наименование проекта | Строительство амбулатории врача общей практики  |
| Срок начала и окончания проекта | С 1 февраля 2019 года | по 25 декабря 2020 года |
| Куратор проекта | Науменко В.Н. - заместитель главы муниципального образования (вопросы жилищно-коммунального комплекса, строительства. транспорта и связи) администрации муниципального образования Абинский район |
| Руководитель проекта | Александрова С.А. - начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Абинский район. |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | - Калиберда Екатерина Александровна – начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Абинского городского поселения.- Колесников Роман Евгеньевич – начальник отдела градостроительства администрации Абинского городского поселения.- Писецкий Андрей Игоревич – начальник отдела ЖКХ и строительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Абинский район.- Лукина Анжелика Владимировна – начальник отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования Абинский район. - Сапрунов Андрей Вячеславович - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Абинский район, главный архитектор. - Чернейко Н.А. – начальник управления муниципальной собственности администрации муниципального образования Абинский район.- Игнатов Е.А. – начальник отдела размещения муниципального заказа администрации муниципального образования Абинский район.- Исаев П.Ю. – главный врач ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК (по согласованию). |
| Инициатор проекта | Лукина А.В. – начальник отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования Абинский район.  |

2. Содержание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | 1. Обеспечение оптимальной доступности для населения медицинской помощи. 2. Оптимизация работы ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК - сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в лечебное учреждение, упрощение процедуры записи на прием к врачу.  |
| Показатели проекта и их значения по годам\* | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (i год) | Период, год |
| 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Результаты и требования к результатам проекта | 1. Открытие амбулатории врача общей практики. 2. Обеспечение охвата 805 - ти граждан, прикрепленной территории, профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.3. Оптимизация работы ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК - сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в лечебное учреждение, упрощение процедуры записи на прием к врачу.  |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта | 1. Организация оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства (доступность медицинской помощи).  |

3. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование  | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)  | Срок  |
| 1.  | Выделение земельного участка  | контрольная точка | 14.03.2019г. |
| 2.  | Выбор проектной организации  | контрольная точка | 27.06.2019г. |
| 3.  | Получение нового кадастрового номера в связи с увеличением земельного участка | контрольная точка | 29.08.2019г. |
| 4. | Передача земельного участка в управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи | контрольная точка | 02.09.2019г. |
| 5. | Подготовка и согласование ПСД | контрольная точка | 10.12.2019г. |
| 6. | Выдача разрешения на строительство | контрольная точка | 21.01.2020г. |
| 7. | Получение субвенций из краевого бюджета на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения | контрольная точка | 31.01.2020г. |
| 8. | Выбор строительной организации | контрольная точка | 02.04.2020г. |
| 9. | Внесение изменений в проект | контрольная точка | 02.04.2020г. |
| 10. | Строительство объекта «Здание амбулатории врача общей практики» | контрольная точка | 08.10.2020г. |
| 11. | Сдача объекта в эксплуатацию | контрольная точка | 25.12.2020г. |

4. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| Ключевые риски |
| 1. | Отсутствие финансирования | Планирование в бюджете средств на данные мероприятия. |
| 2. | Несостоявшийся аукцион | Проведение повторного аукциона. |
| 3. | Нарушение условий муниципального контракта | 1. Соблюдение претензионного порядка. 2. Выполнение мероприятий по расторжению контракта.  |
| Возможности |
| 1. |  |  |

5. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта» на 2019 – 2023 годы.  |
| Формальные основания для инициации | - |
| Дополнительная информация | - |

6. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Год реализации | Всего |
| 2019 год | 2020 год |  |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Изготовление проектно сметной документации на строительство амбулатории врача общей практики и ее строительство | Федеральный бюджет | - |  | - |
| Краевой бюджет | 1,7 | 10,8 | 12,5 |
| Местный бюджет | - |  | - |
|  | Итого: |  | 1,7 | 10,8 | 12,5 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  | - |  | - |
| Итого  |  |  | 1,7 | 10,8 | 12,5 |

7. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Куратор проекта:

Заместитель главы муниципального образования

Абинский район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н.Науменко

 (подпись)

Руководитель проекта:

Начальник управления строительства,

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации

муниципального образования

Абинский район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Александрова

 (подпись)

Команда проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО, должностного лица | Должность  | Функциональное направление  |
| 1. | Науменко В.Н. | заместитель главы муниципального образования (вопросы жилищно-коммунального комплекса, строительства. транспорта и связи) администрации муниципального образования Абинский район | Координатор проекта |
| 2. | Александрова С.А. | начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Абинский район  | Руководитель проекта |
| 3. | Лукина А.В.  | начальник отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования Абинский район | Инициатор проекта |
| 4. | Калиберда Е.А.  | начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Абинского городского поселения | Участник проекта |
| 5. | Колесников Р.Е. | начальник отдела градостроительства администрации Абинского городского поселения | Участник проекта |
| 6. | Писецкий А.И.  | начальник отдела ЖКХ и строительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Абинский район | Участники проекта |
| 7. | Сапрунов А.В. | начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Абинскийрайон, главный архитектор | Участник проекта |
| 8. | Чернейко Н.А. | начальник управления муниципальной собственности администрации муниципального образования Абинский район | Участники проекта |
| 9. | Игнатов Е.А. | начальник отдела размещения муниципального заказа администрации муниципального образования Абинский район | Участники проекта |
| 10. | Исаев П.Ю. | главный врач ГБУЗ «Абинская ЦРБ» министерства здравоохранения Краснодарского края (по согласованию) | Участники проекта |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Дата начала: 1 февраля 2019 года

Срок выполнения: 25 декабря 2020 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Науменко Вадим Николаевич - заместитель главы муниципального образования (вопросы жилищно-коммунального комплекса, строительства. транспорта и связи). |
| Руководитель проекта | Александрова С.А. - начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Абинский район. |
| Исполнители и соисполнители проекта | - Калиберда – начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Абинского городского поселения.- Колесников Роман Евгеньевич - начальник отдела градостроительства администрации Абинского городского поселения.- Лукина А.В. – начальник отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования Абинский район.- Писецкий Андрей Игоревич – начальник отдела по ЖКХ и строительству управления строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации муниципального образования Абинский район.- Сапрунов А.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Абинскийрайон, главный архитектор.- Исаев П.Ю. - главный врач ГБУЗ «Абинская ЦРБ» министерства здравоохранения Краснодарского края.- Чернейко Н.А. – начальник управления муниципальной собственности администрации муниципального образования Абинский район.- Игнатов Е.А. – начальник отдела размещения муниципального заказа администрации муниципального образования Абинский район. |
| Разработчик плана | Лукина А.В. |

 Календарный план-график управления проектом

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выделение земельного участка |  |  |  |  | Калиберда Е.А. |
| 1.1. | Передача земельного участка в управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи | 15 дней | 01.02.2019г. | 15.02.2019г |  | Калиберда Е.А.Александрова С.А. |
| 1.2. | Запрос и получение коммерческих предложений на проектирование | 15 дней | 01.02.2019г. | 15.02.2019г |  | Александрова С.А.Писецкий А.И. |
| 1.3. | Изготовление градостроительного плана земельного участка | 20 дней рабочих | 15.02.2019г. | 14.03.2019г |  | Колесников Р.Е.Сапрунов А.В.Александрова С.А. |
| 1.4. | Изготовление технического и технологического задания на проектирование | 41день рабочий | 01.02.2019г. | 30.03.2019г |  | Александрова С.А.Писецкий А.И.Лукина А.В.Исаев П.Ю. |
| 1.5. | Согласование технического и технологического заданий со всеми заинтересованными инстанциями: - отделом по социальным вопросам администрации муниципального образования Абинский район;- ГБУЗ «Абинская «ЦРБ» МЗ КК.- управлением социальной защиты населения в Абинском районе;- управлением строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи. | 15 дней рабочих | 25.03.2019г. | 15.04.2019г |  | Александрова С.А. Писецкий А.И.Лукина А.В.Исаев П.Ю. |
| 2. | Выбор проектной организации |  |  |  |  | Игнатов Е.А. Александрова С.А. |
| 2.1 | Проведение открытого конкурса в электронной форме по выбору проектной организации | 26 рабочих дней  | 06.05.2019г. | 10.06.2019г |  | Игнатов Е.А.Александрова С.А. |
| 2.2 | Заключение муниципального контракта | 14 раб. дней | 10.06.2019г. | 27.06.2019г |  | Игнатов Е.А. Александрова С.А. |
| 3. | Получение нового кадастрового номера в связи с увеличением земельного участка |  28 рабочих дня | 23.07.2019г. | 29.08.2019г |  | Калиберда Е.А. |
| 4. | Передача земельного участка в управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи | 2 рабочих дня | 30.08.2019г. | 02.09.2019г |  | Калиберда Е.А. |
| 5. | Подготовка и согласование ПСД |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Изготовление проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы | 107 рабочих дня | 28.06.2019г. | 25.11.2019г |  | Александрова С.А.Писецкий А.И.Проектная организация |
| 5.2. | Предоставление документов (ПСД и положительное заключение госэкспертизы) в министерство здравоохранения Краснодарского края |  7 рабочих дней | 02.12. 2019г. | 10.12.2019г |  | Александрова С.А.Писецкий А.И. |
| 6. | Выдача разрешения на строительство | 7 рабочих дней | 13.01.2020г. | 21.01.2020г |  | Колесников Р.Е. |
| 7. | Получение субвенций из краевого бюджета на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения | 15 рабочих дней | 13.01.2020г. | 31.01.2020г |  | Александрова С.А.Лукина А.В. |
| 8. | Выбор строительной организации |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проведение открытого конкурса в электронной форме по выбору строительной организации |  30 рабочих дней | 03.02. 2020г. | 13.03.2020г |  | Игнатов Е.А. Александрова С.А. |
| 8.2.  | Заключение муниципального контракта | 14 рабочих дней | 16.03.2020г. | 02.04.2020г |  | Игнатов Е.А. Александрова С.А. |
| 9. | Внесение изменений в проект |  | 16.03.2020г. | 02.04.2020г |  | Лукина А.В. |
| 10. | Строительство объекта |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Строительство объекта «Здание амбулатории врача общей практики»  | 66 рабочих дней | 06.04.2020г. | 06.07.2020г |  | Строительная организацияАлександрова С.А. |
| 10.2. | Внутренняя отделка помещений | 44 рабочих дня | 07.07.2020г. | 07.09.2020г |  | Строительная организацияАлександрова С.А. |
| 10.3. | Закупка и установка оборудования и мебели | 23 рабочих дня | 08.09.2020г. | 08.10.2020г |  | Строительная организацияАлександрова С.А. |
| 11. | Сдача объекта в эксплуатацию | 34 рабочих дня | 09.10.2020г. | 25.12.2020г |  | Строительная организацияАлександрова С.А. |

Заместитель главы муниципального

образования Абинский район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н.Науменко

Начальник управления строительства,

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации

муниципального образования

Абинский район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Александрова