УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования Абинский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Иванов

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Создание условий для занятия спортом

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | Физическая культура и спорт |
| Наименование проекта | Создание условий для занятия спортом |
| Краткое наименование проекта | Создание условий для занятия спортом |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Куратор проекта | Мищук С.П. – заместитель главы муниципального образования Абинский район |
| Руководитель проекта | Саенко С.А. – начальник отдела по физической культуре и спорту |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Александрова С.А. – начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи;Анацкая А.Д. – заместитель главы муниципального образования Абинский район, начальник финансового управления;Игнатов Е.А. – начальник отдела размещения муниципального заказа;Мазанко Н.В. – главный специалист отдела по физической культуре и спорту;Самбур И.В. – директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район»;Сапрунов А.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства;Семендяев А.В. – начальник правового управления;Синюк А.В. – директор МКУ СШ «Виктория»;Скляр С.В. – директор МБУ СШ «Юность»;Чернейко Н.А. – начальник управления муниципальной собственности |
| Инициатор проекта | Мазанко Н.В.  |

2. Содержание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, путем строительства новых спортивных сооружений |
| Показатели проекта и их значения по годам\* | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (2018 год год) | Период, год |
| 2019 год |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности спортивных объектов (%) | основной | 40,6 | 40,9 |
| Доля граждан Абинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | показатель второго уровня | 47,7 | 52 |
| Результаты и требования к результатам проекта | 1. Строительство на территории Абинского района не менее 2 спортивных объектов.2. Вовлечение не менее 200 человек в систематические занятия физической культурой и спортом. |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта | Строительство спортивно-игровых площадок на территории общеобразовательных школ позволит проводить уроки физической культуры и тренировочные занятия на свежем воздухе и привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом дополнительное количество граждан разного возраста и социального статуса. Техническая оснащенность площадок позволяет развивать такие виды спорта, как баскетбол, гандбол, мини-футбол, волейбол, легкая атлетика и др.  |

3. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование  | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)  | Срок  |
|  | 1. Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в Ахтырском городском поселении по адресу: пгт. Ахтырский, ул. Свободы, 31 (территория СОШ № 42) |
| 1.  | Подготовительный этап | контрольная точка  | 01.01.- 15.07.2019 |
| 2. | Выбор подрядной организации | контрольная точка  | 15.07.-15.08.2019 |
| 3. | Строительные работы | контрольная точка | 15.09.-01.11.2019 |
| 4. | Завершение строительства | контрольная точка | 01.11.-31.12.2019 |
|  | 2. Строительство спортивно-игровой площадки в Ахтырском городском поселении, расположенной по адресу: пгт. Ахтырский, ул. Почтовая |
| 1. | Подготовительный этап | контрольная точка  | 01.01.-31.01.2019 |
| 2. | Выбор подрядной организации | контрольная точка  | 15.07.-15.08.2019 |
| 3. | Строительные работы | контрольная точка | 15.08.-01.10.2019 |
| 4 | Завершение строительства | контрольная точка | 01.10.-31.12.2019 |

4. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| Ключевые риски |
| 1. | Отсутствие (уменьшение) финансирования | поиск средств за счет бюджета муниципального образования Абинский район |
| 2. | Отсутствие заинтересованности граждан, проживающих на территории Абинского района, в реализации проекта | расширение информационно-разъяснительной кампании |
| Возможности |
| 1. | Выделение дополнительных денежных средств на достижение цели проекта | установка уличных тренажеров, дополнительного оборудования на спортивно-игровых площадках |
| 2. | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | проведение мероприятий по повышению эффективности функционирования учреждений физической культуры и спорта |

5. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт – норма жизни» |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | - муниципальная программа муниципального образования Абинский район «Развитие физической культуры и спорта» |
| Формальные основания для инициации | - строительство спортивных объектов шаговой доступности |
| Дополнительная информация | - С 2006 года на территории Абинского района построены 23 спортивно-игровые площадки. Практически все они находятся на территории общеобразовательных школ, что позволяет жителям Абинского района заниматься физической культурой и спортом в шаговой доступности от места жительства. Но еще не везде построены такие спортивные объекты. Необходимо развивать спортивную базу поселений, делать ее совершеннее, что привлечет жителей района к систематическим занятиям физической культурой и спортом |

6. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Год реализации | Всего |
| 2019 год |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в Ахтырском городском поселении по адресу: пгт. Ахтырский, ул. Свободы, 31 (территория СОШ № 42) | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 2601,4 | 2601,4 |
| Местный бюджет | 2073,0 | 2073,0 |
| Итого: |  | 4674,4 | 4674,4 |
| Строительство спортивно-игровой площадки в Ахтырском городском поселении, расположенной по адресу: пгт. Ахтырский, ул. Почтовая | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1482,4 | 1482,4 |
| Итого: |  | 1482,4 | 1482,4 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 6156,8 | 6156,8 |

7. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
| 4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности спортивных объектов  | % | ЕПС = ЕПСф/ЕПСн | ЕПСф – фактическая единовременная пропускная способность имеющихся спортивных объектовЕПСн – нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений | Федеральный статистический отчет по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | Мазанко Н.В. |
| 5 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом  | % | Дз = Чз/Чн × 100 | Чз – численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортомЧн – численность населения в возрасте от 3 до 79 лет | Федеральный статистический отчет по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | Мазанко Н.В. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы муниципального образования Абинский район |  |  |  | С.П. Мищук |
|  |  | подпись |  |  |
| Начальник отдела по физической культуре и спорту |  |  |  | С.А. Саенко |
|  |  | подпись |  |  |

Команда проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО должностного лица | Должность  | Функциональное направление  |
| 1 | Мищук Сергей Петрович | Заместитель главы муниципального образования Абинский район | Куратор проекта |
| 2 | Саенко Сергей Анатольевич | Начальник отдела по физической культуре и спорту  | Руководитель проекта |
| 3 | Мазанко Наталья Викторовна | Главный специалист отдела по физической культуре и спорту | Инициатор проекта |
| 4 | Александрова Светлана Александровна | начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи | Участник проекта |
| 5 | Анацкая Антонина Дмитриевна | заместитель главы муниципального образования Абинский район, начальник финансового управления | Участник проекта |
| 6 | Игнатов Евгений Александрович | начальник отдела размещения муниципального заказа | Участник проекта |
| 7 | Самбур Ирина Васильевна | директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район | Участник проекта |
| 8 | Сапрунов Андрей Вячеславович | начальник управления архитектуры и градостроительства | Участник проекта |
| 9 | Семендяев Александр Викторович | начальник правового управления | Участник проекта |
| 10 | Синюк Андрей Владимирович | директор МКУ СШ «Виктория | Участник проекта |
| 11 | Скляр Сергей Викторович | директор МБУ СШ «Юность | Участник проекта |
| 12 | Чернейко Наталья Александровна | начальник управления муниципальной собственности | Участник проекта |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Строительство плоскостных спортивных сооружений

Дата начала: 1 января 2019 года

Срок выполнения: 31 декабря 2019 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Мищук Сергей Петрович – заместитель главы муниципального образования Абинский район |
| Руководитель проекта | Саенко Сергей Анатольевич – начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Абинский район |
| Исполнители и соисполнители проекта | Александрова С.А. – начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи;Анацкая А.Д. – заместитель главы муниципального образования Абинский район, начальник финансового управления;Игнатов Е.А. – начальник отдела размещения муниципального заказа;Мазанко Н.В. – главный специалист отдела по физической культуре и спорту;Самбур И.В. – директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район»;Сапрунов А.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства;Семендяев А.В. – начальник правового управления;Синюк А.В. – директор МКУ СШ «Виктория»;Скляр С.В. – директор МБУ СШ «Юность»;Чернейко Н.А. – начальник управления муниципальной собственности |
| Разработчик плана | Мазанко Наталья Викторовна  |

 Календарный план-график управления проектом

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Дли-тель-ность (дней) | Начало | Оконча-ние | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в Ахтырском городском поселении по адресу: пгт. Ахтырский, ул. Свободы, 31 (территория СОШ № 42) | 365 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | С.А. Саенко,С.В. Скляр |
| 1. | Подготовительный этап | 196 | 01.01.2019 | 15.07.2019 |  |  |
| 1.1. | Подготовка письма главе муниципального образования Абинский район о выделении денежных средств и внесение изменений в муниципальную программу муниципального образования Абинский район «Развитие физической культуры и спорта» | 31 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | выписка из бюджета | С.А. Саенко,А.Д. Анацкая |
| 1.2. | Выделение земельного участка для строительства многофункциональной спортивно-игровой площадки | 28 | 01.02.2019 | 28.02.2019 | Договор безвозмездного пользования земельным участком | Н.А. Чернейко,С.В. Скляр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3. | Направление пакета документов на конкурсный отбор в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 30 | 01.05.2019 | 01.06.2019 | Письмо | С.А. Саенко |
| 1.4. | Заключение соглашения с министерством физической культуры и спорта краснодарского края о предоставлении субсидии на строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки | 15 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | Соглашение | С.А. Саенко,А.В. Семендяев |
| 2. | Выбор подрядной организации | 31 | 15.07.2019 | 15.082019 |  |  |
| 2.1. | Размещение аукционной документации  | 15 | 15.07.2019 | 30.07.2019 | присвоение номера размещенной аукционной документации | С.В. Скляр,С.А. Саенко,Е.А. Игнатов |
| 2.2. | Проведение аукциона по выбору подрядной организации на строительно-монтажные работы  | 5 | 29.07.2019 | 02.08.2019 | размещение протокола | Е.А. Игнатов |
| 2.3 | Заключение муниципального контракта с подрядной организацией на строительно-монтажные работы | 10 | 06.08.2019 | 15.08.2019 | муниципальный контракт | С.В. Скляр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Строительные работы | 45 | 15.09.2019 | 01.11.2019 |  |  |
| 3.1 | Строительно-монтажные работы согласно контракту) | 45 | 15.09.2019 | 01.11.2019 |  | С.В. Скляр  |
| 3.2. | Подготовка еженедельного фото-отчета в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края о ходе строительно-монтажных работ (по четвергам) | 45 | 15.09.2019 | 01.11.2019 | Фото-материалы | С.В. Скляр,С.А. Саенко |
| 4. | Завершение строительства | 61 | 01.11.2019 | 31.12.2019 |  | С.В. Скляр |
| 4.1. | Приемка в эксплуатацию |  |  | до 01.11.2019 | Акт КС-2, КС-3 | С.В. Скляр |
| 4.2. | Передача многофункциональной спортивно-игровой площадки балансосодержателю | 61 | 01.11.2019 | 31.01.2019 | Постановление администрации МО Абинский район | С.В. СклярС.А. СаенкоН.А. Чернейко |
| II. | Строительство спортивно-игровой площадки в Ахтырском городском поселении, расположенной по адресу: пгт. Ахтырский, ул. Почтовая | 365 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | С.А. Саенко,А.В. Синюк |
| 1. | Подготовительный этап | 31 | 01.01.2019 | 31.01.2019 |  |  |
| 1.1. | Выделение земельного участка для строительства спортивно-игровой площадки | 31 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Договор безвозмездного пользования земельным участком | Н.А. Чернейко,А.В. Синюк |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. | Подготовка письма главе муниципального образования Абинский район о выделении денежных средств и внесение изменений в муниципальную программу муниципального образования Абинский район «Развитие физической культуры и спорта» | 31 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | выписка из бюджета | С.А. Саенко,А.Д. Анацкая |
| 2. | Выбор подрядной организации | 31 | 15.07.2019 | 15.08.2019 |  |  |
| 2.1. | Размещение аукционной документации  | 10 | 15.07.2019 | 24.07.2019 | присвоение номера размещенной аукционной документации | А.В. Синюк,С.А. Саенко,Е.А. Игнатов |
| 2.2. | Проведение аукциона по выбору подрядной организации на строительно-монтажные работы | 5 | 25.07.2019 | 29.07.2019 | размещение протокола | Е.А. Игнатов |
| 2.3. | Заключение муниципального контракта с подрядной организацией на строительно-монтажные работы | 10 | 05.08.2019 | 15.08.2019 | муниципальный контракт | А.В. Синюк |
| 3. | Строительные работы | 46 | 15.08.2019 | 01.10.2019 |  |  |
| 3.1. | Строительно-монтажные работы согласно контракту | 46 | 15.08.2019 |  01.10.2019 |  | А.В. Синюк |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Завершение строительства | 62 | 01.10.2019 | 31.12.2019 |  |  |
| 4.1. | Приемка в эксплуатацию |  |  | до 01.10.2019 | Акт КС-2,КС-3 | А.В. Синюк |
| 4.2. | Передача многофункциональной спортивно-игровой площадки балансосодержателю | 62 | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Постановление администрации МО Абинский район | А.В. СинюкС.А. СаенкоН.А. Чернейко |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы муниципального образования Абинский район |  |  |  | С.П. Мищук |
|  |  | подпись |  |  |
| Начальник отдела по физической культуре и спорту |  |  |  | С.А. Саенко |
|  |  | подпись |  |  |