УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования Абинский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Иванов

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Безопасный город»

1 этап. Прокладка оптоволоконной линии связи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование направления | Обеспечение безопасности | |
| Наименование проекта | «Безопасный город» 1 этап. Прокладка оптоволоконной линии связи | |
| Краткое наименование проекта | «Безопасный город» 1 этап. Прокладка оптоволоконной линии связи | |
| Срок начала и окончания проекта | 12 август 2019 год | 15 мая 2020 года |
| Куратор проекта | Мищук С.П. - заместитель главы муниципального образования Абинский район | |
| Руководитель проекта | Гудин В.В. - начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Чуприна В.В. - директор МКУ «ЕДДС»  Попов А.В. - заместитель директора МКУ «ЕДДС»  Бондаренко Н. П. - главный специалист отдела ГО и ЧС  Игнатов Е.А. - начальник отдела муниципальных закупок  Алейников В.В. - заместитель главы Абинского городского поселения по ЖКХ  Васильев А.Г. - заместитель главы Ахтырского городского поселения  Кирячек Ю.В. - директор филиала «Абинскэлектросеть» АО «НЭСК-электросети»  Шейкин С.Н. - начальник линейно-технического цеха Абинский район городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций город Новороссийск Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»  Исаев П.Ю. - главный врач ГБУЗ «Абинская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края | |
| Инициатор проекта | Гудин В.В. - начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | |

2. Содержание проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объектов инфраструктуры, формирование поддержание и развитие среды жизнедеятельности, соблюдение жизненно важных интересов личности, общества, предупреждение и оперативная ликвидация ЧС. | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам\* | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (i год) | Период, год | | |
| 1-ый год | 2-ой год | №-ый год |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Результаты и требования к результатам проекта | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объектов инфраструктуры, формирование поддержание и развитие среды жизнедеятельности, соблюдение жизненно важных интересов личности, общества, предупреждение и оперативная ликвидация ЧС.  Прокладка оптоволоконной линии связи от ситуационного центра до памятника «Скорбящая мать» 2,9 км. Установка 43 видеокамер | | | | | |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта | 1. Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.  2. Повышение уровня комплексной безопасности граждан. | | | | | |

3. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| 1. | Обследование мест прокладки оптоволоконной линии связи, установки камер видеонаблюдения | Контрольная точка | 15.09.2019 г. |
| 2. | Проведение аукциона | Контрольная точка | 25.10.2019 г. |
| 3. | Выполнение работ | Контрольная точка | 30.04.2020 г. |
| 4. | Анализ выполненных мероприятий | Контрольная точка | 15.05.2020 г. |

4. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| Ключевые риски | | |
| 1. | Отсутствие подрядчика | Внесение изменения в проект, проведение повторного аукциона |
| 2. | Значительное повышение стоимости проекта | Письмо главе муниципального образования о дополнительном выделении денежных средств |
| 3. | Сбой сроков поставки оборудования | Осуществление контроля за перечислением денежных средств поставщику |
| Возможности | | |
|  | | |

5. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | - |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | муниципальная программа муниципального образования Абинский район «Обеспечение безопасности населения» на 2019-2023 годы |
| Формальные основания для инициации | - |
| Дополнительная информация | - |

6. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Бюджетные средства | | Всего |
| 2019 год | 2020 год |  |
| Бюджетные источники, тыс. руб. |  | Федеральный бюджет | - | - |  |
| Краевой бюджет | - | - |  |
| Местный бюджет | 2,5815 | - | 2,5815 |
|  | Итого: |  | - | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  | - | - |  |
| Итого |  |  | 2,5815 | - | 2,5815 |

7. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
| 1. | - |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Куратор проекта

заместитель главы муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мищук С.П.

Руководитель проекта

начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гудин В.В.

Команда проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО должностного лица | Должность | Функциональное направление |
|  | Мищук С.П. | заместитель главы муниципального образования Абинский район | Координатор проекта |
|  | Гудин В.В. | начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Руководитель, инициатор проекта |
|  | Чуприна В.В. | директор муниципального казенного учреждения муниципального образования Абинский район «Единая дежурно-диспетчерская служба», секретарь рабочей группы | Участник проекта |
|  | Попов А.В. | заместитель директора муниципального казенного учреждения муниципального образования Абинский район «Единая дежурно-диспетчерская служба» | Участник проекта |
|  | Игнатов Е.А. | начальник отдела муниципальных закупок | Участник проекта |
|  | Бондаренко Н.П. | главный специалист отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Участник проекта |
|  | Алейников В.В. | заместитель главы Абинского городского поселения по ЖКХ | Участник проекта |
|  | Васильев А.Г. | заместитель главы Ахтырского городского поселения | Участник проекта |
|  | Кирячек Ю.В. | директор филиала «Абинскэлектросеть» АО «НЭСК-электросети» | Участники проекта |
|  | Шейкин С.Н. | начальниклинейно-технического цеха Абинский район городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций город Новороссийск Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» | Участник проекта |
|  | Исаев П.Ю. | главный врач ГБУЗ «Абинская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края | Участник проекта |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

«Безопасный город» 1 этап. Прокладка оптоволоконной линии связи

Дата начала: 12 августа 2019 год

Срок выполнения: 15 мая 2020 года

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Мищук Сергей Петрович – заместитель главы муниципального образования Абинский район |
| Руководитель проекта | Гудин Владимир Валентинович - начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |
| Исполнители и соисполнители проекта | Чуприна В.В. - директор МКУ «ЕДДС»  Попов А.В. - заместитель директора МКУ «ЕДДС»  Бондаренко Н. П. - главный специалист отдела ГО и ЧС  Игнатов Е.А. - начальник отдела муниципальных закупок  Алейников В.В. - заместитель главы Абинского городского поселения по ЖКХ  Васильев А.Г. - заместитель главы Ахтырского городского поселения  Кирячек Ю.В. - директор филиала «Абинскэлектросеть» АО «НЭСК-электросети»  Шейкин С.Н. - начальник линейно-технического цеха Абинский район городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций город Новороссийск Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»  Исаев П.Ю. - главный врач ГБУЗ «Абинская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края |
| Разработчик плана | Бондаренко Н.П. |

Календарный план-график управления проектом

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование мест прокладки оптоволоконной линии связи |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение обследования мест прокладки оптоволоконной линии связи | 5 | 1.08.2019 г. | 5.08. 2019 г. |  | Чуприна В.В. |
| 1.2 | Определения мест установки камер и коммутационного оборудования | 3 | 6.08.2019 г. | 8.08. 2019 г. |  | Чуприна В.В. |
| 1.3 | Подготовка и согласование основных технических решений | 30 | 15.08.2019 г. | 15.09. 2019 г. |  | Чуприна В.В. |
| 2. | Проведение аукциона | 30 | 15.09.2019 г. | 15.10.2019 г. |  | Игнатов Е.А.  Гудин В.В.  ЧупринаВ.В. |
| 2.1 | Внесение изменения в проект | 10 | 15.10.2019 г. | 25.10.2019 г. |  | Бондаренко Н.П. |
| 2.2 | Подбор конкурентных предложений | 30 | 15.09.2019 г. | 15.10.2019 г. |  | Игнатов Е.А. |
| 2.4 | Заключение контракта | 10 | 15.10.2019 г. | 25.10.2019 г. |  | Игнатов Е.А. |
| 2.4.1 | на оптоволоконную линию связи | 10 | 15.10.2019 | 25.10.2019 г. |  | ИгнатовЕ.А. |
| 2.4.2 | на приобретение видеокамер | 10 | 15.10.2019 | 25.10.2019 г. |  | Игнатов Е.А. |
| 3. | Выполнение работ | 30 | 26.10.2019 г. | 26.11.2019 г. |  | по результатам аукциона |
| 3.1 | Прокладка оптоволоконной линии связи | 30 | 26.10.2019 г. | 26.11.2019 г. |  | по результатам аукциона |
| 3.2 | Поставка видеокамер | 30 | 26.10.2019 г. | 26.11.2019 г. |  | по результатам аукциона |
| 3.3 | Монтаж, интеграция в систему видеонаблюдения | 160 | 26.11.2019 г. | 30.04.2020 г. |  | Чуприна В.В.  Алейников В.В. |
| 4. | Анализ выполненных мероприятий | 15 | 30.04.2020 г. | 15.05.2020 г. |  | Гудин В.В. |