ПАСПОРТ

проекта «Формирование футбольных команд»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование направления | Развитие спорта | |
| Наименование проекта | Формирование футбольных команд | |
| Краткое наименование проекта | Формирование футбольных команд | |
| Срок начала и окончания проекта | 01.08.2019 | 31.12.2019 |
| Куратор проекта | Трубай Елена Владимировна | |
| Руководитель проекта | Долбилова Екатерина Александровна | |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Ермак Максим Юрьевич  Лысенков Сергей Сергеевич | |
| Инициатор проекта | Флерко Александр Иванович | |

2. Содержание проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Увеличение количества спортивных футбольных команд и спортсменов футболистов | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам\*  2019 г. | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (i год) | Период, год | | |
| 2019 | 2-ой год | №-ый год |
| Количество команд | основной |  | 3 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| Результаты и требования к результатам проекта | Увеличение количества футбольных команд, наполняемость команд футболистами.  Привлечение молодежи к занятиям спортом.  Увеличение на 1 % человек, занимающихся спортом. | | | | | |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта | Создание молодежных футбольных команд в Холмском сельском поселении | | | | | |

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:

более YY% - зеленый индикатор;

от YY% до YY% - желтый индикатор;

менее YY% - красный индикатор.

3. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| 1. | Вовлечение жителей поселения в тренировки по футболу | Формирование трех разновозрастных команд по футболу | 1.12.2019 |
| 2. | Проведение спортивных игр пропаганда игры в футбол действующей командой (соревнований по футболу в поселении) | Проведение футбольных турниров | 21.09.2019 |
| 3. | Формирование отчета о работе по привлечению жителей поселения разных возрастов к участию в футбольных турнирах в качестве футбольных команд | Анализ проведённых встреч координаторов по спорту.  Промежуточный отчет по эффективности создания разновозрастных футбольных команд.  Принятие решения использовать аналогичную схему. | 31.12.2019 |

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:

более YY% - зеленый индикатор;

от YY% до YY% - желтый индикатор;

менее YY% - красный индикатор.

4. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| Ключевые риски | | |
| 1. | Недостаточно желающих заниматься футболом | Проведение спортивных игр пропаганда игры в футбол действующей командой (соревнований по футболу в поселении) |
| 2. | Недостаточность желающих по возрастным категориям для включения в футбольную команду | Еженедельное проведение игр по футболу, включенных в план-график проведения турнира по футболу, награждение спортсменов на дне станицы |
| Возможности | | |
|  |  |  |

5. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | - |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Холмском сельском поселении», |
| Формальные основания для инициации | Для привлечения жителей разных возрастов в командные виды спорта, в том числе футбол. |
| Дополнительная информация | - |

6. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Год реализации | | | | Всего |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Бюджетные источники, тыс. руб. |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,345 | - | - | - | 0,345 |
|  | Итого: |  | 0,345 | - | - | - | 0,345 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  | 0,345 | - | - | - | 0,345 |

Освоение бюджета по итогам реализации проекта:

более YY% - зеленый индикатор;

от YY% до YY% - желтый индикатор;

менее YY% - красный индикатор.

7. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Начальник общего отдела администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Трубай

(подпись)

Директор МАУ «Холмский КДЦ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Долбилова

(подпись)

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

«Формирование новых футбольных команд»

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Трубай Елена Владимировна- начальник общего отдела администрации |
| Руководитель проекта | Долбилова Екатерина Александровна – директор МАУ «Холмский КДЦ» |
| Исполнители и соисполнители проекта | Ермак Максим Юрьевич – методист по спорту МАУ «Холмский КДЦ»;  Лысенков Сергей Сергеевич - методист по спортивной работе МАУ «Холмскиц КДЦ» |
| Разработчик плана | Перепелица Анна Николаевна –главный специалист, юрисконсульт администрации |

Календарный план-график управления проектом

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Вовлечение жителей поселения в тренировки по футболу | | | | | | |
| 1.1. | Совершенствование нормативной и правовой базы, обеспечивающей создание социальных, экономических, экологических предпосылок для развития массового футбола | 10 | 1.08.2019 | 10.08.2019 | постановление | Перепелица А.Н. |
| 1.2. | Информирование различных слоев населения о создании новых футбольных команд | 140 | 1.08.2019 | 1.12.2019 | листовки | Ермак М.Ю.  Лысенков С.С. |
| 1.3 | Встречи координаторов по спорту с населением и трудовыми коллективами для вовлечения в занятия футболом | 140 | 08.08.2019 | 1.12.2019 |  | Ермак М.Ю. |
| 2. | Проведение спортивных игр, пропаганда игры в футбол действующей командой (соревнований по футболу в поселении) | | | | | |
| 2.1. | Соревнования, посвященные дню физкультурника (футбол) | 1 | 08.08.2019 | 08.08.2019 |  | Ермак М.Ю. |
| Соревнования, посвященные дню физкультурника «Веселые старты» | 1 | 08.08.2019 | 08.08.2019 |  | Ермак М.Ю |
| 2.2 | Мероприятия в честь дня станицы Холмской | 8 | 13.09.2019 | 21.09.2019 | Награждение победителей турнира | Ермак М.Ю |
| 3. | Формирование отчета о работе по привлечению жителей поселения разных возрастов к участию в футбольных турнирах в качестве футбольных команд | | | | | |
| 3.1. | Анализ проведённых встреч координаторов по спорту | 30 | 1.12.2019 | 31.12.2019 |  | Ермак М.Ю. |
| 3.2. | Промежуточный отчет по эффективности создания разновозрастных футбольных команд | 30 | 1.11.2019 | 1.12.2019 |  | Ермак М.Ю. |
| 3.3. | Принятие решения использовать аналогичную схему | 30 | 1.12.2019 | 1.12.2019 |  | Ермак М.Ю. |

Команда проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО должностного лица | Должность | Функциональное направление |
| 1. | Трубай Елена Владимировна | Начальник общего отдела администрации | Куратор проекта |
| 2. | Долбилова Екатерина Александровна | Директор МАУ «Холмский КДЦ» | Руководитель проекта |
| 3. | Перепелица Анна Николаевна | Главный специалист, юрисконсульт | Участник проекта |
| 4. | Евланов Максим Алексеевич | Начальник финансово-экономического отдела администрации | Участник проекта |
| 5 | Ермак Максим Юрьевич | Методист по спорту МАУ «Холмский КДЦ» | Исполнитель проекта |
| 6 | Лысенков Сергей Сергеевич | Методист по спортивной работе МАУ «Холмский КДЦ» | Исполнитель проекта |

Директор МАУ «Холмский КДЦ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Долбилова (подпись)