УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования Абинский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Иванов

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Внедрение новых механизмов в организацию размещения нестационарных торговых объектов на территории Абинского района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | Потребительская сфера |
| Наименование проекта | Внедрение новых механизмов в организацию размещения нестационарных торговых объектов на территории Абинского района |
| Краткое наименование проекта | Внедрение новых механизмов в организацию размещения нестационарных торговых объектов на территории Абинского района |
| Срок начала и окончания проекта | С 15 августа 2019 года | по 31 декабря 2019 года |
| Куратор проекта | Белая О.Б. – заместитель главы муниципального образования Абинский район |
| Руководитель проекта | Львова Е.В. – начальник отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Львова Е.В. – начальник отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей;Савченко О.С. – заместитель начальника отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей;Семендяев А.В. – начальник правового управления.Специалисты сельских и городских поселений, участвующие в разработке внедрения новых механизмов размещения нестационарных торговых объектов на территории Абинского района |
| Инициатор проекта | Савченко О.С. – заместитель начальника отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей |

2. Содержание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | 1. Улучшение организации торговли 2. Повышение контроля над торговой деятельностью хозяйствующих субъектов Абинского района.3. Повышение поступлений денежных средств в бюджеты поселений от предоставления права размещения нестационарных торговых объектов. |
| Показатели проекта и их значения по годам\* | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (i год) | Период, год |
| 1-ый год | 2-ой год | №-ый год |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Результаты и требования к результатам проекта | 1. Обеспечение единого порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Абинского района.2. Достижение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории района.3. Создание условий для обеспечения жителей района качественными и безопасными товарами и услугами.4. Обеспечение равных возможностей для реализации прав хозяйствующих субъектов на осуществление торговой деятельности на территории Абинского района |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта | Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта определяется по результатам оценки рыночной стоимости права на размещение, проводимой хозяйствующими субъектами оценочной деятельности по заказу сельских и городских администраций в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.  |

3. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование  | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)  | Срок  |
| 1.  | Анализ размещения нестационарных объектов торговли | Контрольная точка | 26 сентября 2019 года |
| 2.  | Определение стартовой цены торгов | Контрольная точка | 27 октября 2019 года |
| 3. | Подготовка НПО по поселениям | Контрольная точка | 25 декабря 2019 года |
| 4. | Анализ проведенных мероприятий (расчет дополнительных поступлений в бюджеты поселений) | Контрольная точка | 25 января 2020 года |

4. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| Ключевые риски |
| 1. |  |  |
| Возможности |
| 1. | Повышение поступлений денежных средств в бюджеты поселений от предоставления права размещения нестационарных торговых объектов. | Проведение оценки размера рыночной стоимости права на размещение нестационарных торговых объектов для определения стартовой цены торгов с  |

5. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | - |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | - |
| Формальные основания для инициации | - |
| Дополнительная информация | - |

6. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Год реализации | Всего |
| 1-ый год | 2-ой год | 3-ий год | № год |
| Бюджетные источники, тыс. руб. |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | Итого: |  | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  | - | - | - | - | - |
| Итого  |  |  | - | - | - | - | - |

7. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы муниципального образования,

начальник управления экономического развития О.Б. Белая

Начальник отдела потребительской сферы и

защиты прав потребителей Е.В. Львова

Команда проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО должностного лица | Должность  | Функциональное направление  |
| 1. | Белая О.Б. | заместитель главы муниципального образования Абинский район | Координатор проекта |
| 2. | Львова Е.В. | начальник отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей | Руководитель проекта |
| 3. | Савченко О.С. | заместитель начальника отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей | Инициатор проекта |
| 4. | Семендяев А.В.  | начальник правового управления | Участник проекта |
| 5. | Тихонова Е.В. | начальник отдела экономического развития и торговли администрации Абинского городского поселения | Участник проекта |
| 6. | Тучкова Э.В.  | Специалист 1 категории МБУ АТУ Холмского сельского поселения | Участник проекта |
| 7. | Казакова Н.В.  | Ведущий специалист финансово-экономического отдела администрации Ахтырского городского поселения | Участник проекта |
| 8. | Осьминина С.Г.  | Заместитель директора МКУ АТУ Мингрельского сельского поселения | Участник проекта |
| 9. | Майстнер Н.А.  | начальник финансово-экономического отдела администрации Федоровского сельского поселения | Участник проекта |
| 10. | Щербинина М.Г. | начальник общего отдела администрации Светлогорского сельского поселения | Участник проекта |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Внедрение новых механизмов в организацию размещения нестационарных торговых объектов на территории Абинского района

Дата начала: 15 августа 2019 года

Срок выполнения: 25 января 2020 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Белая О.Б. – заместитель главы муниципального образования Абинский район |
| Руководитель проекта | Львова Е.В. – начальник отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей  |
| Исполнители и соисполнители проекта | Львова Е.В. – начальник отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей;Савченко О.С. – заместитель начальника отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей;Семендяев А.В. – начальник правового управления.Специалисты сельских и городских поселений, участвующие в разработке внедрения новых механизмов размещения нестационарных торговых объектов на территории Абинского района |
| Разработчик плана | Савченко О.С. |

 Календарный план-график управления проектом

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ размещения нестационарных объектов торговли  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа размещения нестационарных объектов торговли, общественного питания и услуг по территориям поселений. | 10 | 15 августа2019 | 25 августа 2019 |  | Савченко О.С. |
| 1.2 | Проведение аукционов по определению администрациями сельских и городских поселений, хозяйствующих субъектов, проводящих оценку рыночной стоимости права на размещение нестационарных объектов при определении стартовой цены торгов. | 30 | 26 августа 2019 | 26 сентября 2019 |  | Специалисты сельских и городских поселений, участвующие в разработке внедрения новых механизмов размещения нестационарных торговых объектов на территории Абинского района |
| 2 | Определение стартовой цены торгов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация рабочей группы по изучению предложений хозяйствующих субъектов, по размеру рыночной стоимости права на размещение нестационарных объектов при определении стартовой цены торгов. | 30 | 27 сентября 2019 | 27 октября 2019 |  | Львова Е.В. |
| 3 | Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих процедуры торгов с учетом предложений рабочей группы и принятых к работе хозяйствующих субъектов  | 30 | 28 октября 2019 | 25 декабря 2019 |  | Специалисты сельских и городских поселений |
| 4 | Анализ проведенных мероприятий (расчет дополнительных поступлений в бюджеты поселений) | 5 | 20 января 2020 | 25 января 2020 |  | Львова Е.В. |