УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования Абинский район

__________________В.А.Иванов

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Внедрение новых механизмов по предоставлению земельных участков

для ИЖС и ЛПХ гражданам, имеющим трех и более детей

| Наименование направления | Земельные отношения |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Предоставление земельных участков для ИЖС и ЛПХ гражданам, имеющим трех и более детей |  |
| Краткое наименование проекта | Предоставление земельных участков для ИЖС и ЛПХ гражданам, имеющим трех и более детей |  |
| Срок начала и окончания проекта | С 10 августа 2019 года | по 31 декабря 2019 года |
| Куратор и руководитель проекта | Чернейко Н.А. – начальник управления муниципальной собственности |  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Поступинская С.Н. – заместитель начальника управления муниципальной собственности; Семендяев А.В. – начальник правового управления; Сапрунов А.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор; Ахуба В.В. – глава Холмского сельского поселения; Хвостиков И.В.- глава Варнавинского сельского поселения; Михайлова Т.В. – глава Светлогорского сельского поселения; Биушкин И.В. – глава Федоровского сельского поселения; Дубровин И.В. – глава Мингрельского сельского поселения; Харченко В.Д. – глава Ольгинского сельского поселения; Кулинич Л.Н. – кадастровый инженер ИП Кулинич; Савельева О.В. – начальник общего отдела |  |
| Инициатор проекта | Чернейко Н.А. – начальник управления муниципальной собственности |  |

2. Содержание проекта

| Цель проекта | 1. Обеспечение граждан, имеющих трех и более детей земельными участками для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. 2. Обеспечение социальной поддержкой многодетных семьей. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам* | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (i год) | Период, год |  |  |
|  |  |  |  | 1-ый год | 2-ой год | №-ый год |
| Результаты и требования к результатам проекта | 1.Заключение 8 договоров аренды земельных участков. 2.Возможность получения земельного участка в собственность бесплатно, после строительства жилого дома. |  |  |  |  |  |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта | 1.Заключение 8 договоров аренды земельных участков. 2.Возможность получения земельного участка в собственность бесплатно, после строительства жилого дома. |  |  |  |  |  |

3. Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирования перечня свободных земельных участков | Контрольная точка | До 8 ноября 2019 года |
| 2. | Вынесение проекта о включении сформированных земельных участков в перечень свободных земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей на рассмотрение Совета муниципального образования Абинский район | Контрольная точка | До 28 ноября 2019 года |
| 3. | Размещение утвержденного проекта решения Совета муниципального образования Абинский район в средствах массовой информации и на сайте органов местного самоуправления | Контрольная точка | До 29 декабря 2019 года |
| 4. | Подача заявлений о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей и заключение договоров аренды земельных участков | Контрольная точка | До 30 декабря 2019 года |

4. Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| Ключевые риски |  |  |
| 1. | Отказ граждан, имеющих трех и более детей от подачи заявлений о предоставлении сформированных земельных участков в связи с удаленностью земельных участков от центра. | Формирование земельных участков вблизи существующей инфраструктуры |
| Возможности |  |  |
| 1. | - | - |

5. Описание проекта

| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | - |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | Муниципальная программа муниципального образования Абинский район «Управление муниципальной собственностью» на 2019 - 2023 годы |
| Формальные основания для инициации | - |
| Дополнительная информация | - |

6. Бюджет проекта

| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |
| Бюджетные источники, тыс. руб. |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  | Краевой бюджет | - |
|  |  | Местный бюджет | 55,5 |
|  | Итого: |  | 55,5 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  | - |
| Итого |  |  | 55,5 |

7. Методика расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления

муниципальной собственности                                                            Н.А. Чернейко

Команда проекта

| № п/п | ФИО должностного лица | Должность | Функциональное направление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чернейко Н.А. | начальник управления муниципальной собственности администрации муниципального образования Абинский район | координатор проекта и руководитель проекта |
| 2. | Поступинская С.Н. | заместитель начальника управления муниципальной собственности администрации муниципального образования Абинский район | Инициатор проекта |
| 3. | Сапрунов А.В. | начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации муниципального образования Абинский район | Участники проекта |
|  | Савельева О.В. | начальник общего отдела администрации муниципального образования Абинский район | Участники проекта |
|  | Семендяев А.В. | начальник правового управления администрации муниципального образования Абинский район | Участники проекта |
|  | Кулинич Л.Н. | кадастровый инженер ИП Кулинич Л.П. | Участники проекта |
|  | Генералов А.В. | руководитель филиала ГАУ КК «МФЦ КК» в Абинском районе | Участники проекта |
|  | Ахуба В.В. | глава Холмского сельского поселения | Участники проекта |
|  | Хвостиков И.В. | глава Варнавинского сельского поселения | Участники проекта |
|  | Михайлова Т.В. | глава Светлогорского сельского поселения | Участники проекта |
|  | Биушкин И.В. | глава Федоровского сельского поселения | Участники проекта |
|  | Дубровин И. В. | глава Мингрельского сельского поселения | Участники проекта |
|  | Харченко В.Д. | глава Ольгинского сельского поселения | Участники проекта |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Внедрение новых механизмов по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей

Дата начала: 10 августа 2019 года

Срок выполнения: 31 декабря 2019 года.

| Куратор и руководитель проекта | Чернейко Наталья Александровна – начальник управления муниципальной собственности администрации муниципального образования Абинский район |
| --- | --- |
| Исполнители и соисполнители проекта | Поступинская С.Н. – заместитель начальника управления муниципальной собственности администрации муниципального образования Абинский район; Семендяев А.В. – начальник правового управления администрации муниципального образования Абинский район; Сапрунов А.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации муниципального образования Абинский район; Ахуба В.В. – глава Холмского сельского поселения; Хвостиков И.В.- глава Варнавинского сельского поселения; Михайлова Т.В. – глава Светлогорского сельского поселения; Биушкин И.В. – глава Федоровского сельского поселения; Дубровин И.В. – глава Мингрельского сельского поселения; Харченко В.Д. – глава Ольгинского сельского поселения; Кулинич Л.Н. – кадастровый инженер ИП Кулинич; Савельева О.В. – начальник общего отдела администрации муниципального образования Абинский район; Генералов А.В. – руководитель филиала ГАУ КК «МФЦ КК» в Абинском районе |
| Разработчик плана | Поступинская С.Н. |

Календарный план-график управления проектом

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирования перечня свободных земельных участков для ИЖС И ЛПХ |  |  |  |  | Чернейко Н.А. |
| 1.1 | Предложения глав сельских поселений Абинского района о наличие свободных массивов и земельных участков пригодных для ИЖС и ЛПХ | 19 | 12 августа 2019 | 30 августа 2019 |  | Ахуба В.В. Хвостиков И.В. Михайлова Т.В. Биушкин И.В. Дубровин И.В. Харченко В.Д. |
| 1.2 | Подача заявки на проведение кадастровых работ | 2 | 2 сентября 2019 | 3 сентября 2019 |  | Поступинская С.Н. |
| 1.3 | Проведение кадастровых работ и изготовление схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории | 30 | 4 сентября 2019 | 3 октября 2019 |  | Кулинич Л.П. |
| 1.4 | Присвоение адресных ориентиров земельным участкам | 10 | 4 октября 2019 | 14 октября 2019 |  | Ахуба В.В. Хвостиков И.В. Михайлова Т.В. Биушкин И.В. Дубровин И.В. Харченко В.Д. |
| 1.5 | Получение информации о нахождении свободных земельных участков в определенной территориальной зоне, согласно ПЗЗ, а также имеющихся ограничениях и обременениям | 5 | 15 октября 2019 | 21 октября 2019 |  | Сапрунов А.В. |
| 1.6 | Постановка земельных участков на ГКУ | 18 | 22 октября 2019 | 8 ноября 2019 |  | Поступинская С.Н. |
| 2 | Вынесение проекта о включении сформированных земельных участков в перечень свободных земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей на рассмотрение Совета муниципального образования Абинский район | 10 | 11 ноября 2019 | 27 ноября 2019 года |  | Поступинская С.Н. Семендяев А.В. |
| 3 | Размещение утвержденного проекта решения Совета муниципального образования Абинский район в средствах массовой информации и на сайте органов местного самоуправления | 2 | 28 ноября 2019 | 29 ноября 2019 |  | Савельева О.В. |
| 4 | Подача заявлений о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей и заключение договоров аренды земельных участков | 29 | 2 декабря 2019 | 30 декабря 2019 |  | Генералов А.В. Поступинская С.Н. |