Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования Абинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие культуры»**

**на 2022-2028 годы**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие культуры»

на 2022-2028 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  | отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
|  |  |  |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы |  | отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
|  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  | отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район;  муниципальное казенное учреждение «Районный организационно-методический центр культуры» муниципального образования Абинский район; муниципальное бюджетное учреждение «Музей Абинского района» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа г.Абинска» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа г.Абинска» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа поселка Ахтырского имени Магдалица Владимира Васильевича» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств ст.Холмской» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств ст.Федоровской» муниципального образования Абинский район |
|  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | развитие сети, содержание и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район (приложение 1);  развитие народного художественного творчества (приложение 2);  кадровое обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования Абинский район (приложение 3);  одарённые дети учреждений дополнительного образования в сфере культуры (приложение 4)  поддержка добровольческих (волонтерских) мероприятий (приложение 5) |
|  |  |  |
| Ведомственные целевые программы |  | не предусмотрены |
|  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  | улучшение качества деятельности учреждений культуры и качества процесса обучения в образовательных учреждениях, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район;  расширение доступа различных категорий населения Абинского района к достижениям народного художественного творчества;  сохранение и подготовка кадров в учреждениях культуры и искусства муниципального образования Абинский район;  поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры  расширение участия граждан в добровольческой (волонтерской) деятельности;  расширение практики поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности граждан на муниципальном уровне. |
|  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  | развитие сети, содержание и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, искусства;  приобщение жителей района к народному художественному творчеству;  создание благоприятных условий для повышения качественного уровня кадрового потенциала, творческого и технологического совершенствования профессионального мастерства в сфере культуры;  поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры;  расширение масштабов участия граждан в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере культуры. |
|  |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | количество сотрудников обеспечивающих деятельность отрасли;  количество учреждений, получающих субсидию для реализации дополнительных общеобразовательных программ области искусств;  количество финансируемых муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры;  количество отремонтированных, благоустроенных объектов муниципальных учреждений культуры;  количество приобретённого оборудования, мебели, музыкальных инструментов, сценических костюмов, обуви;  количество приобретенных сборно-разборных модульных конструкций, модульных зданий;  количество приобретенной компьютерной техники, сплит-систем;  удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных учреждений культуры;  количество проведенных районных, межпоселенческих фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности, профессионального мастерства;  количество сотрудников, получающих выплаты стимулирующего характера;  количество граждан, заключивших договор о целевом обучении в период обучения, которым предоставлена мера социальной поддержки;  количество граждан, получающих меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений;  охват детей (4-18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств;  число учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, ежегодно  удостоенных стипендии администрации муниципального образования Абинский район одарённым учащимся образовательных учреждений культуры;  количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров);  количество добровольцев муниципального образования Абинский район, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России». |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2022 – 2028 годы, без разделения на этапы |
|  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  | общий объем финансирования муниципальной программы всего –  384 758,1 тысяч рублей,  в том числе по годам:  2022 год – 132 363,5 тысяч рублей;  2023 год – 127 998,4 тысяч рублей;  2024 год – 122 742,5 тысяч рублей;  2025 год – 1 653,7 тысяч рублей;  2026 год – 0 тысяч рублей;  2027 год – 0 тысяч рублей;  2028 год – 0 тысяч рублей |
|  |  | в том числе:  объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования Абинский район – 383 772,0 тысячи рублей, в том числе по годам:  2022 год – 131864,8 тысяч рублей;  2023 год – 127 511,0 тысяч рублей;  2024 год – 122 742,5 тысяч рублей;  2025 год – 1 653,7 тысяч рублей;  2026 год – 0 тысяч рублей;  2027 год – 0 тысяч рублей;  2028 год – 0 тысяч рублей |
|  |  | объем финансирования программы за счет средств краевого бюджета – 986,1 тысяч рублей, в том числе по годам:  2022 год – 498,7 тысяч рублей;  2023 год – 487,4 тысяч рублей;  2024 год – 0 тысяч рублей;  2025 год – 0 тысяч рублей;  2026 год – 0 тысяч рублей;  2027 год – 0 тысяч рублей;  2028 год – 0 тысяч рублей. |

**1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы**

**в сфере культуры**

Прошедшие годы наступившего XXI столетия стали периодом поступательного развития культуры муниципального образования Абинский район. Существенно укрепилась материально-техническая база муниципальных учреждений культуры, их деятельность наполнилась новым содержанием.

Одной из форм реализации потребности населения в художественном самовыражении является любительское самодеятельное творчество. Оно проявляется в области музыкального, хореографического, театрального декоративно-прикладного и других видах и жанрах народного художественного творчества.

Одним из приоритетных направлений культурной политики района является поддержка и развитие народного художественного творчества.

Создание условий для демонстрации широким массам населения достижений творческих коллективов и народных умельцев способствует развитию местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального образования Абинский район.

На территории района ежегодно проводятся районные и краевые фестивали, выработана и совершенствуется система проведения межпоселенческих, районных смотров-конкурсов, праздников, в которых широко представлено народное художественное творчество различных категорий населения.

Коллекции и экспонаты из фондов музея Абинского района были представлены в ряде краевых проектов, осуществляемых Министерством культуры Краснодарского края. В музейную жизнь прочно вошли такие формы, как Кубанский музейный фестиваль «Ночь музеев» и другие мероприятия, вызывающие интерес у различных категорий населения Абинского района.

Библиотечное обслуживание населения Абинского района осуществляют 24 библиотеки городских и сельских поселений, одна из которых – межпоселенческая библиотека. Из общей численности муниципальных библиотек 22 библиотеки - самостоятельные юридические лица или являются филиалами библиотечных учреждений юридических лиц и две библиотеки являются структурными подразделениями культурно-досуговых центров.

Продолжают развиваться и совершенствовать свою деятельность образовательные учреждения начального эстетического воспитания. Проводимые районные, краевые, межрегиональные и российские конкурсы исполнительского мастерства, в которых принимают участие учащиеся и выпускники музыкальных школ, школ искусств, художественной школы муниципального образования Абинский район, свидетельствуют о постоянном повышении уровня и возросшем авторитете кубанской исполнительской школы.

Все это стало возможным благодаря использованию программно-целевого метода в ходе выполнения муниципальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие культуры» на 2022-2028 годы, подпрограмм:

1) «Развитие сети, содержание и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район» на 2022-2028 годы;

2) «Развитие народного художественного творчества» на 2022-2028 годы;

3) «Кадровое обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования Абинский район» на 2022-2028 годы;

4) «Одарённые дети учреждений дополнительного образования в сфере культуры» на 2022-2028 годы;

5) «Поддержка добровольческих (волонтерских) мероприятий» на 2022-2028 годы.

Данный метод позволил поддержать и профинансировать наиболее социально значимые мероприятия, связанные с внутренними процессами развития отрасли «Культура» муниципального образования Абинский район.

Вместе с тем в отрасли культуры муниципального образования Абинский район за многие годы накопились трудно решаемые проблемы.

В учреждениях культуры недостаточно финансовых возможностей для участия в конкурсных и фестивальных мероприятиях.

Недостаточно широк спектр услуг художественного любительского самодеятельного творчества, предоставляемого учреждениями культуры жителям разных возрастных категорий населения: недостаточно разножанровых хореографических, вокальных, цирковых коллективов.

Отсюда имеет место неудовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры муниципального образования Абинский район внедрения информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей.

Предъявляются повышенные требования к созданию безопасных условий хранения и экспонирования музейных коллекций, их эффективного использования в научно-исследовательских, образовательных и просветительских целях, реализации актуальных проектов в области музейного дела. Помещения Абинского музея требуют расширения, ремонта, реконструкции и реставрации.

Требует совершенствования также деятельность по созданию безопасных условий, обеспечения безопасности зрителей - участников массовых культурно-досуговых мероприятий. Особого внимания требует проведение пожарно-охранных, антитеррористических мероприятий на объектах культуры.

Вышеперечисленные проблемы связаны с:

а) недостаточным количеством квалифицированных специалистов и отсутствием их стимулирования;

б) со слабой оснащённостью материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Решение данных проблем возможно при использовании программно-целевого метода.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Целями муниципальной программы являются:

1) улучшение качества деятельности учреждений культуры и качества процесса обучения в образовательных учреждениях, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район;

2) расширение доступа различных категорий населения Абинского района к достижениям народного художественного творчества;

3) сохранение и подготовка кадров в учреждениях культуры и искусства муниципального образования Абинский район;

4) стимулирование детей к повышению качества их обучения;

5) раскрытие потенциала молодежи, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности

Задачи муниципальной программы:

1) развитие сети, содержание и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, искусства;

2) приобщение жителей района к народному художественному творчеству;

3) создание благоприятных условий для повышения качественного уровня кадрового потенциала, творческого и технологического совершенствования профессионального мастерства работников в сфере культуры;

4) поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

5) расширение масштабов участия граждан в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере культуры.

Реализация мероприятий муниципальной программы рассчитана на период с 2022 года по 2028 год включительно без разделения на этапы.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2022 - 2028 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации муниципальной программы.

Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

«Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи и показатели | Единица измере-ния | Значение показателей | | | | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Развитие сети, содержание и укре-пление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район» |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Цель:  улучшение качества деятельности учреждений культуры и качества процесса обучения в образовательных учреждениях, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Задача:  развитие сети, содержание и укре-пление материально-технической базы учреждений  культуры, искусства; |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель (индикатор): количество сотрудников обеспечивающих деятельность отрасли | человек | 2 | 2 | 2 | - | | - | - | - |
| 1.2 | Целевой показатель (индикатор):  количество учреждений, получающих | учрежде-ний  (ед.) | 5 | 5 | 5 | - | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | субсидию для реализации дополнительных общеобразователь- ных программ  области искусств |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель (индикатор): количество финансируемых муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры | учрежде-ний (ед.) | 1 | 1 | 1 | | - | - | - | - |
| 1.4 | Целевой показатель (индикатор):  количество отремонтированных, благоустроенных объектов муниципальных учреждений культуры | объектов (ед.) | 1 | 2 | 1 | 1 | | - | - | - |
| 1.5 | Целевой показатель (индикатор): количество приобретённого  оборудования, мебели, музыкальных инструментов, сценических костюмов, обуви | шт.,  комплект ов (ед.) | 69 | - | - | | - | - | - | - |
| 1.6 | Целевой показатель (индикатор):  Количество приобретенных сборно-разборных модульных конструкций, модульных зданий | объектов (ед.) | 1 | - | - | - | | - | - | - |
| 1.7 | Целевой показатель (индикатор):  количество приобретенной компьютерной техники, сплит-систем | учрежде-ний  (ед.) | 5 | 5 | 5 | 2 | | - | - | - |
|  | Подпрограмма «Развитие народного художественного |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | творчества» |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Цель:  расширение доступа различных категорий населения Абинского района к достижениям народного художественного творчества |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Задача:  приобщение жителей района к народному художественному творчеству |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель (индикатор):  удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных учреждений культуры | процент (%) | - | - | - | - | | - | - | - |
| 1.2 | Целевой показатель (индикатор):  количество проведенных районных, межпоселенческих  фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности, профессионального мастерства | меро-приятий (единиц) | 21 | 21 | 21 | - | | - | - | - |
|  | Подпрограмма «Кадровое обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования Абинский район» |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Цель: сохранение и подготовка кадров в |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | учреждениях культуры и искусства муниципального образования Абинский район |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | Задача:  создание благоприятных условий для повышения качественного уровня кадрового потенциала, творческого и технологического совершенствования  профессионального мастерства работников |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель (индикатор):  Количество сотрудников, получающих выплаты стимулирующего характера | человек (чел.) | 190 | - | - | - | | - | - | - |
| 1.2 | Целевой показатель (индикатор):  количество граждан, заключивших договор о целевом обучении в период обучения, которым предоставлена мера социальной поддержки | человек (чел.) | 5 | 5 | 5 | | - | - | - | - |
| 1.3 | Целевой показатель (индикатор):  количество граждан, получающих меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений | человек (чел.) | 125 | - | - | | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма «Одарённые дети учреждений дополнительного образования в сфере |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | культуры» |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Цель:  Стимулирование детей к повышению качества их обучения |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | Задача:  поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель (индикатор):  охват детей (4-18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкаль- ными, художествен-ными школами и школами искусств | процент (%) | - | - | - | | - | - | - | - |
| 1.2 | Целевой показатель (индикатор):  число учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, ежегодно  удостоенных стипендии администрации муниципального образования Абинский район одарённым учащимся образовательных учреждений культуры | человек (чел.) | 130 | 130 | 130 | | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма «Поддержка добровольческих (волонтерских) мероприятий» |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Цель:  Раскрытие потенциала молодежи, развитие добровольческой (волонтерской) |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | деятельности |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | Задача:  Расширение масштабов участия граждан в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере культуры |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель (индикатор):  Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) | единиц (ед.) | 10 | 11 | - | | - | - | - | - |
| 1.2 | Целевой показатель (индикатор):  Количество добровольцев муниципального образования Абинский район, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России» | человек (чел.) | 40 | 50 | - | | - | - | - | - |

**Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

Ведомственные целевые программы не предусмотрены.

Таблица 2

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источни-ки финанси-рования | Объем  финанси-рования,  всего | В том числе по годам | | | | | | | Непосредст-венный  результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия,  получатель субсидий,  исполнитель |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | «Развитие сети, содержание и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образователь-ных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования  Абинский район» | всего | 383 093,0 | 131 617,8 | 127 295,0 | 122 526,5 | 1 653,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение эффективности управления учреждениями культуры по предоставлению ими качествен-ных услуг населению Абинского района | получатели субсидий, муниципаль-ные заказчики мероприятия – муниципаль-ные бюджетные учреждения дополнительного образования, муниципальное бюджетное учреждение «Музей Абинского района», казённые учреждения, подведомствен |
| местный бюджет | 383 093,0 | 131 617,8 | 127 295,0 | 122 526,5 | 1 653,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ные отделу культуры администрации муниципаль-ного образова-ния Абинский район;  ответственный за выполнение мероприятия –отдел культуры администрации муниципально-го образования Абинский район; |
| 2 | «Развитие народного художественного творчества» | всего | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | расширение доступа различных категорий  населения Абинского района к достиже-ниям народ-ного художе-ственного творчества | муниципаль-ный заказчик мероприятия,  ответственный за выполнение  мероприятия - отдел культуры администрации муниципально-го образования Абинский район |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | «Кадровое обеспечение учреждений культуры и | всего | 1280,1 | 576,7 | 595,4 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | сохранение кадрового потенциала | получатели субсидий - бюджетные |
| местный бюджет | 324,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Дополнитель-ного образова-ния детей в сфере культуры муниципального образования Абинский район» | краевой бюджет | 956,1 | 468,7 | 487,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в учрежде-ниях культуры и искусства муниципального образования Абинский район | учреждения,  ответственный за выполнение мероприятий - отдел культуры администрации муниципаль-ного образова-ния Абинский район |
| 4 | «Одаренные дети учреждений дополнитель-ного образования в сфере культуры» | местный бюджет | 324,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | присужде-ние ежегодных стипендий администрации муниципального образования Абинский район одаренным учащимся учреждений дополни-тельного образования в сфере культуры | получатели субсидий, муниципаль-ные заказчики мероприятия – муниципаль-ные бюджетные учреждения дополнитель-ного  образования, ответственный за выполнение мероприятий - отдел культуры администрации муниципаль-ного образова-ния Абинский район |
| 5 | Поддержка добровольчес- | местный бюджет | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | расширение участия | получатели субсидий - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ких (волонтер-ских) мероприя-тий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | граждан в доброволь-ческой (волонтер-ской) деятельнос-ти; расширение практики поддержки доброволь-ческой (волонтер-ской) деятельнос-ти граждан на муници-пальном уровне | бюджетные учреждения,  ответственный за выполнение мероприятий - отдел культуры администрации муниципаль-ного образования Абинский район |
|  |  | **Всего** | **384758,1** | **132363,5** | **127998,4** | **122742,5** | **1653,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  |  | **местный бюджет** | **383772,0** | **131864,8** | **127511,0** | **122742,5** | **1653,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  |  | **краевой бюджет** | **986,1** | **498,7** | **487,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |

1. Подпрограмма «Развитие сети, содержание и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район».

Данная подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

1. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования Абинский район;
2. содержание учреждений, получающих субсидию для реализации дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности; для реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
3. содержание муниципальных казённых учреждений, подведомственных отделу культуры;
4. содержание финансируемых межпоселенческих библиотек;
5. переподготовка и повышение квалификации кадров;
6. улучшение оснащенности и переоснащенность зданий учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район;
7. приобретение нового инструментария, поделочного материала, оборудования, мебели;
8. приобретение и изготовление сценических костюмов, обуви, шнурков;
9. проведение ремонтных работ зданий, благоустройство территории;
10. поддержание учреждений культуры в рабочем состоянии;
11. приведение состояния объектов культурной сферы в соответствие с нормативными требованиями;
12. содержание бюджетных, казенных учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных отделу культуры.

2. Подпрограмма «Развитие народного художественного творчества».

Подпрограмма рассчитана на расширение доступа различных категорий населения Абинского района к достижениям народного художественного творчества, привлечение большего количества жителей разных возрастов для участия в коллективах художественной самодеятельности, кружках, студиях декоративно-прикладного творчества.

3. Подпрограмма «Кадровое обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования Абинский район».

Реализация мероприятий данной подпрограммы предполагает: создание благоприятных условий для повышения качественного уровня кадрового потенциала, творческого и технологического совершенствования профессионального мастерства; предоставление денежных выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных бюджетных учреждений культуры; предоставление денежных выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников казенных учреждений культуры; предоставление денежных выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры; поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культура, искусство и кинематография; поддержку граждан, заключивших договор о целевом обучении в период обучения, путём предоставления мер социальной поддержки.

4. Подпрограмма «Одарённые дети учреждений дополнительного образования в сфере культуры».

Данная подпрограмма предполагает реализацию мероприятий по материальной поддержке и создание условий для творческого развития одаренных учащихся учреждений дополнительного образования.

5. Подпрограмма «Поддержка добровольческих (волонтерских) мероприятий».

Данная подпрограмма предполагает обеспечение роста поддержки в обществе добровольческой (волонтерской) деятельности и расширения участия в ней граждан; обеспечение роста числа организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности; развитие информационно-консультационной, методической и образовательной поддержки участников благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности.

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения**

**муниципальной программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы – 384 769,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

Таблица 3

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объем финансирования, | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| местный бюджет | краевой  бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 год | 132374,9 | 131876,2 | 498,7 | - | - |
| 2023год | 127998,4 | 127511,0 | 487,4 | - | - |
| 2024 год | 122742,5 | 122742,5 | - | - | - |
| 2025 год | 1653,7 | 1653,7 | - | - | - |
| 2026 год | - | - | - | - | - |
| 2027 год | - | - | - | - | - |
| 2028 год | - | - | - | - | - |
| Всего | 384769,5 | 383783,4 | 986,1 | - | - |

Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах выделенных средств муниципального, краевого бюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств.

Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений осуществляется за счет средств муниципального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете муниципального образования Абинский район на соответствующий финансовый год на эти цели.

Содержание и объемы финансирования подпрограмм, реализуемых муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут уточняться.

Расчеты объемов финансирования мероприятий муниципальной программы подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых программных мероприятий с учетом индексов-дефляторов, а также на основании представленных учреждениями культуры расчетов для определения нормативных затрат на оказание услуг, а также на содержание имущества.

**Раздел 5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с [постановлением администрации](http://docs.cntd.ru/document/412304476) муниципального образования Абинский район от 29 августа 2018 г. № 1008 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Абинский район от 29 ноября 2013 г. № 2203 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Абинский район».

**Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Механизм реализации муниципальной программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета муниципального образования Абинский район в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8DD199B903B761D1FE4EB2B12FA6D4CD87B21E270CDEFC61C8658E1687eDXCO) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечисление средств на выполнение программных мероприятий учреждениями культуры, подведомственными отделу культуры осуществляется на основании приказа отдела культуры о распределении субсидии и в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания, стимулирования отдельных категорий работников.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – отдел культуры администрации муниципального образования, который:

1. обеспечивает разработку муниципальной программы;
2. формирует структуру муниципальной программы;
3. организует реализацию муниципальной программы;
4. принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
5. осуществляет мониторинг и анализ отчетов;
6. осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной программы;
7. размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район в сети Интернет в разделе «Целевые программы»;
8. ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляет в управление экономического развития отчет о реализации программных мероприятий, который содержит:

а) отчет о реализации муниципальной программы;

б) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

1. ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы согласовывается с заместителем главы муниципального образования Абинский район, курирующим данную муниципальную программу;
2. ежегодно, до 15-го февраля года, следующего за отчетным, направляет в управление экономического развития на бумажных и электронных носителях доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Доклад должен содержать:

1) отчет о реализации муниципальной программы;

2) отчет об исполнении целевых индикаторов муниципальной программы;

4) оценку эффективности реализации муниципальной программы;

5) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» координатор муниципальной программы обеспечивает размещение муниципальной программы (внесение изменений в программу) в Федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, размещенном в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (ГАСУ) в течение 10 дней со дня утверждения.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании приказа отдела культуры о распределении субсидии и в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания, стимулирования отдельных категорий работников, муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут уточняться. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется администрацией муниципального образования Абинский район, Советом муниципального образования Абинский район.

Начальник отдела культуры С.Г.Браниш

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

на 2022-2028 годы

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Развитие сети, содержание и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных

отделу культуры администрации муниципального образования

Абинский район» на 2022 – 2028 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
|  |  |  |
| Участники подпрограммы |  | отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район;  муниципальное казенное учреждение «Районный организационно-методический центр культуры» муниципального образования Абинский район; муниципальное бюджетное учреждение «Музей Абинского района» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа г.Абинска» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа г.Абинска» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа поселка Ахтырского имени Магдалица Владимира Васильевича» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств ст.Холмской» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств ст.Федоровской» муниципального образования Абинский район |
|  |  |  |
| Цели подпрограммы |  | улучшение качества деятельности учреждений культуры и качества процесса обучения в образовательных учреждениях, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район |
|  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | развитие сети, содержание и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, искусства; |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | количество сотрудников, обеспечивающих деятельность отрасли;  количество учреждений, получающих субсидию для реализации дополнительных общеобразовательных программ;  количество финансируемых муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры;  количество отремонтированных объектов муниципальных учреждений культуры;  количество приобретённого оборудования, мебели, музыкальных инструментов, сценических костюмов, обуви;  количество приобретенных сборно-разборных модульных конструкций, модульных зданий;  количество приобретенной компьютерной техники, сплит-систем. |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2022-2028 годы, без разделения на этапы |
|  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы всего – 383 093,0 тысячи рублей, в том числе по годам:  2022 год – 131 617,8 тысяч рублей;  2023 год – 127 295,0 тысяч рублей;  2024 год – 122 526,5 тысяч рублей;  2025 год – 1 653,7 тысяч рублей;  2026 год – 0 тысяч рублей;  2027 год – 0 тысяч рублей;  2028 год – 0 тысяч рублей  в том числе:  объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Абинский район – 383 104,4 тысячи рублей,  в том числе по годам:  2022 год – 131 617,8 тысяч рублей;  2023 год – 127 295,0 тысяч рублей;  2024 год – 122 526,5 тысяч рублей;  2025 год – 1 653,7 тысяч рублей;  2026 год – 0 тысяч рублей;  2027 год – 0 тысяч рублей;  2028 год – 0 тысяч рублей. |

**Раздел 1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы является улучшение качества деятельности учреждений культуры и качества процесса обучения в образовательных учреждениях, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи:

развитие сети, содержание и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение безопасности посетителей и работников учреждений культуры путём приведения зданий в пожаробезопасное состояние.

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2022 года по 2028 год включительно без разделения на этапы.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2022 - 2028 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации муниципальной программы.

Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

«Развитие сети, содержание и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи и показатели | Единица измере-ния | Значение показателей | | | | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель:  улучшение качества деятельности учреждений культуры и качества процесса обучения в образовательных учреждениях, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | Задача:  развитие сети, содержание и укрепление материально-технической базы учреждений  культуры, искусства |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель (индикатор): количество сотрудников обеспечивающих деятельность отрасли | человек (чел.) | 2 | 2 | 2 | - | | - | - | - |
| 1.2 | Целевой показатель (индикатор):  количество учреждений, получающих субсидию для реализации дополнительных общеобразователь- ных программ | учрежде-ний  (ед.) | 5 | 5 | 5 | - | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3 | Целевой показатель (индикатор):  количество финансируемых муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры | учрежде-ний  (ед.) | 1 | 1 | 1 | - | | - | - | - |
| 1.4 | Целевой показатель (индикатор):  количество отремонтированных, благоустроенных объектов муниципальных учреждений культуры | объектов (ед.) | 1 | 2 | 1 | | 1 | - | - | - |
| 1.5 | Целевой показатель (индикатор): количество приобретённого  оборудования, мебели, музыкальных инструментов, сценических костюмов,  обуви | шт.,  комплек-тов (ед.) | 69 | - | - | | - | - | - | - |
| 1.6 | Целевой показатель (индикатор):  Количество приобретенных сборно-разборных модульных конструкций, модульных зданий | объектов (ед.) | 1 | - | - | - | | - | - | - |
| 1.7 | Целевой показатель (индикатор):  количество приобретенной компьютерной техники, сплит-систем | учрежде-ний  (ед.) | 5 | 5 | 5 |  | | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2  **Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие сети, содержание и укрепление материально-** **технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | (тыс.руб.) | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Наименование  мероприятия | | Источники  финанси-рования | | Объем  инан-сирова-ния,  всего | В том числе по годам | | | | | | | Непосредствен-ный  результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия,  получатель субсидий,  исполнитель |
| 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования Абинский район | | местный бюджет | | 5 550,9 | 1 850,3 | 1 850,3 | 1 850,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение деятельности сотрудников  2022 год – 2 чел.  2023 год – 2 чел.  2024 год – 2 чел. | получатель субсидий, ответственный за выполнение мероприятия – отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 2 | | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного | | местный бюджет | | 313 709,1 | 104 569,7 | 104 569,7 | 104 569,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | получении субсидий 5 (пяти) учреждениями | получатели субсидий - муниципальные бюджетные учреждения дополнитель- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | | образования, подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район для реализации дополнительных общеобразователь-ных общеразвива-ющих программ; реализации дополнительных общеобразователь-ных предпрофес-сиональных программ | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ного образования, подведомствен-ные  отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район,  ответственный за выполнение мероприятия – отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 3 | | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район | | местный бюджет | | 14 375,6 | 4 792,4 | 4 791,8 | 4 791,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | финансирование МКУ «РОМЦК»  (1 учреждение) | получатели субсидий – казённые учреждения, подведомствен-ные отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район, ответственный за выполнение– |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятия отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 4 | | Предоставление субсидий  муниципальному бюджетному учреждению МБУ  «Музей Абинского  района» для публичного представления музейных предметов и коллекций | | местный бюджет | | 24 656,4 | 8 218,8 | 8 218,8 | 8 218,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение деятельности МБУ «Музей Абинского района» | получатель субсидий - МБУ «Музей Абинского района»,  ответственный за выполнение мероприятия – отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 5 | | Осуществление отдельных переданных полномочий (межбюджетные трансферты) | | местный бюджет | | 7 088,4 | 2 362,8 | 2 362,8 | 2 362,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | организация библиотечного обслуживания населения межпоселенчес-кой библиоте-кой, комплектование и обеспечение сохранности её библиотечных фондов | получатель межбюджетных трансфертов – МКУК «Абинская межпоселенчес-кая библиотека», ответственный за выполнение мероприятия – администрация Абинского |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городского поселения, отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 6 | | Приобретение металлоискателя (металлодетек-тора) для нужд муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных  отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район | | местный бюджет | | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение 1 металлоиска-теля | получатели субсидий - муниципальные бюджетные учреждения дополнительно-го образования, подведомствен-ные  отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район,  ответственный за выполнение мероприятия – отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 7 | | Приобретение комплекта | | местный бюджет | | 2 364,4 | 753,9 | 1049,4 | 477,4 | 83,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение компьютерной | получатели субсидий – |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | | компьютерной техники, ноутбука, периферийных устройств (принтер, МФУ), цифровых образовательных ресурсов для графического дизайна, интерактивного и мультимедийного оборудования для нужд муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, МБУ «Музей Абинского района», подведомственных  отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | техники  2022 год – 17 шт. (компл.)  2023 год – 17 шт. (компл.)  2024 год – 12 шт. (компл.)  2025 год – 2 шт. (компл.) | муниципальные бюджетные учреждения дополнитель-ного образова-ния, подведом-ственные  отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район, МБУ «Музей Абинского района»,  ответственный за выполнение мероприятия – отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 8 | | Приобретение мольбертов, выставочных подвесных систем | | местный | | 162,0 | 162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение  50 единиц оборудования | получатель субсидий - МБУ ДО «ДХШ г. Абинска», |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | | для картин МБУ ДО «ДХШ г. Абинска» | | бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ответственный за выполнение мероприятия –отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 9 | | Приобретение мебели для МБУДО «ДМШ  г. Абинска» | | местный бюджет | | 109,9 | 109,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | получение 15 единиц мебели | получатель субсидий - МБУДО «ДМШ г. Абинска»,  ответственный за выполнение мероприятия – отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 10 | | Капитальные и текущие ремонты зданий, благоустройство прилегающей территории учреждений дополнительного образования, подведомственных  отделу культуры | | местный бюджет | | 6230,9 | 333,2 | 4286,3 | 85,0 | 1526,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнение ремонта в 2 учреждениях  2022 год – 1  2023 год – 2  2024 год – 1  2025 год – 1 | получатель субсидий - МБУДО «ДМШ г. Абинска», МБУ ДО «ДМШ п. Ахтырского им. Магдалица В.В.»,  ответственный за выполнение мероприятия – |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | | администрации муниципального образования Абинский район | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 11 | | Приобретение климатического оборудования (сплит-систем) для нужд муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, МБУ «Музей Абинского района», подведомственных  отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район | | местный бюджет | | 499,1 | 118,5 | 165,9 | 171,1 | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение 19 сплит-систем  2022 год – 5  2023 год – 6  2024 год – 6  2025 год – 2 | получатели субсидий - муниципальные бюджетные учреждения дополнительно-го образования, подведомствен-ные  отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район,  ответственный за выполнение мероприятия – отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 12 | | Устройство модульного выставочного зала на территории | | местный бюджет | | 8106,3 | 8106,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение модульной конструкции выставочного | получатель субсидий - МБУ «Музей Абинского |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | | МБУ «Музей Абинского района» | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | зала | района», ответственный за выполнение мероприятия – отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
|  | |  | | **ВСЕГО:** | | **383093,0** | **131617,8** | **127295,0** | **122526,5** | **1653,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | |  | | **местный бюджет** | | **383093,0** | **131617,8** | **127295,0** | **122526,5** | **1653,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | |  | | **краевой бюджет** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | |  | | **федеральный бюджет** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |

**Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Абинский район – 383 104,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

Таблица 3

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объем финансирования | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 год | 131 629,2 | 131 629,2 | - | - | - |
| 2023 год | 127 295,0 | 127 295,0 | - | - | - |
| 2024 год | 122 526,5 | 122 526,5 | - | - | - |
| 2025 год | 1 653,7 | 1 653,7 | - | - | - |
| 2026 год | - | - | - | - | - |
| 2027 год | - | - | - | - | - |
| 2028 год | - | - | - | - | - |
| Всего | 383 104,4 | 383 104,4 | - | - | - |

Финансовое обеспечение может осуществляться в пределах выделенных средств бюджета муниципального образования Абинский район.

Расчеты объемов финансирования мероприятий подпрограммы подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых программных мероприятий с учетом индексов-дефляторов.

**Раздел 4. Механизм реализации муниципальной подпрограммы**

**и контроль за ее выполнением**

Механизм реализации муниципальной подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета муниципального образования Абинский район в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8DD199B903B761D1FE4EB2B12FA6D4CD87B21E270CDEFC61C8658E1687eDXCO) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район, который:

1. обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы;
2. формирует структуру муниципальной подпрограммы;
3. организует реализацию муниципальной подпрограммы;
4. вносит предложения координатору муниципальной программы о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;
5. осуществляет мониторинг и анализ отчетов;
6. готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы;
7. осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы;
8. ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляет координатору муниципальной программы отчет о реализации программных мероприятий, который содержит:

а) отчет о реализации подпрограммы;

б) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

9) ежегодно, до 10-го февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору муниципальной программы на бумажных и электронных носителях доклад о ходе выполнения подпрограммных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Начальник отдела культуры С.Г.Браниш

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

на 2022-2028 годы

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Развитие народного художественного творчества»

на 2022 – 2028 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
|  |  |  |
| Участники подпрограммы |  | отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
|  |  |  |
| Цели подпрограммы |  | расширение доступа различных категорий населения Абинского района к достижениям народного художественного творчества |
|  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | приобщение жителей района к народному художественному творчеству |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных учреждений культуры;  количество районных, межпоселенческих фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности, профессионального мастерства; |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2022-2028 годы, без разделения на этапы |
|  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы всего – 30,0 тысяч рублей, в том числе по годам:  2022 год – 30,0 тысяч рублей;  2023 год – 0 тысяч рублей;  2024 год – 0 тысяч рублей;  2025 год – 0 тысяч рублей;  2026 год – 0 тысяч рублей;  2027 год – 0 тысяч рублей;  2028 год – 0 тысяч рублей  в том числе:  объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета – 30,0 тысяч рублей, в том числе по годам:  2022 год – 30,0 тысяч рублей;  2023 год – 0 тысяч рублей;  2024 год – 0 тысяч рублей;  2025 год – 0 тысяч рублей;  2026 год – 0 тысяч рублей;  2027 год – 0 тысяч рублей;  2028 год – 0 тысяч рублей. |

**Раздел 1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы**

Целью подпрограммы является:

расширение доступа различных категорий населения Абинского района к достижениям народного художественного творчества.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи - приобщение жителей района к народному художественному творчеству.

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2022 года по 2028 год включительно без разделения на этапы.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2022 - 2028 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации муниципальной программы.

Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы)

муниципальной подпрограммы «Развитие народного художественного творчества»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи и показатели | Единица измере-ния | Значение показателей | | | | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель:  расширение доступа различных категорий населения Абинского района к достижениям народного художественного |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | творчества |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | Задача:  приобщение жителей района к народному художественному творчеству |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель (индикатор):  удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных учреждений культуры | % | - | - | - | - | | - | - | - |
| 1.2 | Целевой показатель (индикатор): количество районных, межпоселенческих  фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности, профессионального мастерства | мероприя-тий (ед.) | 1 | - | - | - | | - | - | - |

Таблица 2

**Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие народного художественного творчества»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финанси-рования | Объём финанси-рования  всего | В том числе по годам: | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |
| 2022 год | 2023год | 2024 год | 2025  год | 2026год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Организация и проведение фестиваля театрального искусства «Волшебная маска» | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проведение  2 (двух) мероприятий исполнитель: отдел культуры администра-ции МО Абинский район | получатель субсидий,  ответственный за выполнение мероприятия - отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 2 | Организация и проведение конкурса исполнительского мастерства | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проведение  1 (одного) мероприятия исполнитель: отдел культуры администра-ции МО Абинский | получатель субсидий,  ответственный за выполнение мероприятия - отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | район |  |
| 3 | Организация и проведение мероприятий культурной акции «Ночь музеев» в рамках краевого музейного фестиваля | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | цикл мероприятий исполнитель: отдел культуры администра-ции МО Абинский район | получатель субсидий, ответственный за выполнение мероприятия - отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 4 | Организация и проведение мероприятий культурной акции «Библионочь» | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | цикл мероприятий исполнитель: отдел культуры администра-ции МО Абинский район | получатель субсидий,  ответственный за выполнение мероприятия - отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 5 | Участие в краевом заключительном мероприятии VI краевого фестиваля-конкурса народного художественного творчества «Во славу Кубани, на благо России!» | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участие в 1 (одном) мероприятии исполнитель: отдел культуры администра-ции МО Абинский район | получатель субсидий,  ответственный за выполнение мероприятия - отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 6 | Организация и проведение цикла | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | цикл мероприятий | получатель субсидий,  ответственный за |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | праздничных мероприятий в рамках Дней Абинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнитель: отдел культуры администра-ции МО Абинский район | выполнение мероприятия - отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 7 | Участие в праздниках и фестивалях «Зеленые святки», «Кубанские потешки», «Живое ремесло» | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участие в 3 (трех) фестивалях исполнитель:отдел культуры администра-ции МО Абинский район | получатель субсидий,  ответственный за выполнение мероприятия - отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 8 | Организация и проведение мероприятий культурной акции «Ночь искусств» | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | цикл мероприяти исполнитель:отдел культуры администра-ции МО Абинский район | получатель субсидий,  ответственный за выполнение мероприятия - отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 9 | Организация и проведение новогоднего фестиваля «Время когда оживает сказка» | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проведение  1 (одного) мероприятия исполнитель:отдел | получатель субсидий,  ответственный за выполнение мероприятия - отдел культуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | культуры администра-ции МО Абинский район | администрации муниципального образования Абинский район |
| 10 | Организация и проведение Рождественского фестиваля «Парад Дедов Морозов» | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение  1 (одного) мероприятия исполнитель:отдел культуры администра-ции МО Абинский район | получатель субсидий, ответственный за выполнение мероприятия - отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 11 | Участие в фестивале народных промыслов и ремесел | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участие в 1 (одном) мероприятии исполнитель: отдел культуры администрации МО Абинский район | получатель субсидий,  ответственный за выполнение мероприятия - отдел культуры админи-страции муниципаль-ного образования Абинский район |
| 12 | Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры («Народный умелец» - праздник ремёсел) | всего | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проведение  1 (одного) мероприятия исполнитель отдел культуры администрации МО Абинский  район: | получатель субсидий,  ответственный за выполнение  мероприятия - отдел культуры админи-страции муниципаль-ного образования Абинский район |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Организация и | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проведение | получатель субсидий, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | проведение фестиваля хореографического искусства «Хоровод друзей» - | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 (одного) мероприятия исполнитель: отдел культуры администрации МО Абинский район | ответственный за выполнение мероприятия - отдел культуры админи-страции муниципаль-ного образования Абинский район |
| 14 | Организация и проведение мероприятий в рамках Года Памяти и Славы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | цикл  мероприятий исполнитель: отдел культуры администрации МО Абинский район | получатель субсидий,  ответственный за выполнение мероприятия - отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 15 | Организация и проведение мероприятий в рамках Дня работников культуры | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | цикл  мероприятий исполнитель: отдел культуры администрации МО Абинский район | получатель субсидий,  ответственный за выполнение мероприятия - отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 16 | Организация и проведение краевого смотра творческих коллективов на подтверждение (присвоение) званий | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | цикл  мероприятий исполнитель: отдел культуры администрации МО - | получатель субсидий,  ответственный за выполнение мероприятия - отдел культуры администрации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | «Народный самоде-ятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Абинский район | муниципального образования Абинский район |
| 17 | Организация и проведение фестиваля исторической реконструкции военных действий в рамках празднования 77-ой годовщины Победы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проведение  1 (одного) мероприятия исполнитель: отдел культуры администра-ции МО Абинский район | получатель субсидий, ответственный за выполнение мероприятия - отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 18 | Организация и проведение мероприятий в рамках оборонно-массовой работы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | цикл  мероприятий исполнитель: отдел культуры администра-ции МО Абинский район | получатель субсидий,  ответственный за выполнение мероприятия - отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 19 | Организация и проведение праздничных мероприятий ко Дню Государственного флага Российской Федерации | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | цикл  мероприятий | получатель субсидий,  ответственный за выполнение мероприятия - отдел культуры администрации муниципального |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образования Абинский район |
| 20 | Организация и проведение цикла праздничных мероприятий в рамках Дня знаний | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | цикл  мероприятий исполнитель: отдел культуры администра-ции МО Абинский район | получатель субсидий,  ответственный за выполнение мероприятия - отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 21 | Организация и проведение конкурсов зональных методических объединений | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | цикл  мероприятий исполнитель: отдел культуры администра-ции МО Абинский район | получатель субсидий – муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования, подведомственные  отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район,  ответственный за выполнение мероприятия – отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **ИТОГО:** | **всего** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  |  | **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  |  | **краевой бюджет** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |

**Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета – 30,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

Таблица 3

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объем финансирования | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | |
| местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 год | 30,0 | - | 30,0 | - |
| 2023 год | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - |
| 2026 год | - | - | - | - |
| 2027 год | - | - | - | - |
| 2028 год | - | - | - | - |
| Всего | 30,0 | - | 30,0 | - |

Финансовое обеспечение может осуществляться в пределах выделенных средств бюджета муниципального образования Абинский район.

Расчеты объемов финансирования мероприятий подпрограммы подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых программных мероприятий с учетом индексов-дефляторов.

**Раздел 4. Механизм реализации муниципальной подпрограммы**

**и контроль за ее выполнением**

Механизм реализации муниципальной подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета муниципального образования Абинский район в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8DD199B903B761D1FE4EB2B12FA6D4CD87B21E270CDEFC61C8658E1687eDXCO) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район, который:

1. обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы;
2. формирует структуру муниципальной подпрограммы;
3. организует реализацию муниципальной подпрограммы;
4. вносит предложения координатору муниципальной программы о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;
5. осуществляет мониторинг и анализ отчетов;
6. готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы;
7. осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы;
8. ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляет координатору муниципальной программы отчет о реализации программных мероприятий, который содержит:

а) отчет о реализации подпрограммы;

б) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий;

9) ежегодно, до 10-го февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору муниципальной программы на бумажных и электронных носителях доклад о ходе выполнения подпрограммных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Начальник отдела культуры С.Г.Браниш

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

на 2022-2028 годы

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы «Кадровое обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования Абинский район» на 2022-2028 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
|  |  |  |
| Участники подпрограммы |  | отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район;  муниципальное казенное учреждение «Районный организационно-методический центр культуры» муниципального образования Абинский район; муниципальное бюджетное учреждение «Музей Абинского района» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа г.Абинска» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа г.Абинска» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа поселка Ахтырского имени Магдалица Владимира Васильевича» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств ст.Холмской» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств ст.Федоровской» муниципального образования Абинский район;  граждане, заключившие договор о целевом обучении в период обучения |
| Цели подпрограммы |  | сохранение и подготовка кадров в учреждениях культуры и искусства муниципального образования Абинский район; |
|  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | создание благоприятных условий для повышения качественного уровня кадрового потенциала, творческого и технологического совершенствования профессионального мастерства  работников |
|  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | количество сотрудников, получающих выплаты стимулирующего характера;  количество граждан, заключивших договор о целевом обучении в период обучения, которым предоставлена мера социальной поддержки;  количество граждан, получающих меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2022-2028 годы, без разделения на этапы |
|  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы всего – 1 280,1 тысяч рублей, в том числе по годам:  2022 год – 576,7 тысяч рублей;  2023 год – 595,4 тысяч рублей;  2024 год – 108,0 тысяч рублей;  2025 год – 0 тысяч рублей;  2026 год – 0 тысяч рублей;  2027 год – 0 тысяч рублей;  2028 год – 0 тысяч рублей.  в том числе:  объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Абинский район – 324,0 тысяч рублей, в том числе по годам:  2022 год – 108,0 тысяч рублей;  2023 год – 108,0 тысяч рублей;  2024 год – 108,0 тысяч рублей;  2025 год – 0 тысяч рублей;  2026 год – 0 тысяч рублей;  2027 год – 0 тысяч рублей;  2028 год – 0 тысяч рублей. |
|  |  | объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета – 956,1 тысяч рублей, в том числе по годам:  2022 год – 468,7 тысяч рублей;  2023 год – 487,4 тысяч рублей;  2024 год – 0 тысяч рублей;  2025 год – 0 тысяч рублей;  2026 год – 0 тысяч рублей;  2027 год – 0 тысяч рублей;  2028 год – 0 тысяч рублей. |

**Раздел 1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы**

Целью подпрограммы является:

сохранение и подготовка кадров в учреждениях культуры и искусства муниципального образования Абинский район.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи - создание благоприятных условий для повышения качественного уровня кадрового потенциала, творческого и технологического совершенствования профессионального мастерства работников.

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2022 года по 2028 год включительно без разделения на этапы.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2022 - 2028 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации муниципальной программы.

Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы)

муниципальной подпрограммы «Кадровое обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования Абинский район»

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи и показатели | Единица измере-ния | Значение показателей | | | | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель: сохранение и подготовка кадров в учреждениях культуры и искусства муниципального образования Абинский район |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Задача: создание благоприятных условий для повышения качественного уровня кадрового потенциала, творческого и технологического совершенствования  профессионального мастерства работников |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель (индикатор):  Количество сотрудников, получающих выплаты стимулирующего характера | человек  (чел.) | 190 | - | - | - | | - | - | - |
| 1.3 | Целевой показатель (индикатор): количество граждан, заключивших договор о целевом обучении в период обучения, которым предоставлена мера | человек  (чел.) | 5 | 5 | 5 | | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | социальной поддержки |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.4 | Целевой показатель (индикатор):  количество граждан, получающих меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений | человек | 125 | - | - | | - | - | - | - |

Таблица 2

**Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования Абинский район»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финанси-рования | Объём финанси-рования, всего | В том числе по годам: | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Предоставление денежных выплат стимулирующего характера отдельным  категориям  работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | предоставление ежегодных выплат 177 работникам | получатели субсидий, ответственные за выполнение мероприятий – бюджетные учреждения,  отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 2 | Предоставление денежных выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников бюджетных учреждений культуры | местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  | предоставление ежегодных выплат 13 работникам | получатели субсидий, ответственные за выполнение мероприятий - бюджетные учреждения, подведомственные  отделу культуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации муниципального образования Абинский район |
| 3 | Предоставление мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам, заключившим договор о целевом обучении в период обучения | местный бюджет | 324,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | - | - |  |  | подготовка кадрового потенциала  (5 человек) | ответственный за выполнение мероприятий - отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и | краевой бюджет | 956,1 | 468,7 | 487,4 | - | - | - |  |  | социальная поддержка педагогичес-ких работников  (125 человек) | получатели субсидий, ответственные за выполнение мероприятия - бюджетные учреждения, подведомственные отделу культуры администрации муниципального образования Абинский район |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | работающим в сельской местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего:** | **1280,1** | **576,7** | **595,4** | **108,0** | **-** | - |  |  |  |  |
|  |  | **краевой бюджет** | **956,1** | **468,7** | **487,4** | **-** | **-** | - |  |  |  |  |
|  |  | **местный бюджет** | **324,0** | **108,0** | **108,0** | **108,0** | **-** | - |  |  |  |  |

**Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы всего – 1280,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

Таблица 3

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | |
| местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 год | 576,7 | 108,0 | 468,7 | - |
| 2023 год | 595,4 | 108,0 | 487,4 | - |
| 2024 год | 108,0 | 108,0 | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - |
| 2026 год | - | - | - | - |
| 2027 год | - | - | - | - |
| 2028 год | - | - | - | - |
| Всего | 1280,1 | 324,0,0 | 956,1 | - |

Финансовое обеспечение может осуществляться в пределах выделенных средств бюджета муниципального образования Абинский район.

Расчеты объемов финансирования мероприятий подпрограммы подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых программных мероприятий с учетом индексов-дефляторов.

**Раздел 4. Механизм реализации муниципальной подпрограммы**

**и контроль за ее выполнением**

Механизм реализации муниципальной подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета муниципального образования Абинский район в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8DD199B903B761D1FE4EB2B12FA6D4CD87B21E270CDEFC61C8658E1687eDXCO) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район, который:

1. обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы;
2. формирует структуру муниципальной подпрограммы;
3. организует реализацию муниципальной подпрограммы;
4. вносит предложения координатору муниципальной программы о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;
5. осуществляет мониторинг и анализ отчетов;
6. готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы;
7. осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы;
8. ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляет координатору муниципальной программы отчет о реализации программных мероприятий, который содержит:

а) отчет о реализации подпрограммы;

б) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий;

9) ежегодно, до 10-го февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору муниципальной программы на бумажных и электронных носителях доклад о ходе выполнения подпрограммных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Начальник отдела культуры С.Г.Браниш

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

на 2022-2028 годы

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Одаренные дети учреждений дополнительного

образования в сфере культуры»

на 2022 – 2028 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
|  |  |  |
| Участники подпрограммы |  | отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа г.Абинска» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа г.Абинска» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа поселка Ахтырского имени Магдалица Владимира Васильевича» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств ст.Холмской» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств ст.Федоровской» муниципального образования Абинский район; |
|  |  |  |
| Цели подпрограммы |  | стимулирование детей к повышению качества их обучения |
|  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
|  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | охват детей (4-18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств;  число учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, ежегодно удостоенных стипендии администрации муниципального образования Абинский район |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2022-2028 годы, без разделения на этапы |
|  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы всего – 324,0 тысяч рублей, в том числе по годам:  2022 год – 108,0 тысяч рублей;  2023 год – 108,0 тысяч рублей;  2024 год – 108,0 тысяч рублей;  2025 год – 0 тысяч рублей;  2026 год – 0 тысяч рублей;  2027 год – 0 тысяч рублей;  2028 год – 0 тысяч рублей  общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Абинский район – 324,0 тысяч рублей, в том числе по годам:  2022 год – 108,0 тысяч рублей;  2023 год – 108,0 тысяч рублей;  2024 год – 108,0 тысяч рублей;  2025 год – 0 тысяч рублей;  2026 год – 0 тысяч рублей;  2027 год – 0 тысяч рублей;  2028 год – 0 тысяч рублей |

**Раздел 1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы**

Целью подпрограммы является стимулирование детей к повышению качества их обучения.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи:

Поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2022 года по 2028 год включительно без разделения на этапы.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2022 - 2028 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации муниципальной программы.

Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы)

муниципальной подпрограммы «Одаренные дети учреждений дополнительного

образования в сфере культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи и показатели | Единица измере-ния | Значение показателей | | | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель:  Стимулирование детей к повышению качества их обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача:  поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель (индикатор):  охват детей (4-18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель (индикатор):  число учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, ежегодно  удостоенных стипендии администрации муниципального образования Абинский район | человек | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - |

Таблица 2

**Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы «Одаренные дети учреждений дополнительного**

**образования в сфере культуры»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финанси-рования | Объём финансиро-вания, всего | В том числе по годам: | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| 1 | Присуждение стипендий администрации муниципального образования Абинский район одаренным учащимся учреждений дополнительного образования в сфере культуры | местный бюджет | 324,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | - | - | - | - | получение стипендии 130 одаренными учащимися | бюджетные учреждения – получатели субсидий,  отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район – ответственный за выполнение мероприятия |
|  | **ИТОГО:** |  | **324,0** | **108,0** | **108,0** | **108,0** | - | - |  |  |  |  |

**Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Абинский район – 324,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

Таблица 3

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | |
| местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 год | 108,0 | 108,0 | - | - |
| 2023 год | 108,0 | 108,0 | - | - |
| 2024 год | 108,0 | 108,0 | - | - |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2028 год | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Всего | 324,0 | 324,0 | - | - |

Финансовое обеспечение может осуществляться в пределах выделенных средств бюджета муниципального образования Абинский район.

Расчеты объемов финансирования мероприятий подпрограммы подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых программных мероприятий с учетом индексов-дефляторов.

**Раздел 4. Механизм реализации муниципальной подпрограммы**

**и контроль за ее выполнением**

Механизм реализации муниципальной подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета муниципального образования Абинский район в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8DD199B903B761D1FE4EB2B12FA6D4CD87B21E270CDEFC61C8658E1687eDXCO) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район, который:

1. обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы;
2. формирует структуру муниципальной подпрограммы;
3. организует реализацию муниципальной подпрограммы;
4. вносит предложения координатору муниципальной программы о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;
5. осуществляет мониторинг и анализ отчетов;
6. готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы;
7. осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы;
8. ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляет координатору муниципальной программы отчет о реализации программных мероприятий, который содержит:

а) отчет о реализации подпрограммы;

б) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий;

9) ежегодно, до 10-го февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору муниципальной программы на бумажных и электронных носителях доклад о ходе выполнения подпрограммных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Начальник отдела культуры С.Г.Браниш

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

на 2022-2028 годы

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Поддержка добровольческих (волонтерских) мероприятий»

на 2022 – 2028 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
|  |  |  |
| Участники подпрограммы |  | отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район;  муниципальное казенное учреждение «Районный организационно-методический центр культуры» муниципального образования Абинский район; муниципальное бюджетное учреждение «Музей Абинского района» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа г.Абинска» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа г.Абинска» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа поселка Ахтырского имени Магдалица Владимира Васильевича» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств ст.Холмской» муниципального образования Абинский район;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств ст.Федоровской» муниципального образования Абинский район |
|  |  |  |
| Цели подпрограммы |  | раскрытие потенциала молодежи, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |
|  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | расширение масштабов участия граждан в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере культуры |
|  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров);  количество добровольцев муниципального образования Абинский район, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России» |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2022-2028 годы, без разделения на этапы |
|  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы всего – 31,0 тысяч рублей, в том числе по годам:  2022 год – 31,0 тысяч рублей;  2023 год – 0 тысяч рублей;  2024 год – 0 тысяч рублей;  2025 год – 0 тысяч рублей;  2026 год – 0 тысяч рублей;  2027 год – 0 тысяч рублей;  2028 год – 0 тысяч рублей  в том числе:  объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Абинский район – 31,0 тысяч рублей, в том числе по годам:  2022 год – 31,0 тысяч рублей;  2023 год – 0 тысяч рублей;  2024 год – 0 тысяч рублей;  2025 год – 0 тысяч рублей;  2026 год – 0 тысяч рублей;  2027 год – 0 тысяч рублей;  2028 год – 0 тысяч рублей |

**Раздел 1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы**

Целью подпрограммы является раскрытие потенциала молодежи, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи:

Расширение масштабов участия граждан в добровольческой (волонтер- ской) деятельности в сфере культуры.

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2022 года по 2028 год включительно без разделения на этапы.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2022 - 2028 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации муниципальной программы.

Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы)

муниципальной подпрограммы «Поддержка добровольческих (волонтерских) мероприятий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи и показатели | Единица измере-ния | Значение показателей | | | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель:  Раскрытие потенциала молодежи, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача:  Расширение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | масштабов участия граждан в доброволь- ческой (волонтер- ской) деятельности в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель (индикатор): Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) | единиц (ед.) | 10 | 11 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Целевой показатель (индикатор):  Количество добровольцев муниципального образования Абинский район, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России» | человек  (чел.) | 40 | 50 | - | - | - | - | - |

Таблица 2

**Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка добровольческих (волонтерских) мероприятий»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финанси-рования | Объём финансиро-вания, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам: | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| 1 | Расширение масштабов участия граждан в доброволь- ческой (волонтер- ской) деятельности в сфере культуры | местный бюджет | 31,0 | 31,0 | - | - | - | - | - | - | участие добровольцев (волонтеров) в городских, муниципальных и краевых мероприятиях | получатели субсидий - бюджетные учреждения,  ответственный за выполнение мероприятий - отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район |
|  | **ИТОГО:** |  | **31,0** | 31,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |

**Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Абинский район – 31,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

Таблица 3

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | |
| местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 год | 31,0 | 31,0 | - | - |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2028 год | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Всего | 31,0 | 31,0 | - | - |

Финансовое обеспечение может осуществляться в пределах выделенных средств бюджета муниципального образования Абинский район.

Расчеты объемов финансирования мероприятий подпрограммы подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых программных мероприятий с учетом индексов-дефляторов.

**Раздел 4. Механизм реализации муниципальной подпрограммы**

**и контроль за ее выполнением**

Механизм реализации муниципальной подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета муниципального образования Абинский район в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8DD199B903B761D1FE4EB2B12FA6D4CD87B21E270CDEFC61C8658E1687eDXCO) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район, который:

1. обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы;
2. формирует структуру муниципальной подпрограммы;
3. организует реализацию муниципальной подпрограммы;
4. вносит предложения координатору муниципальной программы о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;
5. осуществляет мониторинг и анализ отчетов;
6. готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы;
7. осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы;
8. ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляет координатору муниципальной программы отчет о реализации программных мероприятий, который содержит:

а) отчет о реализации подпрограммы;

б) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

9) ежегодно, до 10-го февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору муниципальной программы на бумажных и электронных носителях доклад о ходе выполнения подпрограммных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Начальник отдела культуры С.Г. Браниш