

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**АБИНСКИЙ РАЙОН**

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

г. Абинск

**Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере при формировании муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере**

**в муниципальном образовании Абинский район**

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных(муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1678 «Об утверждении общих требований к принятию решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) об организации оказания государственных(муниципальных) услуг в социальной сфере» администрация муниципального образования Абинский район п о с т а н о в л я е т :

1. Организовать оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» (далее – государственные услуги в социальной сфере) в муниципальном образовании Абинский район в соответствии с положениями Федерального закона.

2. Определить управление образования муниципального образования Абинский район уполномоченным органом, утверждающим муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере.

3. Установить, что в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части внедрения в муниципальном образовании Абинский район системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2023-2024 годах осуществляется формирование и исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом по указанному в пункте 1 настоящего постановления направлению деятельности с использованием конкурентного способа отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона.

4. Установить, что применение указанного в пункте 3 настоящего постановления способа отбора исполнителей услуг осуществляется в отношении муниципальных услуг в социальной сфере, определенных согласно приложению 1 к настоящему постановлению, оказываемых исполнителями услуг (за исключением образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел»).

5. Утвердить:

5.1. План апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в муниципальном образовании Абинский район (приложение 2).

5.2.Таблицу показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в муниципальном образовании Абинский район (приложение 3).

5.3. Положение о рабочей группе по организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере (приложение 4).

5.4. Состав рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере (приложение 5).

6. В целях определения порядка информационного обеспечения организации оказания муниципальных услуг в муниципальном образовании Абинский район определить:

6.1. перечень документов, обмен которыми между уполномоченными органами, потребителями услуг, исполнителями услуг, участниками отбора исполнителей услуг, иными юридическими и физическими лицами осуществляется в форме электронных документов:

1) муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

2) отчет об исполнении муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

3) заявка исполнителя услуг на включение в реестр исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом;

4) соглашение о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальной услугив социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги;

5) заявление потребителя услуг на оказание муниципальной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом (заявление о зачислении на обучение и получении социального сертификата);

6) социальный сертификат на получение муниципальной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей»;

7) договор между исполнителем услуг и получателем социального сертификата, заключенный в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей;

6.2.государственные информационные системы, используемые в целях организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере:

государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

федеральная государственная информационная система «Единый портал муниципальных и муниципальных услуг (функций)»;

автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования Краснодарского края» (далее – ИС «Навигатор»;

Единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в регионах (ЕАИС ДО).

6.3. перечень информации и документов, формируемых с использованием ИС «Навигатор»»:

документы, предусмотренные подпунктами 3-7 пункта 7.1. настоящего постановления;

иные документы и информация, предусмотренные нормативными правовыми актами муниципального образования Абинский район

7. Информация и документы, формирование которых предусмотрено Федеральным законом, подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, определенном приказом Минфина России от 28.12.2016 № 243н.

8. Формирование и утверждение документа, предусмотренного подпунктом 1 пункта 6.1. настоящего постановления, в 2023 году осуществляется на бумажном носителе.

Формирование документа, предусмотренного подпунктом 4 пункта 6.1 настоящего постановленияв 2023 году осуществляется на бумажном носителе в случае отсутствия технической возможности формирования его в форме электронного документа с использованием ИС «Навигатор».

9. Определение числовых значений базовых величин и целевых ориентиров показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов оказания муниципальных услугв социальной сфере, указанных в приложении 3 к настоящему постановлению на территории муниципального образования Абинский район, осуществляется путемпроведения пофакторного анализа уровня конкуренции и зрелости рынка социальных услуг в соответствии с методологией, представленнойМинистерством финансов Российской Федерации в срок до 1 сентября 2023 года.

10. Общему отделу администрации муниципального образования Абинский район (Савельева О.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Восход» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Абинский район В.А. Иванов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования

Абинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципальных услуг, в отношении которых осуществляется апробация предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» способа отбора исполнителей услуг**

1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности:

Уникальный номер: 804200О.99.0.ББ52АЖ72000 - форма обучения: очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.

Уникальный номер: 804200О.99.0.ББ52АЖ73000 - форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.

Уникальный номер: 804200О.99.0.ББ52АО44000 - форма обучения: очная, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

2 Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности:

Уникальный номер: 804200О.99.0.ББ52АЖ96000 - форма обучения: очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов).

Уникальный номер: 804200О.99.0.ББ52АЖ97000 - форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.

Уникальный номер: 804200О.99.0.ББ52АО68000 - форма обучения: очная, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

3 Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности:

Уникальный номер: 804200О.99.0.ББ52АЗ20000 - форма обучения: очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов).

Уникальный номер: 804200О.99.0.ББ52АЗ21000 - форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов).

Уникальный номер: 804200О.99.0.ББ52АО92000 - форма обучения: очная, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

4 Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности:

Уникальный номер: 804200О.99.0.ББ52АЗ44000 - форма обучения: очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.

Уникальный номер: 804200О.99.0.ББ52АЗ45000 - форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.

Уникальный номер: 804200О.99.0.ББ52АП16000 - форма обучения: очная, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности:

Уникальный номер: 804200О.99.0.ББ52АЗ68000 - форма обучения: очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.

Уникальный номер: 804200О.99.0.ББ52АЗ69000 - форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.

Уникальный номер: 804200О.99.0.ББ52АП40000 - форма обучения: очная, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

6 Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально – гуманитарной направленности:

Уникальный номер: 804200О.99.0.ББ52АЗ92000 - форма обучения: очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.

Уникальный номер: 804200О.99.0.ББ52АЗ93000 - форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.

Уникальный номер: 804200О.99.0.ББ52АП64000 - форма обучения: очная, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Исполняющий обязанности

начальника управления образования Е.Г. Марукян

…

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования

Абинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План**

 **апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в муниципальном образовании Абинский район**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Этап апробации | Мероприятие | Сроки исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение организационных мероприятий, необходимых для реализации положений Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание муниципальных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) | 1.1. Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным законом № 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – Единый портал бюджетной системы) | 1 апреля 2023 года | Размещение информации и документов на Едином портале бюджетной системы организовано | Финансовое управление |
| 1.2. Обеспечение заключения соглашения с исполнителями услуг по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» в электронной форме  | 1 сентября 2023 года | Заключение соглашения с исполнителями услуг в электронной форме обеспечено | Управление образования |
| 2. | Нормативное правовое обеспечение | 2.1. Разработка проекта нормативного правового акта администрации муниципального образования Абинский район об утверждении порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления, о форме и сроках формирования отчета об их исполнении | 1 апреля 2023 года | акт утвержден | Управление образования |
| 2.2. Внесение изменений в бюджет/ сводную бюджетную роспись в части перераспределения средств на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом. Внесение изменений осуществляется на основании произведенных расчетов параметров социального заказа | 1 апреля 2023 года | Приняты изменения в решение о бюджете / сводную бюджетную роспись | Финансовое управление |
| 2.3. Разработка проекта нормативного правового акта администрации муниципального образования Абинский район об утверждении порядка формирования реестра исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальным сертификатом | До1июня 2023 года | акт утвержден | Управление образования |
| 2.4. Разработка проекта нормативного правового акта администрации муниципального образования Абинский район формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей | До 1 июня 2023 года | акт утвержден | Управление образования |
| 2.5. Разработка проекта нормативного правового акта администрации муниципального образования Абинский район об утверждении правил заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя муниципальных услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере | До 1 июня 2023 года | акт утвержден | Управление образования |
| 2.6. Разработка проекта нормативного правового акта администрации муниципального образования Абинский район об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о финансовом обеспечении/возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | До 1 июня 2023 года | акт утвержден | Управление образования |
| 2.7Разработка проекта нормативного правового акта администрации муниципального образования Абинский район об утверждении порядка выдачи единого социального сертификата на получение двух и более муниципальных услуг в социальной сфере, которые включены в муниципальные социальные заказы одного или нескольких уполномоченных органов и оказание которых осуществляется в соответствии с социальным сертификатом | IV квартал 2024 года | акт утвержден | Управление образования |
| 2.8. Разработка проекта приказа финансового органа муниципального образования Абинский район об утверждении типовой формы соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг в социальной сфере | 1 июня 2023 года | приказ утвержден | Финансовое управление |
| 2.9.Разработка проекта нормативного правового акта администрации муниципального образования Абинский район об иных условиях, включаемых в договор, заключаемый исполнителем услуг с потребителем услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район | IV квартал 2024 года | Проекты актов разработаны/акты утверждены | Управление образования |
| 3.  | Коммуникационная поддержка | 3.1. Организация и проведение семинара-совещания с потенциальными исполнителями услуг | Не реже 1 раза в квартал (по мере необходимости) | Совещание проведено | Управление образования |
| 3.2. Подготовка материалов и проведение информационной кампании (взаимодействие со средствами массовой информации) о реализации апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере (далее – апробация) | До 1 июля 2023 года | Материалы подготовлены | Управление образования |
| 3.3. Проведение консультаций, семинаров, совещаний с заинтересованными сторонами (в том числе потребителями услуг, представителями немуниципальных организаций и некоммерческих организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг), вовлекаемыми к участию в апробации  | По мере необходимости | Консультации проведены | Управление образования |
| 3.4. Подготовка плана мероприятий органа местного самоуправления муниципального образования Абинский район по освещению в средствах массовой информации реализации Федерального закона № 189-ФЗ | До 31 марта 2023 года | План мероприятий утвержден | Управление образования |
| 4. | Решение о муниципальных услугах, исполнители которых будут определены по результатам отбора исполнителей услуг, и выбор способа отбора исполнителей услуг | 4.1. Формирование, утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | До 1 марта 2023 года далее ежегодно до 1 января | Муниципальный социальный заказ утвержден и размещен | Управление образования |
| 5. Отбор исполнителей услуг (в случае выбора способа отбора исполнителей услуг) | 5.1. Формирование реестра исполнителей (по заявке, основанием является лицензия) | До 15 августа 2023 года | Реестр сформирован | Управление образования |
| 5.2. Заключение соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»утвержденного органом местного самоуправления муниципального образования Абинский район на 2023 год  | До 15 августа 2023 года | Соглашения заключены | Управление образования |
| 5.3. Обеспечение формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»и реестра их получателей | До 1 сентября 2023 года | Сертификаты сформированы | Управление образования |
| 5.4. Проведение отбора исполнителей муниципальной услуги«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | С 1 сентября 2023 года | Отбор проведен | Управление образования |
| 6. | Система мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг  | 6.1. Организация совещания по вопросам системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 2024 год | Конференция проведена | Управление образования |
| 6.2. Разработка системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 2024 год | Методические рекомендации по системе мониторинга и оценке результатов оказания муниципальных услуг утверждены | Управление образования |
| 7. | Оценка результатовапробации | 7.1. Подготовка информации о реализации мероприятий, сфере апробации механизмов организации оказания муниципальных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» | 2025 год | Информация подготовлена | Управление образования |
| 7.2. Обеспечение участия в совещании по оценке достижения утвержденных показателей эффективности по результатам апробации  | 2025 год | Участие обеспечено | Управление образования |

Исполняющий обязанности

начальника управления образования Е.Г. Марукян

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования

Абинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Таблица показателей**

**эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование и уникальный номер муниципальной услуги)*

|  № п/п | Цель | Тип индикатора | Индикатор | Базовая величина[[1]](#footnote-1) | Целевой ориентир[[2]](#footnote-2) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Улучшение условий для оказания муниципальных услуг некоммерческими организациями  | Процесс | Общее количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в отраслях социальной сферы[[3]](#footnote-3), которым предоставляется государственная поддержка (в том числе обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц | значение: будет определено по результатам пофакторного анализа год: 2023 | значение: будет определено по результатам пофакторного анализа год:2024 | Управление образования |
| Промежуточный результат  | Общее количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, единиц  | значение: будет определено по результатам пофакторного анализа год: 2023 | значение: будет определено по результатам пофакторного анализа год:2024 | Управление образования |
| Итоговый результат | Количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ (далее – апробация), единиц | значение: будет определено по результатам пофакторного анализа год: 2023 | значение: будет определено по результатам пофакторного анализа год:2024 | Управление образования |
| из них количество некоммерческих организаций, которым предоставляется муниципальная поддержка (в том числе обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц | значение: будет определено по результатам пофакторного анализа год: 2023 | значение: будет определено по результатам пофакторного анализа год:2024 | Управление образования |
| 2. | Усиление конкуренции при выборе немуниципальных исполнителей услуг  | Процесс | Уточнение/доработка актов органов местного самоуправления с учетом механизмов, предусмотренных Федеральным законом № 189-ФЗ | значение: нетгод: 2023 | значение: дагод: 2024 | Управление образования |
| Промежуточный результат  | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, участвовавших в процедурах отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере (далее – исполнитель услуг) в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации  | значение: будет определено по результатам пофакторного анализагод: 2023 | значение: будет определено по результатам пофакторного анализагод: 2024 | Управление образования |
| из них количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, включенных в реестр исполнителей муниципальных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, выбранных для апробации | значение: будет определено по результатам пофакторного анализагод: 2023 | значение: будет определено по результатам пофакторного анализагод: 2024 | Управление образования |
| Итоговый результат  | Доля юридических лиц, не являющихся государственнымиили муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих высокий уровень потенциала для конкуренции с муниципальнымиучреждениями при отборе исполнителей услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации в общем объеме организаций, оказывающих указанные услуги | значение: будет определено по результатам пофакторного анализагод: 2023 | значение: будет определено по результатам пофакторного анализагод: 2024 | Управление образования |
| 3. | Увеличение охвата услугами/доступа к услугам  | Процесс | Информационная кампания для потребителей муниципальных услуг в социальной сфере (далее – потребитель услуг) и исполнителей услуг | значение: нетгод: 2023 | значение: дагод: 2024 | Управление образования |
| Промежуточный результат  | Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранных для апробации, единиц | значение: будет определено по результатам пофакторного анализагод: 2023 | значение: будет определено по результатам пофакторного анализагод: 2024 | Управление образования |
| из них количество юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, единиц | значение: будет определено по результатам пофакторного анализагод: 2023 | значение: будет определено по результатам пофакторного анализагод: 2024 | Управление образования |
| Итоговый результат  | Общее количество потребителей муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, человек  | значение: будет определено по результатам пофакторного анализагод: 2023 | значение: будет определено по результатам пофакторного анализагод: 2024 | Управление образования |
| Количество потребителей услуг, получивших государственную услугу в социальной сфере, выбранную для апробации, у исполнителей услуг, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, человек | значение: будет определено по результатам пофакторного анализагод: 2023 | значение: будет определено по результатам пофакторного анализагод: 2024 | Управление образования |
| 4. | Повышение качества оказанных услуг  | Процесс | Определение стандартов (порядков) оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, и минимальных требований к качеству их оказания | значение: естьгод: 2023 | значение: естьгод: 2024 | Управление образования |
| Процесс  | Создание системы мониторинга и оценки (в т.ч. информационной системы при наличии возможности) качества оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации | значение: нетгод: 2023 | значение: естьгод: 2024 | Управление образования |
| Процесс | Наличие в органе местного самоуправления муниципального образования, осуществляющем регулирование оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, структурного подразделения, осуществляющего мониториг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) их оказания (далее – структурное подразделение), а также перечня мероприятий по проведению указанного мониторинга и показателей реализации таких мероприятий (далее – чек-лист) | значение: нетгод: 2023 | значение: естьгод: 2024 | Управление образования |
| Промежуточный результат  | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) оказания муниципальных услуг в социальной сфере, единиц | значение: будет определено по результатам пофакторного анализагод: 2023 | значение: будет определено по результатам пофакторного анализагод: 2024 | Управление образования |
| Итоговый результат  | Доля соответствия показателей, определенных в рамках мероприятий по проведению мониторинга оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, показателям, включенным в чек-лист, определенная в ходе указанного мониторинга, проводимого структурным подразделением, процент | значение: будет определено по результатам пофакторного анализагод: 2023 | значение: 100 проц.год: 2024 | Управление образования |
| 5. | Рост удовлетворенности граждан оказанием муниципальных услуг в социальной сфере | Процесс | Создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями услуг, которым указанные исполнители услуг оказали муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации | значение: нетгод: 2023 | значение: дагод: 2024 | Управление образования |
| Промежуточный результат  | Количество исполнителей услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, которым указанные исполнители оказали муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, качеством оказанных услуг  | значение: будет определено по результатам пофакторного анализагод: 2023 | значение: будет определено по результатам пофакторного анализагод: 2024 | Управление образования |
| Итоговый результат  | Процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, оказанных исполнителями услуг, от общего числа потребителей услуг, определенный по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей услуг | значение: будет определено по результатам пофакторного анализагод: 2023 | значение: будет определено по результатам пофакторного анализагод: 2024 | Управление образования |

Исполняющий обязанности

начальника управления образования Е.Г. Марукян

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования

Абинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о рабочей группе по организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в муниципальном образовании Абинский район**

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в муниципальном образовании Абинский район (далее - рабочая группа) является коллегиальным совещательным органом при администрации муниципального образования Абинский район.

1.2. Рабочая группа создана в целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район (далее - ОМСУ) при выработке предложений по формированию муниципального социального заказа в муниципальном образовании Абинский район по муниципальным услугам, соответствующим направлениям деятельности, определенным статьей 28 Федерального закона от 13.07.2020 г. №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных)услуг в социальной сфере» (далее - Федеральный закон № 189-ФЗ в муниципальном образовании Абинский район.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования Абинский район, иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

1.4. Решения, принятые по итогам заседаний рабочей группы, носят рекомендательный характер.

2. Задачи рабочей группы

Задачами рабочей группы являются:

2.1. Подготовка предложений по формированию и утверждению муниципального социального заказа в муниципальном образовании Абинский район по муниципальным услугам, соответствующим направлениям деятельности, определенным статьей 28 Федерального закона № 189-ФЗ.

2.2. Подготовка предложений по реализации мероприятий, необходимых для апробации предусмотренных Федеральным законом механизмов организации оказания муниципальных услуг в муниципальном образовании Абинский район.

2.3. Подготовка предложений по использованию государственных информационных систем Краснодарского края при формировании и исполнении муниципального социального заказа в муниципальном образовании Абинский район.

2.4. Осуществление иных задач, направленных на достижение цели создания рабочей группы, указанной в пункте 1.2 настоящего Положения.

3. Полномочия рабочей группы

Для решения задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения, рабочая группа обладает следующими полномочиями:

3.1. Рассматривать на заседаниях рабочей группы вопросы, относящиеся к компетенции рабочей группы.

3.2. Запрашивать у органов местного самоуправления и организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.

3.3. Рассматривать представляемые органами местного самоуправления и организациями информацию, документы и материалы в соответствии с задачами рабочей группы.

3.4. Привлекать на общественных началах специалистов, экспертов, представителей экспертных, научных, общественных и иных организаций.

3.5. Разрабатывать предложения и рекомендации ОМСУ в соответствии со своей компетенцией.

4. Функции рабочей группы

Основными функциями рабочей группы являются:

4.1. Рассмотрение предложений членов рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом и проведению апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере, предусмотренных Федеральным законом.

4.2. Формирование, определение организационных, методических, технологических мероприятий необходимых для реализации плана апробации.

4.3. Проведение текущего мониторинга и контроля хода реализации плана апробации.

5. Организация деятельности рабочей группы

5.1. Состав рабочей группы утверждается администрацией муниципального образования Абинский район.

5.2. Рабочую группу возглавляет руководитель рабочей группы. Руководитель рабочей группы имеет заместителя. В период отсутствия руководителя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель руководителя.

5.3. Руководитель рабочей группы осуществляет следующие функции:

- организует деятельность рабочей группы;

- планирует деятельность рабочей группы;

- утверждает повестку дня для обсуждения на очередном заседании рабочей группы;

- ведет заседания рабочей группы.

5.5. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.

5.6. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов рабочей группы.

5.7. Документационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляется секретарем рабочей группы.

5.8. Секретарь рабочей группы:

- осуществляет подготовку и организацию заседаний рабочей группы;

- осуществляет подготовку проектов решений рабочей группы;

- ведет протоколы заседаний рабочей группы и осуществляет контроль исполнения протокольных решений проектного комитета;

- осуществляет обобщение и подготовку информационных материалов, документов по результатам заседаний рабочей группы;

5.9. Решение рабочей группы считается принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих на заседании рабочей группы членов рабочей группы. При равенстве голосов голос руководителя рабочей группы или заместителя руководителя рабочей группы, исполняющего обязанности руководителя рабочей группы, является решающим.

5.10. Решение рабочей группы оформляется протоколом заседания рабочей группы (далее - протокол), который подписывается руководителем рабочей группы или заместителем руководителя рабочей группы, исполняющим обязанности председателя рабочей группы.

Копии протоколов направляются всем членам рабочей группы.

Исполняющий обязанности

начальника управления образования Е.Г. Марукян

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования

Абинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**СОСТАВ**

**рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг**

**в социальной сфере**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| Руководитель рабочей группы | Браниш Светлана Геннадьевна | Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Абинский район  |
| Заместитель руководителя | Марукян Евгения Гргорьевна | Исполняющий обязанности начальника управления образования администрации муниципального образования Абинский район |
| Члены рабочей группы | Белик Елена Владимировна | Начальник бюджетного отдела финансового управления администрации муниципального образования Абинский район |
| Григорьева Ирина Ивановна | Директор муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район» |
| Лединева Дарья Андреевна | Заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Абинский район, начальник отдела правового и материально-технического обеспечения |
| Осадчая Елена Николаевна | Главный специалист управления образования администрации муниципального образования Абинский район |
| Семендяев Александр Викторович | Начальник правового управления администрации муниципального образования Абинский район |

Исполняющий обязанности

начальника управления образования Е.Г. Марукян

1. Значение базовой величины рекомендуется определять по первому году формирования муниципального социального заказа. [↑](#footnote-ref-1)
2. Значение целевого ориентира рекомендуется определять для последнего года, в котором действует соглашение о сотрудничестве в сфере апробации механизмов организации оказания муниципальных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание муниципальных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ). [↑](#footnote-ref-2)
3. В целях настоящей таблицы к государственным услугам в отраслях социальной сферы рекомендуется относить государственные услуги, соответствующие направлениям деятельности, определенным в соответствии с частью 2 статьи 28 Федерального закона № 189-ФЗ. [↑](#footnote-ref-3)