## Лист1
Реестр проектных предложений
№ п/п | дата поступления | структурное подразделение | начало реализации | завершение | Наименование проекта | Куратор | Инициатор | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 2019-05-20 | управление архитектуры и градостроительства | 2019-06-03 | 2019-10-01 | Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций на территории муниципального образования Абинский район | Науменко В.Н. | Тенгелиди М.Ю. | выдано положительное заключение
2 | 2019-06-27 | управление образования и молодежной политики | 2019-07-15 | 2021-07-10 | Внедрение новых механизмов в организацию питания в школах Абинского района | Уривский Н.И. | Филипская С.Н. | выдано положительное заключение
3 | 2019-06-27 | общий отдел | 2019-07-15 | 2023-12-31 | Информационная безопасность | Китаев В.В. | Курчук А.А. | выдано положительное заключение
4 | 2019-06-28 | Отдел по физической культуре и спорту | 2019-07-15 | 2019-01-31 | Создание условий для занятия спортом | Мищук С.П. | Мазанко Н.В. | выдано положительное заключение
5 | 2019-07-12 | отдел по социальным вопросам | 2019-08-01 | 2019-12-18 | Реализация мероприятий по установлению квот организациям для приема инвалидов и граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на 2020 год | Уривский Н.И. | Рейзова И.В. | выдано положительное заключение
6 | 2019-07-12 | отдел профилактики правонарушений | 2019-08-01 | 2019-10-31 | Пропаганда казачества и формирование патриотизма у молодого поколения | Мищук С.П. | Ковтун М.Г. | выдано положительное заключение
7 | 2019-07-15 | управление экономического развития | 2019-08-08 | 2019-12-01 | Разработка показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Абинский район на плановый период до 2024 года | Белая О.Б. | Вавулина Л.В. | выдано положительное заключение
8 | 2019-07-16 | Управление муниципальной собственности | 2019-08-10 | 2019-12-31 | Предоставление земельных участков для ИЖС и ЛПХ гражданам, имеющим трех и более детей | Чернейко Н.А. | Чернейко Н.А. | выдано положительное заключение
9 | 2019-07-16 | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | 2019-08-12 | 2020-05-15 | «Безопасный город» 1 этап. Прокладка оптоволоконной линии связи | Мищук С.П. | Гудин В.В. | выдано положительное заключение
10 | 2019-07-17 | Отдел потребительской сферы и защиты прав потребителей | 2019-08-15 | 2019-01-25 | Внедрение новых механизмов в организацию размещения нестационарных торговых объектов на территории Абинского района | Белая О.Б. | Савченко О.С. | выдано положительное заключение
11 | 2019-07-17 | МКУ «МЦИИП» | 2019-08-16 | 2019-12-31 | Консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Абинский район | Белая О.Б. | Ферштут В.С. | выдано положительное заключение
12 | 2019-07-22 | Архивный отдел | 2019-08-19 | 2020-12-28 | Перевод метрических книг в электронную форму с помощью оцифровки | Китаев В.В. | Науменко О.А. | выдано положительное заключение
13 | 2019-07-24 | Управление сельского хозяйства | 2019-08-21 | 2019-11-22 | Организация и подведение итогов ежегодных районных конкурсов среди сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального образования Абинский район» | Борец В.П. | Бурлакова Е.В. | выдано положительное заключение
14 | 2019-07-29 | Отдел размещения муниципального заказа | 2019-12-20 | 2020-01-31 | Разработка показателей осуществления закупок товаров, работ и услуг для осуществления муниципальных нужд муниципального образования Абинский район на плановый период 2019 года | Белая О.Б. | Игнатов Е.А. | выдано положительное заключение
15 | 2019-07-29 | Отдел по социальным вопросам | 2019-09-01 | 2020-12-25 | Строительство амбулатории врача общей практики в г. Абинске по ул. Пшеничной, 2 а | Науменко В.Н. | Лукина А.В. | выдано положительное заключение
16 | 2019-07-30 | Правовое управление | 2019-09-01 | 2019-12-20 | Подготовка доклада о мониторинге и об оценке восприятия уровня коррупции и эффективности мер и программ противодействия коррупции в муници пальном образовании администрации муниципального образования Абинский район за 2019 год | Китаев В.В. | Семендяев А.В. | выдано положительное заключение
17 | 2019-07-30 | Отдел кадров | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Повышение квалификации сотрудников администрации муниципального образования Абинский район | Китаев В.В. | Суботина А.Н. | выдано положительное заключение
18 | 2019-08-02 | Управление образования и молодежной политики | 2019-09-01 | 2023-09-01 | Организация форума в горно – лесистой местности ст. Шапсугской | Уривский Н.И. | Харламова И.А. | выдано положительное заключение
19 | 2019-08-02 | Управление по вопросам семьи и детства | 2019-10-18 | 2020-09-01 | Семейная Академия счастья. Приемная семья-успешная семья. | Уривский Н.И. | Рамазанова Е.В. | выдано положительное заключение
20 | 2019-08-12 | Отдел по делам несовершеннолетних | 2019-09-01 | 2019-11-10 | Фестиваль «Формула успеха» для несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета | Уривский Н.И. | Трошина И.В. | выдано положительное заключение
21 | 2019-08-19 | Организационный отдел | 2019-11-09 | 2020-11-09 | Разработка и организация работы сайта Ассоциации «ТОС Краснодарского края» | Китаев В.В. | Червинская Т.И. | выдано положительное заключение
22 | 2019-08-19 | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи | 2020-01-01 | 2021-12-31 | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствие с дислокацией организации дорожного движения | Науменко В.Н. | Александрова С.А. | выдано положительное заключение
23 | 2019-08-19 | Отдел культуры | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Проведение районного фестиваля традиционной народной культуры «Народный умелец» | Уривский Н.И. | Созинова С.А. | выдано положительное заключение
24 | 2019-09-04 | Управление экономического развития | 2019-09-20 | 2021-11-01 | Разработка и контроль исполнения индикативных планов поселений Абинского района на 2020 год | Белая О.Б. | Вавулина Л.В. | выдано положительное заключение
25 | 2019-09-16 | Управление архитектуры и градостроительства | 2019-10-01 | 2019-11-29 | Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций на территории муниципального образования Абинский район | Науменко В.Н. | Тенгелиди М.Ю. | выдано положительное заключение
26 | 2019-12-11 | Управление экономического развития | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Организация работы по выявлению задолженности по заработной плате в поселениях Абинского района в 2020 году | Белая О.Б. | Вавулина Л.В. | выдано положительное заключение
27 | [7 empty] | выдано положительное заключение
28 | [7 empty] | выдано положительное заключение
29 | [7 empty] | выдано положительное заключение
30 | [7 empty] | выдано положительное заключение
31 | [7 empty] | выдано положительное заключение
32
33
2022 год
| 2022-02-21 | Управление экономического развития | 2022-03-01 | 2023-01-10

## отрасл
Реестр проектных предложений 2022 год
№ п/п | дата поступления | структурное подразделение | начало реализации | завершение | Наименование проекта | Куратор | Инициатор | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 2022-02-25 | Управление экономического развития | 2022-03-01 | 2023-01-10 | Организация работы по снижению теневой занятости и легализации трудовых отношений на территории муниципального образования Абинский район в 2022 году | Савельев А.А. | Корчагина Е.Н. | реализован согласно плана
2 | 2022-01-24 | Общий отдел | 2022-02-01 | 2022-03-15 | Приобретение бумаги для оргтехники | Червинская Т.И. | Савельева О.В. | реализован согласно плана
3 | 2022-01-27 | Общий отдел | 2022-02-15 | 2022-04-08 | Приобретение мебели | Червинская Т.И. | Савельева О.В. | реализован согласно плана
4 | 2022-04-01 | Общий отдел | 2022-04-05 | 2022-06-29 | Текущий ремонт административного помещения № 11 в здании по адресу г. Абинск ул. Интернациональная , 31 | Червинская Т.И. | Савельева О.В. | реализован согласно плана
5 | 2022-04-01 | Общий отдел | 2022-04-19 | 2022-07-01 | Текущий ремонт административного помещения № 15 в здании по адресу г. Абинск ул. Интернациональная , 31 | Червинская Т.И. | Савельева О.В. | реализован согласно плана
6 | 2022-04-29 | Управление сельского хозяйства | 2022-06-01 | 2022-11-02 | Агропромышленная выставка "Кубанская ярмарка" | Борец В.П. | Соколова И.А. | реализован согласно плана
7 | 2022-03-10 | Управление сельского хозяйства | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Оказание государственной помощисельхозтоваропроизводителям | Борец В.П. | Груничева А.А. | реализован согласно плана
8 |  | Управление муниципальной собственности | 2022-03-01 | 2022-05-16 | Проведение аукциона направо заключения договоров аренды земельных участков | Борец В.П. | Лушникова М.В. | реализован согласно плана | реализован согласно плана
10 | 2022-01-13 | управление архитектуры и градостроительства | 2021-12-20 | 2022-04-25 | Утверждение ПП в пгт. Ахтырском по ул. Ахтырской, 3б | Науменко В.Н. | Сапрунов А.В. | реализован согласно плана | проект реализован раньше срока 04.05.2022
11 | 2022-01-13 | управление архитектуры и градостроительства | 2021-10-11 | 2022-06-15 | Внесение изменений в ПЗЗ Федоровского сельского поселения | Науменко В.Н. | Сапрунов А.В. | реализован согласно плана
12 | 2022-01-13 | управление архитектуры и градостроительства | 2021-10-11 | 2022-06-15 | Внесение изменений в ПЗЗ Холмского сельского поселения | Науменко В.Н. | Сапрунов А.В. | реализован согласно плана
13 | 2022-01-13 | управление архитектуры и градостроительства | 2021-10-11 | 2022-06-15 | Внесение изменений в ПЗЗ Ольгинского сельского поселения | Науменко В.Н. | Сапрунов А.В. | реализован согласно плана
14 | 2022-01-13 | управление архитектуры и градостроительства | 2021-10-11 | 2022-05-15 | Внесение изменений в ПЗЗ Светлогорского сельского поселения | Науменко В.Н. | Сапрунов А.В. | реализован согласно плана | проект реализован раньше срока 27.04.2022
15 | 2022-01-13 | управление архитектуры и градостроительства | 2021-10-11 | 2022-06-15 | Внесение изменений в ПЗЗ Варнавинского сельского поселения | Науменко В.Н. | Сапрунов А.В. | реализован согласно плана
16 | 2022-01-13 | управление архитектуры и градостроительства | 2021-10-11 | 2022-05-15 | Внесение изменений в ПЗЗ Мингрельского сельского поселения | Науменко В.Н. | Сапрунов А.В. | реализован согласно плана | проект реализован раньше срока 27.04.2022
17 | 2022-01-13 | управление архитектуры и градостроительства | 2021-10-11 | 2022-05-15 | Внесение изменений в ПЗЗ Абинского городского поселения | Науменко В.Н. | Сапрунов А.В. | реализован согласно плана | проект реализован раньше срока 27.04.2022
18 | 2022-01-13 | управление архитектуры и градостроительства | 2021-10-11 | 2022-06-15 | Внесение изменений в ПЗЗ Ахтырского городского поселения | Науменко В.Н. | Сапрунов А.В. | реализован согласно плана
19 | 2022-03-03 | управление образования и молодежной политики | 2022-03-10 | 2022-09-10 | Улучшение технического состояния зданий образовательных организаций путем ремонта кровель | Уривский Н.И. | Филипская С.Н. | реализован согласно плана
20 | 2022-03-03 | управление образования и молодежной политики | 2022-03-10 | 2022-09-10 | капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков муниципальных образовательных организаций | Уривский Н.И. | Лединева Д.А. | реализован согласно плана
21 | 2022-03-03 | управление образования и молодежной политики | 2022-03-10 | 2022-09-01 | Создание городской среды в образовательных организациях путем благоустройства территорий образовательных организаций | Уривский Н.И. | Филипская С.Н. | реализован согласно плана
22 | 2022-02-24 | управление образования и молодежной политики | 2022-03-01 | 2022-12-29 | Развитие сети казачьих организаций дошкольного образования, имеющих региональный статус "казачья дошкольная образовательная организация | Уривский Н.И. | Филипская С.Н. | реализован согласно плана
23 | 2022-03-03 | управление образования и молодежной политики | 2022-03-10 | 2022-09-01 | Повышение уровня антитеррористической безопасности в образовательных организациях | Уривский Н.И. | Лединева Д.А. | реализован согласно плана
24 | 2022-03-03 | управление образования и молодежной политики | 2022-03-09 | 2022-10-01 | Проведение капитального ремонта МБУ ДО СЮТ и МБУ ДО ДДТ | Уривский Н.И. | Лединева Д.А. | реализован частично
25 | 2022-03-11 | управление образования и молодежной политики | 2022-03-21 | 2022-09-01 | Реорганизация сети образовательных организаций для сохранения образовательной инфраструктуры Абинского района | Уривский Н.И. | Юник О.А. | реализован частично
26 | 2022-03-24 | управление образования и молодежной политики | 2022-03-25 | 2022-12-01 | Сетевое взаимодействие по профориентации старшеклассников Абинского района | Уривский Н.И. | Рожик Л.Г. | реализован согласно плана
27 | 2022-03-24 | управление образования и молодежной политики | 2022-04-01 | 2022-12-01 | Создание условий для летнего оздоровления обучающихся школ Абинского района | Уривский Н.И. | Резникова А.В. | реализован согласно плана
28 | 2022-03-24 | управление образования и молодежной политики | 2022-04-01 | 2022-12-29 | Театральная педагогика в школах Абинского района | Уривский Н.И. | Толмачева Л.Н. | реализован согласно плана
29 | 2022-03-24 | управление образования и молодежной политики | 2022-04-01 | 2022-12-15 | Улучшение материально-технического оснащения классов казачьей направленности к службе в армии (МБОУ СОШ №15, 17, 23) | Уривский Н.И. | Сафарова О.Т. | реализован согласно плана
30 | 2022-03-11 | отдел по делам несовершеннолетних | 2022-11-01 | 2022-12-22 | Конкурс "Здравствуй мама!" для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете | Уривский Н.И. | Трошина И.В. | реализован согласно плана
31 | 2022-03-11 | отдел по делам несовершеннолетних | 2022-09-01 | 2022-10-31 | Фестиваль "Формула успеха" | Уривский Н.И. | Трошина И.В. | реализован согласно плана
32 | 2022-03-11 | отдел по делам несовершеннолетних | 2022-07-01 | 2022-09-01 | Фестиваль "Кубанские каникулы" | Уривский Н.И. | Трошина И.В. | реализован согласно плана
33 | 2022-01-27 | отдел по социальным вопросам | 2022-08-01 | 2022-12-30 | Реализация мероприятий по установлению квоты работодателям для приема на работу инвалидов и иных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на 2023 год | Уривский Н.И. | Рейзова И.В. | реализован согласно плана
34 | 2022-02-11 | отдел по социальным вопросам | 2022-02-18 | 2022-12-30 | Стань донором-спаси жизнь! | Уривский Н.И. | Лукина А.В. | реализован согласно плана
35 | 2022-01-31 | Управление по вопросам семьи и детства | 2022-02-01 | 2022-12-30 | "Планета интересных дел"-досуговая занятость детей | Уривский Н.И. | Ломекина А.А. | реализован согласно плана
36 | 2022-01-31 | Управление по вопросам семьи и детства | 2022-02-01 | 2022-12-30 | "Трудовой патруль"-временная трудовая занятость подростков | Уривский Н.И. | Ломекина А.А. | реализован согласно плана
37 | 2022-02-25 | Управление по вопросам семьи и детства | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Сопровождение нанимателей. Оказание содействия в преодолении ТЖС" (01.03.2022 - 30.12.2022) | Уривский Н.И. | Рамазанова Е.В. | реализован согласно плана
38 | 2022-02-11 | Управление экономического развития | 2022-02-15 | 2022-12-31 | Увеличение количества и качества оказываемых муниципальных услуг в электронном виде | Савельев А.А. | Павлов С.С. | реализован согласно плана
39 | 2022-03-03 | МКУ "ЕДДС" | 2022-03-10 | 2022-10-31 | "Безопасный город" | Мищук С.П. | Чуприна В.В. | реализован согласно плана
40 | 2022-03-04 | Управление образования и молодежной политики | 2022-03-15 | 2022-12-01 | Развитие и реализация музейной педигогики в общеобразовательных организациях Абинского района | Уривский Н.И. | Ефименко М.Е. | реализован согласно плана
41 | 2022-02-25 | Отдел профилактики | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Растим патриотов | Мищук С.П. | Клеймюк А.С. | реализован согласно плана
42 | 2022-03-14 | Отдел профилактики | 2022-03-14 | 2022-12-30 | Здоровый образ жизни-альтернатива пагубным привычкам | Мищук С.П. | Батищев В.В. | реализован согласно плана
43 | 2022-03-14 | Отдел профилактики | 2022-03-14 | 2022-12-15 | Волонтерская вахта памяти на мемориалах | Мищук С.П. | Ковтун М.Г. | реализован согласно плана
44 | 2022-03-10 | Отдел ГО и ЧС | 2022-03-14 | 2022-12-30 | Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства | Мищук С.П. | Клеймюк А.С. | реализован согласно плана
45 | 2022-03-11 | Отдел ГО и ЧС | 2022-03-21 | 2022-10-31 | Безопасность на водных объектах | Мищук С.П. | Бондаренко Н.П. | реализован согласно плана
46 | 2022-04-01 | Организационный отдел | 2022-06-12 | 2022-09-12 | Оказание содействия территориальной избирательной комиссии Абинская в организации проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 7 созыва | Червинская Т.И. | Корня С.В. | реализован согласно плана
47 | 2022-03-10 | Организационный отдел | 2022-03-14 | 2022-04-30 | "Организация и проведение ежегодной проверки списков присяжных заседателей муниципального образования Абинский район" | Червинская Т.И. | Корня С.В. | реализован согласно плана | реализован согласно плана
48 | 2022-03-16 | Организационный отдел | 2022-03-28 | 2022-11-30 | Реализация Указа Президенкта Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" в Краснодарском крае" на террритории муниципального образования Абинский район" | Червинская Т.И. | Корня С.В. | реализован согласно плана
49 | 2022-06-09 | Организационный отдел | 2022-07-01 | 2022-08-31 | Проведение XI Абинского районного форума территориального общественного самоуправления «Мы вместе, мы рядом, мы-сила!» | Червинская Т.И. | Иощенко И.В. | реализован согласно плана
50 | 2022-03-16 | отдел физической культуры и спорта | 2022-04-19 | 2022-11-03 | Чемпионат по футболу | Мищук С.П. | Мазанко Н.В. | реализован согласно плана
51 | 2022-02-09 | отдел физической культуры и спорта | 2022-02-14 | 2022-12-23 | Спартакиада трудящихся | Мищук С.П. | Бахарева И.А. | реализован согласно плана
52 | 2022-03-10 | отдел физической культуры и спорта | 2022-03-14 | 2022-06-17 | Фестиваль ГТО | Мищук С.П. | Бахарева И.А. | реализован согласно плана
53 | 2022-01-21 | отдел физической культуры и спорта | 2022-01-24 | 2022-04-08 | Открытое первенство муниципального образования Абинский район по футболу "Зима-2022" | Мищук С.П. | Саенко С.А. | реализован согласно плана | проект реализован в соответсвии с планом
54 | 2022-01-21 | отдел физической культуры и спорта | 2021-07-01 | 2023-12-31 | Капитальный ремонт объектов стадиона спортивной школы Виктория | Мищук С.П. | Мастрюков А.В. | реализован частично
55 | 2022-02-24 | отдел физической культуры и спорта | 2022-03-01 | 2022-06-05 | Текущий ремонт спортивно-игровой площадки пгт. Ахтырский | Мищук С.П. | Саенко С.А. | реализован согласно плана | дополнительные работы по ремонту дренажной системы
56 | 2022-03-02 | отдел физической культуры и спорта | 2022-03-04 | 2022-06-05 | Текущий ремонт спортивно-игровой площадки ст. Холмская | Мищук С.П. | Толмачев В.М. | реализован согласно плана
57 | 2022-02-08 | отдел культуры | 2022-02-14 | 2022-06-01 | Приобретение технического и технологического оборудования для МБУ «Музей Абинского района» | Уривский Н.И. | Холошина Е.И. | реализован согласно плана | реализован ранее срока 18.05.2022
58 | 2022-04-01 | отдел культуры | 2022-04-11 | 2022-05-27 | Всероссийская акция "Ночь музеев" | Уривский Н.И. | Браниш С.Г. | реализован согласно плана
59 | 2022-04-01 | отдел культуры | 2022-04-04 | 2022-05-27 | Мероприятия к Дню Великой Победы 9 мая | Уривский Н.И. | Исакова Т.В. | реализован согласно плана | реализован ранее срока 18.05.2022
60 | 2022-04-29 | отдел культуры | 2022-07-11 | 2022-08-29 | Фестиваль "Кубанские потешки" | Уривский Н.И. | Исакова Т.В. | реализован согласно плана
61 | 2022-02-25 | отдел культуры | 2022-02-28 | 2022-05-15 | Краевой фестиваль "Адрес детства - Кубань" | Уривский Н.И. | Исакова Т.В. | реализован согласно плана | реализован согласно плана
62 | 2022-02-09 | отдел культуры | 2022-02-14 | 2022-05-30 | Текущий ремонт здания МКУ "РОМЦК" | Уривский Н.И. | Исакова Т.В. | реализован согласно плана | реализован ранее срока 18.05.2022
63 | 2022-04-29 | отдел культуры | 2022-04-25 | 2022-06-20 | Всероссийская акция "Библионочь" | Уривский Н.И. | Исакова Т.В. | реализован согласно плана
64 | 2022-02-25 | управление ЖКХ | 2022-03-01 | 2022-08-30 | Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов в Федоровском сельском поселении | Науменко В.Н. | Перепелкина Л.А. | реализован согласно плана
65 | 2022-02-25 | управление ЖКХ | 2022-03-01 | 2022-08-23 | Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов в Светлогорском сельском поселении | Науменко В.Н. | Григунова С.Н. | реализован согласно плана
66 | 2022-02-25 | управление ЖКХ | 2022-03-01 | 2022-08-25 | Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов в Холмском сельском поселении | Науменко В.Н. | Григунова С.Н. | реализован согласно плана
67 | 2022-02-25 | управление ЖКХ | 2022-03-01 | 2022-08-20 | Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов в Мингрельском сельском поселении | Науменко В.Н. | Григунова С.Н. | реализован согласно плана
68 | 2022-02-25 | управление ЖКХ | 2022-03-01 | 2022-08-08 | Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов в Ольгинском сельском поселении | Науменко В.Н. | Григунова С.Н. | реализован согласно плана
69 | 2022-02-25 | управление ЖКХ | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Строительство ВОП в пгт. Ахтырском | Науменко В.Н. | Григунова С.Н. | реализован частично
70 | 2022-03-24 | управление ЖКХ | 2022-04-04 | 2022-07-09 | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | Науменко В.Н. | Григунова С.Н. | реализован согласно плана
71 |  | управление ЖКХ | 2022-05-25 | 2022-07-12 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Подгорной (от ул. Пионерской до автомобильной дороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский) в г. Абинске (25.05.2022- 12.07.2022) | Науменко В.Н. | Ярина А.М. | реализован согласно плана
72 |  | управление ЖКХ | 2022-05-25 | 2022-07-12 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Дзержинского (от ул. Красной до ул. Победы), ул. Школьной (от ул. Шоссейной до МКОУ ООШ № 14), ул. Толстого (от ул. Красной до ул. Победы), ул. Кавказской (от ул. Дружбы до МБДОУ д/с № 36) в Ахтырском г/п (25.05.2022-12.07.2022) | Науменко В.Н. | Ярина А.М. | реализован согласно плана
73 |  | управление ЖКХ | 2022-05-25 | 2022-07-12 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесной (подъезд к МК ДОУ детский сад № 20) в п. Синегорск Абинского района (25.05.2022-12.07.2022) | Науменко В.Н. | Ярина А.М. | реализован согласно плана
74 |  | управление ЖКХ | 2022-05-25 | 2022-07-12 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Труда (подъезд к МКОУ ООШ № 21) в х. Первомайский Абинского района (25.05.2022-12.07.2022) | Науменко В.Н. | Ярина А.М. | реализован согласно плана
75 |  | управление ЖКХ | 2022-05-25 | 2022-07-12 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Центральному (от ул. Красной до северной окраины с. Варнавинского) в с. Варнавинском (25.05.2022-12.07.2022) | Науменко В.Н. | Ярина А.М. | реализован согласно плана
76 | 2022-03-10 | Отдел по делам молодежи | 2022-03-14 | 2022-12-31 | Экологический отряд "Зеленый парус" | Уривский Н.И. | Харламова И.А. | реализован согласно плана
77 | 2022-03-10 | Отдел по делам молодежи | 2022-03-15 | 2022-12-31 | Поэтические вечера "Во весь голос!" | Уривский Н.И. | Харламова И.А. | реализован согласно плана
78 | 2022-02-25 | Отдел по делам молодежи | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Творческий интенсив "Color burst" | Уривский Н.И. | Харламова И.А. | реализован согласно плана
79 | 2022-03-10 | Отдел по делам молодежи | 2022-03-15 | 2022-12-31 | Школа будущего волонтера | Уривский Н.И. | Харламова И.А. | реализован согласно плана
80 | 2022-03-24 | Отдел по делам молодежи | 2022-04-01 | 2022-08-31 | Военно-патриотический квест "Дорогой Победы" | Уривский Н.И. | Харламова И.А. | реализован согласно плана
81 | 2022-02-25 | Отдел по делам молодежи | 2022-03-01 | 2022-09-15 | Интерактивная игра "Нетрудный выбор" | Уривский Н.И. | Харламова И.А. | реализован согласно плана
82 | 2022-03-10 | Отдел кадров | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Диспансеризация муниципальных служащих | Червинская Т.И. | Шаповалова О.М. | реализован согласно плана
83 | 2022-04-26 | архивный отдел | 2022-05-18 | 2022-12-15 | Формирование Архивного фонда Российской Федерации | Червинская Т.И. | Науменко О.А. | реализован согласно плана
84 | 2022-04-12 | архивный отдел | 2022-04-21 | 2022-12-15 | Включение управленческой документации в состав Архивного форда Российской Федерации | Червинская Т.И. | Науменко О.А. | реализован согласно плана
85 | 2022-03-10 | отдел потребительской сферы | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Организация фермерских двориков в сельских поселениях Абинского района | Савельев А.А. | Антонян Л.Н. | реализован с нарушением сроков
86 | 2022-03-10 | отдел потребительской сферы | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Рассмотрение обращений, жалоб граждан по вопросам защиты прав потребителей | Савельев А.А. | Антонян Л.Н. | реализован согласно плана
87 | 2022-06-02 | Управление экономического развития | 2022-08-17 | 2022-12-11 | Разработка показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Абинский район на плановый период до 2025 года | Савельев А.А. | Нино В.З. | реализован согласно плана
|  |  |  | Майстнер Н.А. | Овчарик П.А.

## посел
Поселения
1 | 2022-03-03 | Ахтырское городское поселение | 2022-03-10 | 2022-07-01 | Устройство тротуара по ул. Свободы(от ул. Ленина до центрального входа стадиона) в пгт. Ахтырский | Васильев А.Г. | Александрова С.А.
2 | 2022-03-02 | Ахтырское городское поселение | 2022-03-10 | 2022-07-01 | Устройство тротуара по ул. Мира от ул. Свободы до ул. Островского в пгт. Ахтырский | Васильев А.Г. | Александрова С.А.
3 | 2022-03-04 | Ахтырское городское поселение | 2022-03-10 | 2022-12-20 | Предоставление земельных участков под инвестиционный проект на территории Ахтырского городского поселения | Васильев А.Г. | Поступинская С.Н.
4 | 2022-03-01 | Ахтырское городское поселение | 2022-06-20 | 2022-10-29 | Восхождение на гору Шизе | Киселенко А.Ш. | Иванова А.С.
5 | 2022-03-04 | Ахтырское городское поселение | 2022-03-10 | 2022-09-13 | Велопробег, посвященный празднованию 85-летия со дня образования Краснодарского края | Киселенко А.Ш. | Иванова А.С.
6 | 2022-02-22 | Ахтырское городское поселение | 2022-03-10 | 2022-10-31 | Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей | Поступинская С.Н. | Поступинская С.Н.
7 | 2022-02-14 | Ахтырское городское поселение | 2022-02-22 | 2022-10-21 | Обеспечение безопасности дорожного движения в Ахтырском городском поселении | Васильев А.Г. | Александрова С.А.
8 | 2022-01-26 | Ахтырское городское поселение | 2022-02-02 | 2022-05-18 | Ремонт (ямочный) асфальтобетонных дорог по улично-дорожной сети Ахтырского городского поселения | Васильев А.Г. | Александрова С.А.
9 | 2022-03-04 | Ахтырское городское поселение | 2022-03-24 | 2022-10-21 | Разработка ПСД по объекту "Строительство объектов инженерной инфраструктуры (сети наружного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, энергоснабжения) обеспечивающей замельные участки, предоставленнные для ИЖС, в том числе многодетным семьям, по ул. Новороссийской в пгт. Ахтырском | Васильев А.Г. | Александрова С.А.
10 | 2022-02-28 | Ольгинское сельское поселение | 2022-05-01 | 2022-09-10 | Реконструкция системы уличного освещения в х. Свободный по ул. Свободы | Скрынько А.И. | Омельчак Е.В.
11 | 2022-02-28 | Ольгинское сельское поселение | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Установка двух дополнительных камер видеонаблюдения | Скрынько А.И. | Омельчак Е.В.
12 | 2022-03-30 | Ольгинское сельское поселение | 2022-07-01 | 2022-08-30 | Ремонт остановок общественного транспорта Ольгинского сельского поселения | Скрынько А.И. | Омельчак Е.В.
13 | 2022-03-30 | Ольгинское сельское поселение | 2022-08-01 | 2022-09-30 | Расчистка ливневых кюветов по ул. Южная, ул. Восточной в хуторе Ольгинский | Скрынько А.И. | Омельчак Е.В.
14 | 2022-06-16 | Ольгинское сельское поселение | 2022-07-01 | 2022-12-25 | Благоустройство территории, прилегающей к филиалу №1 МКУК "Ольгинский КДЦ" | Скрынько А.И. | Сущенко Е.А.
15 | 2022-07-05 | Ольгинское сельское поселение | 2022-07-10 | 2022-09-27 | Ямочный ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | Скрынько А.И. | Гикало О.Г.
16 | 2022-03-14 | Мингрельское сельское поселение | 2022-09-01 | 2022-10-31 | Ремонт гравийной дороги по ул. Мельничной | Шопша Н.В. | Тимощенко В.С.
17 | 2022-03-15 | Мингрельское сельское поселение | 2022-07-01 | 2022-10-15 | Ремонт дорожного покрытия 0,492 км по ул. Советская | Шопша Н.В. | Тимощенко В.С.
18 | 2022-03-15 | Мингрельское сельское поселение | 2022-07-01 | 2022-08-31 | Ремонт гравийной дороги по ул. Красноармейской | Шопша Н.В. | Тимощенко В.С.
19 | 2022-03-15 | Мингрельское сельское поселение | 2022-05-20 | 2022-07-01 | Ремонт уличного освещения по ул. Мира в станице Мингрельская | Шопша Н.В. | Тимощенко В.С.
20 | 2022-03-15 | Мингрельское сельское поселение | 2022-04-01 | 2022-05-31 | Установка искусственных неровностей по ул. Красной в ст. Мингрельской | Шопша Н.В. | Тимощенко В.С.
21 | 2022-03-15 | Мингрельское сельское поселение | 2022-04-15 | 2022-05-31 | Нанесение дорожной разметки по ул. Советской в ст. Мингрельской | Шопша Н.В. | Андриенко С.Д.
22 | 2022-03-15 | Мингрельское сельское поселение | 2022-03-31 | 2022-09-15 | Капитальный ремонт здания МКУ "Мингрельский КДЦ" | Шопша Н.В. | Якобчук О.А.
| 2022-07-26 | Мингрельское сельское поселение | 2022-08-01 | 2022-11-15 | Устройство тротуара по ул. Мельничной в ст. Мингрельской | Шопша Н.В. | Тимощенко В.С.
23 | 2022-03-01 | Федоровское сельское поселение | 2022-03-01 | 2022-10-15 | Организация ливневых стоков по улице Мира в ст. Федоровской | Майстнер Н.А. | Овчарик П.А.
24 | 2022-03-01 | Федоровское сельское поселение | 2022-03-01 | 2022-10-15 | Организация ливневых стоков по улицам Красной и Колхозной (левая сторона) в ст. Федоровской | Майстнер Н.А. | Овчарик П.А.
25 | 2022-03-01 | Федоровское сельское поселение | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Выполнение проектно изыскательских работ по объекту: Обустройство объектами инженерной инфраструктуры под компактную жилищную застройку земельных участков улицы 40 лет Победы станицы Федоровской | Майстнер Н.А. | Овчарик П.А.
26 | 2022-03-01 | Федоровское сельское поселение | 2022-06-01 | 2022-10-15 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в ст. Федоровской | Майстнер Н.А. | Овчарик П.А.
27 | 2022-03-01 | Федоровское сельское поселение | 2022-06-01 | 2022-09-15 | Установка искусственной неровности по ул. Советской в ст. Федоровской | Майстнер Н.А. | Овчарик П.А.
28 | 2022-02-24 | Федоровское сельское поселение | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Творческий проект "Берегиня" | Зинатуллина Е.В. | Руденко О.А.
29 | 2022-02-01 | Холмское сельское поселени | 2022-02-03 | 2022-11-24 | Благоустройство общественной территории ст. Холмской ул. Мира 2 | Флерко А.И. | Черный М.В.
30 | 2022-01-19 | Холмское сельское поселение | 2022-01-20 | 2022-10-05 | Восстановление братская могила 57 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками | Флерко А.И. | Нагорная И.Н.
31 | 2022-02-08 | Холмское сельское поселение | 2022-02-10 | 2022-10-05 | Ремонт наружного освещения по адресу ст. Холмская ул. Ленина 151 | Флерко А.И. | Черный М.В. | реализован ранее срока 18.05.2022
32 | 2022-01-19 | Холмское сельское поселение | 2022-01-20 | 2022-10-05 | Тротуар в ст. Холмской по ул. Красная | Флерко А.И. | Черный М.В.
33 | 2022-02-08 | Холмское сельское поселение | 2022-02-09 | 2022-10-05 | Тротуар в ст. Холмской по ул. Победы | Флерко А.И. | Черный М.В.
34 | 2022-01-19 | Холмское сельское поселение | 2022-01-20 | 2022-10-05 | Тротуар в ст. Холмской по ул. Северная | Флерко А.И. | Черный М.В.
35 | 2022-02-25 | Абинское городское поселение | 2022-03-01 | 2022-06-01 | Приобретение оборудования спортивно-игровых площадок по адресам г. Абинск, ул. Вокзальная, 16 | Юхно С.Н. | Мельниченко А.С.
36 | 2022-02-25 | Абинское городское поселение | 2022-03-01 | 2023-03-31 | Обеспечение жильем молодых семей | Сапрунова Е.В. | Ефимова Е.С.
37 | 2022-03-16 | Абинское городское поселение | 2022-03-21 | 2022-12-30 | Текущий ремонт и замена сетей водоснабжения, протяженностью 13,45 км | Федосеева Н.И. | Сиберт Л.Н.
38 | 2022-03-16 | Абинское городское поселение | 2022-03-21 | 2022-12-30 | Капитальный ремонт автомобильных (дорог) тротуаров: ул. Интернациональная, ул. Луначарского, ул. Розы Люксембург, ул. Матросова, ул. Карла Либкнехта, ул. Пшеничная | Федосеева Н.И. | Сиберт Л.Н.
39 | 2022-03-23 | Абинское городское поселение | 2022-04-01 | 2022-12-30 | Обустройство остановочных пунктов | Федосеева Н.И. | Сиберт Л.Н.
40 | 2022-03-23 | Абинское городское поселение | 2022-04-01 | 2022-12-30 | Организация парковки возле СОШ №4 по ул. Карла Маркса | Федосеева Н.И. | Сиберт Л.Н.
41 | 2022-03-16 | Абинское городское поселение | 2022-03-21 | 2022-12-30 | Разработка ПСД по объекту "Система самотечной хозяйственно-бытовой канализации по улице Спортивной в г. Абинске | Федосеева Н.И. | Сиберт Л.Н.
42 | 2022-02-08 | Абинское городское поселение | 2022-02-15 | 2022-12-30 | Ремонт автомобильных дорог на улично-дорожной сети Абинского городского поселения | Федосеева Н.И. | Сиберт Л.Н.
43 | 2022-03-16 | Абинское городское поселение | 2022-03-21 | 2022-12-30 | Обустройство 15 км нового уличного освещения | Федосеева Н.И. | Сиберт Л.Н.
44 | 2022-02-10 | Абинское городское поселение | 2022-02-20 | 2022-11-30 | Приобретение актуальной литературы для МКУК "Абинская межпоселенческая библиотека" | Юхно С.Н. | Емельянова М.С.
45 | 2022-01-28 | Светлогорское сельское поселение | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Строительство газопровода высокого давления с установкой ГРПШ №2 и ГРПШ №3 и газопровода низкого давления в ст. Эриванской Абинского района Краснодарского края | Михайлова Т.В. | Варачева А.В.
46 | 2022-04-21 | Светлогорское сельское поселение | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Ремонт водоснабжения в Светлогорском сельском поселении | Михайлова Т.В. | Варачева А.В.
47 | 2022-01-28 | Светлогорское сельское поселение | 2022-02-01 | 2022-09-01 | Обустройство тротуара по ул. Центральная в с. Светлогорском | Михайлова Т.В. | Варачева А.В.
48 | 2022-01-18 | Варнавинское сельское поселение | 2022-01-20 | 2022-07-10 | Устройство тротуара в селе Варнавинском по переулку Колхозный Абинского района Краснодарского края | Скрыпник Е.Г. | Конинина Ю.Г.
49 | 2022-06-22 | Варнавинское сельское поселение | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Замена 5% сетей водоснабжения в Варнавинском сельском поселении | Скрыпник Е.Г. | Конинина Ю.Г.
48