**ОТЧЕТ**

**по результатам контрольного мероприятия:**

**«Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств, направленных на исполнение федерального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта Российской Федерации «Культура» в муниципальном бюджетном учреждении муниципального образования Абинский район «Музей Абинского района»**

Инспектором контрольно-счетной палаты муниципального образования Абинский район А.Н. Егоровой в соответствии с запросом Прокуратуры Абинского района от 12 сентября 2022 года № 07-08-2022/1922-22-20030013, на основании распоряжений председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Абинский район от 16 сентября 2022 года № 60 «О назначении проверки», от 3 октября 2022 года № 66 «О продлении срока проверки» проведена проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств, направленных на исполнение федерального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта Российской Федерации «Культура» в муниципальном бюджетном учреждении муниципального образования Абинский район «Музей Абинского района» (далее – МБУ «Музей Абинского района», Учреждение).

Срок проведения проверки: с 21 сентября по 14 октября 2022 года.

Предмет проверки: соглашения о предоставлении субсидии; муниципальные контракты (договоры); обоснования начальной (максимальной) цены контракта; акты выполненных работ; универсальные передаточные документы; платежные поручения и другие документы.

Перечень основных вопросов:

* проверка соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации и из бюджета муниципального образования Абинский район;
* проверка заключенных контрактов и договоров Учреждением в рамках национального проекта «Культура» на соответствие требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
* проверка исполнения заключенных контрактов и договоров;
* проверка расходования бюджетных средств, направленных на исполнение заключенных контрактов и договоров;
* бухгалтерский учет в части исполнения заключенных контрактов и договоров и другие.

Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования Абинский район «Музей Абинского района».

Проверяемый период: с 1 января 2022 года по 31 августа 2022 года.

Цели проверки: соблюдение законодательства; предупреждение и выявление нарушений законодательства; оценка эффективного и целевого использования бюджетных средств, направленных на исполнение федерального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура».

Объем средств, охваченных проверкой, составил 3146,5 тыс. рублей.

Проверка проводилась выборочным методом.

По результатам контрольного мероприятия установлено:

1. В нарушение пункта 2.5. раздела 2 и пункта 3.1. раздела 1 Договора от 18 марта 2022 года № ТГ-18/03-22МС-01 приемка и передача электронных термогигрографов (даталогеров) Testo174H была проведена путем подписания сторонами документа, не предусмотренного договором.
2. Фактов неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, направленных на исполнение федерального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура», в МБУ «Музей Абинского района» не установлено.

По итогам контрольного мероприятия составлен акт проверки № 24 от 18 октября 2022 года. Акт проверки подписан без пояснений и замечаний.