**ОТЧЕТ**

**по результатам контрольного мероприятия:**

**проверка администрации Абинского городского поселения Абинского района по вопросу эффективного и целевого расходования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы Абинского городского поселения «Молодежь Абинского городского поселения» за период: 2021 год и текущий период 2022 года (и иной период при необходимости)**

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы контрольно-счетной палаты муниципального образования Абинский район на 2022 год, распоряжение председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Абинский район от 14 октября 2022 года № 69 «О назначении проверки», удостоверение на право проведения проверки от 14 октября 2022 года № 16.

Предмет проверки: нормативные правовые акты (постановления Администрации по утверждению и внесению изменений в Программу), муниципальные контракты (договоры), бухгалтерские и иные документы, подтверждающие выполнение мероприятий по реализации муниципальной программы.

Вопросы проверки: порядок разработки и реализации муниципальной программы, утверждение лимитов бюджетных обязательств, обеспечения объема финансирования мероприятий Программы.

Объект контрольного мероприятия: администрация Абинского городского поселения Абинского района.

Проверяемый период: с 01.01.2021 года по 01.11.2022 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 19 октября по 9 ноября 2022 года

Цели проверки: соблюдение законодательства; предупреждение и выявление нарушений законодательства; оценка целевого расходования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы, оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год.

Общая сумма проверенных средств составила 1943,0 тыс. руб.

Проверка проводилась выборочным способом.

Рассмотрены вопросы в части предосталения и использования бюджетных средств; правомерное использование ассигнований направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы; соблюдения нормативно-правовых актов регламентирующих порядок разработкии утверждения муниципальнх программ; обоснованность списания призов и подарков.

**По результатам контрольного мероприятия установлено:**

1. Неправомерный расход бюджетных средств в сумме 1,4 тыс.руб. -финансирование мероприятия по Программе 2022 года на дату оплаты хозяйственного инвентаря предусматривало расходование бюджетных средств в меньшем объеме, чем фактически произведено.

2. Неэффективный расход бюджетных средств в сумме 5,5 тыс.руб., выразившееся в отсутствии подтверждающих документов (акты на списание призов, положения) о проведении летних спортивных мероприятий(п.3.1 Программы 2021 год) при централизованной закупке призов в начале года на все предусмотренные Программой мероприятия.

3. Установлен ряд случаев утверждения бюджетных средств в сумме 6,6 тыс.руб. без детализации (пункт 1.5 и 4.5 Программы 2021), что увеличивает риск к неправомерному и необоснованному расходу ассигнований, направленных для достижения поставленных целей Программы.

4. В нарушение Порядка разработки и реализации муниципальных программ:

-координатором Программы на официальном сайте органов местного самоуправления Абинского городского поселения в сети Интернет в разделе «Целевые программы» не размещены три изменения, внесенные в муниципальную программу (пункт 6.1. Порядка);

-содержание программы и структура заполнения паспорта муниципальной программы не в полной мере отвечает условиям формирования муниципальной программы, предусмотренным пунктом 3.1. и 3.2. Порядка.

5. Координатором программы допускается утверждение муниципальной программы под одним и тем же номером и датой (от 25.08.2022 № 955), но с разницей в объеме бюджетных ассигнований, что может повлечь неправомерный расход бюджетных средств.

6. В нормативном акте МКУ «ЦБ Абинского городского поселения» отсутствует порядок учета наградной атрибутики, что увеличивает риск несвоевременного или неправомерного списания призов и подарков.

7. Оценка эффективности муниципальной программы «Молодежь Абинского городского поселения» за 2021 год имеет высокую степень эффективности: бюджетные средства, выделенные на реализацию мероприятий Программы освоены в полном объеме, плановые значения показателей (индикаторов) выполнены на 100 процентов.

8. Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

Акт контрольного мероприятия вручен главе администрации Абинского городского поселения Биушкину И.В. 16 ноября 2022 года для подписания.

Акт подписан 23 ноября 2022 года.

По выявленным нарушениям в адрес главы администрации Абинского городского поселения и директора МКУ «ЦБ администрации Абинского городского поселения» направлены представления.

**Выводы:**

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения норм порядка разработки и утверждения муниципальных программ, неэффективный расход бюджетных средств в сумме 5,5 тыс.руб., неправомерный расход бюджетных средств в сумме 1,4 тыс.руб., отсутствие порядка учета и списания наградной атрибутики и иные замечания.