Проведение общественного обсуждения

муниципальной программы с 18 по 29 сентября 2023 года

Замечания и предложения к проекту муниципальной программы   необходимо направлять в отдел по социальным вопросам - на электронный адрес: social@abinskiy.ru

Муниципальная программа

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования Абинский район в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»

на 2024-2030 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования Абинский район в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»

на 2024-2030 годы

| Координатор муниципальной программы |  | отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Абинский район |
| --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограмм муниципальной подпрограммы |  | не предусмотрено |
| Участники муниципальной программы |  | отдел по социальным вопросам администрация муниципального образования Абинский район |
| Подпрограммы муниципальной программы Ведомственные целевые программы Цели муниципальной программы Задачи муниципальной программы |  | не предусмотрено не предусмотрено обеспечение медицинскими специалистами государственных бюджетных учреждений здравоохранения, находящихся на территории муниципального образования Абинский район, и участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; снижение смертности населения от всех причин. повышение укомплектованности медицинскими работниками государственных бюджетных учреждений здравоохранения, находящихся на территории муниципального образования Абинский район, и участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»; информирование населения муниципального образования Абинский район о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, пропаганда донорства крови и (или) ее компонентов. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы Этапы и сроки реализации муниципальной программы Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  | количество статей, опубликованных в средствах массовой информации Абинского района и размещенных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район в сети Интернет; количество выступлений медицинских специалистов, в том числе ГБУЗ «Абинская «ЦРБ» МЗ КК в радио передачах; количество встреч с учащимися образовательных организаций Абинского района с целью формирования мотивации у молодежи к обучению в образовательных организациях среднего и высшего профессионального медицинского образования; количество проведенных выездных донаций; укомплектованность врачами медицинских организаций; укомплектованность средним медицинским персоналом; смертность населения от всех причин (на 1000 населения). 2024-2030 годы, без разделения на этапы Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Абинский район - 112,5 тыс. руб., в том числе: 2024 год - 37,5 тыс. руб.; 2025 год – 37,5 тыс. руб.; - 2026 год – 37,5 тыс. руб. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере развития отрасли здравоохранения

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от                   6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Численность постоянного населения, проживающего на территории Абинского района, на 1 января 2022 г. составила 98,9 тыс. человек, в том числе: городского населения – 60,621 тыс. человек; сельского населения –  38,279 тыс. человек. Доля населения, проживающего в сельской местности, составляет 38,7% от общей численности населения района. Общая численность мужчин составляет - 46 451 человек, женщин - 52 449 человек. Молодое население от общей численности населения муниципального образования Абинский район составляет 19,5 % - 19 293 человек; работающее население от общей численности населения муниципального образования Абинский район составляет 52,9% - 52 402 человек; пожилое население от общей численности населения муниципального образования Абинский район составляет 27,5 % - 27 205 человек.

В муниципальном образовании Абинский район в структуре системы здравоохранения функционирует 3 самостоятельных лечебно- профилактических учреждения, оказывающих медицинскую помощь населению. В том числе, учреждением здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь населению в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, является государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Абинская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее – ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК). В состав учреждения так же входят: Холмская и Ахтырская поликлиники, Мингрельская и Федоровская участковые больницы, 5 амбулаторий и офисов врача общей практики в городе Абинске, поселке Ахтырском и хуторе Ольгинском,  13 фельдшерско-акушерских пунктов.

Процесс структурной организации здравоохранения ориентирован на повышение внутриотраслевой эффективности и доступности медицинской помощи на основе переноса акцентов на более целесообразные виды помощи: в сектор амбулаторно-поликлинической помощи из сектора стационарной помощи; в сектор первичной медико-санитарной помощи (расширение функций первичного звена) из амбулаторно-поликлинической помощи – приоритетное развитие офисов врача общей практики.

В 2023 г. в поселке Ахтырском открыт новый офис врача общей практики. Он обслуживает почти две тысячи жителей этой части поселка, для которых первичная медико-санитарная помощь стала доступнее.  Здесь функционирует кабинет врача общей практики, дневной стационар, кабинет пропаганды здорового образа жизни, физиотерапевтический и смотровой кабинеты, доврачебный прием, прививочный и процедурный кабинеты. Офис врача общей практики оснащен новым оборудованием и соответствует всем современным стандартам оказания медицинской помощи.

В январе 2023 г. подписано соглашение о предоставлении средств краевого бюджета в форме субвенций на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта «Офис врача общей практики по адресу: Краснодарский край, Абинский район, ст. Холмская, ул. Степная, 1 «А».

В 2023 г начато строительство офиса врача общей практики по адресу: Краснодарский край, Абинский район, ст. Холмская, ул. Подгорная, 70 «А».

Продолжается работа по формированию земельных участков под амбулатории врача общей практики в населенных пунктах Абинского района в соответствии с потребностью. Так, на восточной окраине г. Абинска сформирован земельный участок для строительства амбулатории врача общей практики.

Так же в текущем году завершены капитальные ремонты здания Ахтырской поликлиники и здания, расположенного по адресу: г. Абинск,               ул. Интернациональная, д. 55, в котором планируется размещение детского и стоматологического отделений ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК.

Для достижения положительных результатов демографического развития в муниципальном образовании Абинский район продолжается работа по реализации мероприятий национального проекта «Демография» главными целями и задачами которого являются увеличение продолжительности жизни населения, снижение смертности населения, увеличение рождаемости населения.

С целью снижения смертности и заболеваемости в ГБУЗ «Абинская ЦРБ» министерства здравоохранения Краснодарского края проводится профилактическая работа. Так в 1 полугодии 2023 г. диспансеризацию прошли  20 510 человек, в том числе 4 296 человек прошли профилактические осмотры, 6 855 пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями прошли диспансерное наблюдение.

Учитывая структуру причин смертности, структуру и динамику уровня общей заболеваемости, причин первичной инвалидизации определены следующие приоритеты: совершенствование оказания медицинской помощи больным акушерского, гинекологического профилей и новорожденным, больным неврологического и онкологического профилей, больным с сосудистыми заболеваниями, пациентам, пострадавшим вследствие травм. Проводится работа по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи детям по всем профилям заболеваний.

Министерством здравоохранения Краснодарского края осуществляется разработка и внедрение во все муниципальные образования Краснодарского края муниципальных программ общественного здоровья, в том числе направленных на профилактику и раннюю диагностику заболеваний мужской репродуктивной сферы, профилактику заболеваний полости рта, ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 28 сентября 2021 г. № 1193 утверждена программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Абинский район».

В рамках муниципальной программы объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Предусмотренные муниципальной программой меры носят комплексный характер и включают в себя мотивирование через информационно-коммуникационную кампанию по основным каналам: средства массовой информации, радио, сети «Интернет», в том числе в аккаунтах социальных сетей. Реализация программ общественного здоровья позволит максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части населения, повысив осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни.

Наряду с принимаемыми мерами по созданию условий для оказания медицинской помощи населению, ключевой проблемой является недостаточная обеспеченность учреждений здравоохранения медицинским персоналом. В том числе, среди проблем в области управления медицинскими кадрами следует отметить высокий процент лиц предпенсионного и пенсионного возраста. В условиях дефицита кадров увеличивается нагрузка на каждого медицинского работника, что сказывается на качестве осмотра, обследовании больных, раннем выявлении заболеваний. В настоящее время количество медицинского персонала, выбывающего из ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК, не в полной мере компенсируется притоком других медицинских специалистов, в том числе молодых, в связи с этим одной из первоочередных задач является закрепление медицинских кадров за учреждением здравоохранения.

Численность медицинских сотрудников, работающих в ГБУЗ «Абинская «ЦРБ» МЗ КК, по состоянию на 1 июля 2023 года составила 557 человек. Из них врачей – 176, средних медицинских работников – 381. Укомплектованность медицинскими кадрами составляет: врачебными кадрами - 54%; средними медицинскими работниками – 62 %.

Наиболее дефицитные специальности: врач-терапевт, врач-педиатр, врач скорой медицинской помощи, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач ультразвуковой диагностики, врач-офтальмолог, врач-эндокринолог, врач-неонатолог, врач акушер-гинеколог. Из средних медицинских работников востребованы фельдшера отделения скорой медицинской помощи, медицинские сестры.

В целях привлечения специалистов для работы в МБУЗ «ЦРБ» проводятся следующие мероприятия:

-размещается перечень вакансий на сайтах министерства здравоохранения Краснодарского края, ГКУ КК «Центр занятости населения Абинского района» и ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК;

- организовано участие в Ярмарках вакансий, проводимых в учебных заведениях Краснодарского края;

- проводится заключение договоров о целевом приеме студентов, согласно которым в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России обучается 37 студентов, в ФГАОУ ВО Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им.                      С.И. Георгиевского г. Симферополь – 5 студентов.

Реализация права медицинских работников на получение единовременных компенсационных выплат в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 (Программа «Земский доктор/Земский фельдшер») позволило привлечь в ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК в 2022 г. - 10 специалистов, из них 6 врачей  (1 врач терапевт участковый, 2 врача – педиатра участковых, 1 врач – терапевт, 1 врач клинической лабораторной диагностики, 1 врач стоматолог), 3 фельдшера скорой медицинской помощи, 1 фельдшер фельдшерско-акушерского пункта), в 2023 году - 7 специалистов: 5 врачей (врач-терапевт учасковый-2,врач-педиатр участковый-2,врач-рентгенолог-1), 2  фельдшера скорой медицинской помощи.

- Участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом позволило в 2022 году принять в ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК провизора из Казахстана.

Предоставление служебного жилья осуществляется министерством здравоохранения Краснодарского края, для медицинских работников Абинского района приобретено 5 квартир; медицинским работникам компенсируются расходы оплаты найма жилого помещения и коммунальных услуг; предоставляется социальная выплата врачам в размере 1 миллиона рублей для оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита.

В целях привлечения и закрепления кадров в медицинских учреждениях, в  соответствии с Законом Краснодарского края от 23 июля 2015 года № 3232 - КЗ «Об установлении специальностей и муниципальных образований, на территории которых гражданам, работающим по основному месту работы, предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование», органами местного самоуправления Абинского района, на постоянной основе выделяются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство медицинским работникам, в том числе первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи. Так в 2022 году земельные участки предоставлены 4 медицинским работникам ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК, с начала 2023 года -  4 участка.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 11 марта 2022 года № 1428 «Об утверждении порядка организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, и их направления в образовательные организации муниципального образования Абинский район, реализующие образовательные программы дошкольного образования» осуществляется внеочередное предоставление мест в детских садах для детей врачебного и среднего персонала. Так, в 2022 году места в детские сады предоставлены детям 8 медицинских работников, на текущую дату в 2023 году места в детские сады предоставлены детям 4-х медицинских работников.

Цели муниципальной программы по обеспечению медицинскими специалистами государственных бюджетных учреждений здравоохранения, находящихся на территории муниципального образования Абинский район, и участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и снижению смертности населения от всех причин можно достичь, используя программно-целевой метод.

Согласованность, своевременность, финансирование и полнота реализации решений обеспечит эффективность использования средств и требуемый результат.

Использование программно-целевого метода направлено на создание условий для эффективного управления требуемыми ресурсами, сочетание комплексного подхода с рациональным расходованием финансовых средств.

Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации муниципальной программы при сохранении эффективности в выборе способов решения стоящих проблем.

При реализации поставленных в Программе задач осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных Программой конечных результатов.

К рискам, в том числе, относятся:

- нежелание граждан вести здоровый образ жизни;

- не выполнение студентами условий договора в части трудоустройства в медицинские организации, находящиеся на территории муниципального образования Абинский район, и участвующие в реализации территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по окончании обучения в высших и средних медицинских образовательных учреждениях Краснодарского края;

- уход на пенсию медицинских работников пенсионного возраста.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются обеспечение медицинскими специалистами государственных бюджетных учреждений здравоохранения, находящихся на территории муниципального образования Абинский район, и участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и снижение смертности населения от всех причин.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- повышение укомплектованности медицинскими работниками государственных бюджетных учреждений здравоохранения, находящихся на территории муниципального образования Абинский район, и участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

- информирование населения муниципального образования Абинский район о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, пропаганда донорства крови и (или) ее компонентов;

Реализация мероприятий муниципальной программы рассчитана на период с 2024 года по 2030 год включительно без разделения на этапы.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2024-2030 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и постановка новых задач в рамках реализации муниципальной программы.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования Абинский район в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»

на 2024-2030 годы

Таблица 1

| № п/п | Цели, задачи и показатели | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
|  | Цель «Снижение смертности населения от всех причин» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Информирование населения муниципального образования Абинский район о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, пропаганда донорства крови и (или) ее компонентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель (индикатор) Смертность населения от всех причин | - случаев - на 1000 населения | - 13,5 | - 13,4 | - 13,3 | - 13,2 | - 13,1 | - 13,0 | - 12,9 |
| 1.2 | Целевой показатель (индикатор) Количество статей, опубликованных в средствах массовой информации Абинского района и размещенных в сети «Интернет» | шт. | - 12 | - 12 | - 12 | - 12 | - 12 | - 12 | - 12 |
| 1.3 | Целевой показатель (индикатор) Количество выступлений медицинских специалистов, в том числе ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК (по согласованию) в радио передачах | ед. | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 |
| 1.4 | Целевой показатель (индикатор) Количество проведенных выездных донаций | ед. | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 10 | - 10 |
|  | Цель «Обеспечение медицинскими специалистами государственных бюджетных учреждений здравоохранения, находящихся на территории муниципального образования Абинский район, и участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача «Повышение укомплектованности медицинскими работниками государственных бюджетных учреждений здравоохранения, находящихся на территории муниципального образования Абинский район, и участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевой показатель (индикатор) «Количество встреч с учащимися образовательных организаций Абинского района с целью формирования мотивации у молодежи к обучению в образовательных организациях среднего и высшего профессионального медицинского образования» | - шт. | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| 2.2 | Целевой показатель (индикатор) Укомплектованность врачами | - % | - 55 | - 55,5 | - 56 | - 56,5 | - 57 | - 57,5 | - 58 |
| 2.3 | Целевой показатель (индикатор) Укомплектованность средним медицинским персоналом | - % | - 70 | - 70,2 | - 70,5 | - 70,7 | - 80 | - 80,2 | - 80,5 |

Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ

и основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы и ведомственные целевые программы не предусмотрены

Перечень мероприятий муниципальной программы

Таблица 2

| № п/ п | Наименование мероприятия | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1. | Публикация информационных статей в средствах массовой информации Абинского района, посвященных принципам здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, профилактике факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов, а также о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2024 год – 12 статей 2025 год – 12 статей 2026 год – 12 статей 2027 год – 12 статей 2028 год – 12 статей 2029 год – 12 статей 2020 год – 12 статей | ответственный за выполнение мероприятия- отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Абинский район |  |
| 1.2. | Организация выступлений медицинских специалистов, в том числе ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК (по согласованию) в радио передачах | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2024 год - 4 2025 год – 6 2026 год – 8 2027 год -10 2028 год -12 2029 год -12 2030 год -12 | ответственный за выполнение мероприятия- отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Абинский район |  |
| 1.3. | Приобретение баннеров, посвященных пропаганде здорового образа жизни | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2024 год – 4 2025 год – 4 2026 год – 4 2027 год – 4 2028 год – 4 2029 год – 4 2030 год - 4 | муниципальный заказчик мероприятия; ответственный за выполнение мероприятия -отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Абинский район |  |
| 1.4 | Приобретение полиграфической продукции (информационная листовка, буклет, лифлет) | местный бюджет | 112,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2024 год – 3000 шт. 2025 год – 3000 шт. 2026 год – 3000 шт. 2027 год – 0 2028 год – 0 2029 год – 0 2030 год - 0 | муниципальный заказчик мероприятия; ответственный за выполнение мероприятия -отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Абинский район |  |
| 2. | Обеспечение медицинскими специалистами государственных бюджетных учреждений здравоохранения, находящихся на территории муниципального образования Абинский район, и участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1 | Организация встреч с учащимися образовательных организаций Абинского района с целью формирования мотивации у молодежи к обучению в образовательных организациях среднего и высшего профессионального медицинского образования | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2024 год - 4 2025 год – 6 2026 год – 8 2027 год -10 2028 год -12 2029 год -12 2030 год -12 | ответственный за выполнение мероприятия- отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Абинский район |  |
| 3. | Меры социально-экономического характера, направленные на стимулирование медицинских и фармацевтических работников медицинских организаций, находящихся на территории МО Абинский район, и участвующих в реализации территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1 | Содействие в первоочередном получении мест в дошкольных учреждениях Абинского района детьми медицинских специалистов государственных бюджетных учреждений здравоохранения, находящихся на территории муниципального образования Абинский район, и участвующих в реализации террито- риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | предоставлено мест: 2024 год – 4 2025 год – 4 2026 год – 4 2027 год - 4 2028 год - 4 2029 год - 4 2030 год - 4 | ответственный за выполнение мероприятия- отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Абинский район |  |
| 4 | Обеспечение доступности для населения медицинской помощи, в том числе лекарственного обеспечения | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1 | Оказание содействия в размещении медицинских, а также фармацевтических организаций, осуществляющих розничную фармацевтическую деятельность при выполнении ими отпуска лекарственных препаратов льготным категориям граждан | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | размещение аптечного пункта в пгт. Ахтырский | ответственный за выполнение мероприятия- отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Абинский район |  |

- Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Абинский                                   район - 112,5 тыс. руб., в том числе:

2024 год - 37,5 тыс. руб.;

2025 год – 37,5 тыс. руб.;

- 2026 год – 37,5 тыс. руб.

- Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах выделенных средств муниципального бюджета, планируемое с учетом ситуации в финансово- бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможности ее реализации расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла. Расчеты объемов финансирования мероприятий муниципальной программы подготовлены на основе данных мониторинга цен на оказание услуг и товаров.

- Раздел 5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 1008 от 29 августа 2018 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Абинский район от 29 ноября 2013 года № 2203 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Абинский район».

- Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

- за ее выполнением

- Механизм реализации муниципальной программы предполагает закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Абинский район, который:

- - обеспечивает разработку муниципальной программы;

- - формирует структуру муниципальной программы;

- - организует реализацию муниципальной программы;

- - принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- - осуществляет мониторинг и анализ отчетов;

- - осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной программы;

- - размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район в сети Интернет в разделе «Целевые программы»;

- - ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономического развития отчет о реализации программных мероприятий, который содержит:

- отчет о реализации муниципальной программы;

- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы согласовывается с заместителем главы муниципального образования Абинский район, курирующим данную муниципальную программу.

- ежегодно, до 15-го февраля года, следующего за отчетным, направляет в управление экономического развития на бумажных и электронных носителях доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Доклад должен содержать:

1) отчет о реализации муниципальной программы;

2) отчет об исполнении целевых индикаторов муниципальной программы;

4) оценку эффективности реализации муниципальной программы;

5) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

- в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» координатор муниципальной программы обеспечивает размещение муниципальной программы (внесение изменений в программу) в Федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, размещенном в государственной автоматизированной системе «Управление» (ГАСУ) в течение 10 дней со дня утверждения.

Начальник отдела

по социальным вопросам                                                                      С.В. Юхно