**Информация**

**по результатам контрольного мероприятия:**

**«Проверка** **законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» администрации Абинского городского поселения Абинского района»**

Контрольно-счетной палатой муниципального образования Абинский район (далее – контрольно-счетная палата) на основании распоряжения председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Абинский район от 29.12.2023 г. № 85 «О назначении проверки» проведена проверка муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением администрации Абинского городского поселения от 15.11.2021 года № 1374 (с изменениями).

Объект контрольного мероприятия: администрация Абинского городского поселения Абинского района (далее – Администрация).

Проверяемый период: 2022 - 2023 годы (и иной период при необходимости).

Проверка проведена выборочным методом.

С целью создания условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, мер дополнительной социальной поддержки, повышения доступности социальной поддержки населения постановлением администрации Абинского городского поселения от 15.11.2021 года № 1374 (далее – Программа) на 2022-2026 годы утвержден первоначальный объем финансирования Программы: на 2022 год планировался в сумме 18 244,2 тыс. руб., на 2023 год – 16 372,2 тыс. руб., на 2024 год – 11 288,6 тыс. руб., на 2025 год – 2 400,0 тыс. руб., на 2026 год – 2 400,0 тыс. руб.

В Программу неоднократно вносились изменения. С учетом последних изменений (постановления администрации Абинского городского поселения от 11.12.2023 года № 1400) финансирование Программы увеличилось и составило в 2022 году – 17 523,0 тыс. руб., в 2023 году – 12 241,5 тыс. руб., в 2024 году – 15 976,4 тыс. руб., в 2025 году – 9 712,2 тыс. руб., в 2026 году – 10 612,7 тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальной Программы осуществлялась в рамках Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В период действия муниципальной программы в 2022 и 2023 годах Программой предусмотрена реализация 3 подпрограмм:

- обеспечение жильем молодых семей;

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки пострадавшим при чрезвычайных ситуациях;

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам Великой Отечественной войны.

По результатам проверки установлено:

1. Согласно п. 5.10 Порядка разработки и реализации муниципальных программ изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее 31 декабря текущего финансового года, за исключением изменений, касающихся увеличения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде, которые подлежат утверждению не позднее 1 октября текущего финансового года.

Изменения в ранее утвержденную муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» с увеличением объема бюджетных ассигнований утверждены с нарушением установленного срока.

2. В ходе выборочной проверки подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» выявлено не качественное оформление документов.

3. В ходе выборочной проверки подпрограммы «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки пострадавшим при чрезвычайных ситуациях»:

3.1 выявлено не качественное оформление документов.

3.2 Постановлением Администрации Абинского городского поселения на 2022-2026 годы от 15.11.2021 № 1374 «Об утверждении муниципальной программы Абинского городского поселения «Социальная поддержка граждан» с изменениями (Постановление от 11.12.2023 года № 1400) по подпрограмме «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки пострадавшим при чрезвычайных ситуациях» на 2023 год утверждено 300 тыс. руб., установлено количество получателей социальной выплаты 4 человека. Фактически выплаченная сумма составила 270 тыс. руб., количество получивших социальную выплату 3 человека.

3.3 Координаторам подпрограммы - Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Абинского городского поселения не соблюдаются сроки, указанные в п. 3.1 и 3.3 Порядка предоставления социальных выплат при ЧС, акты обследования составляются позже трехдневного срока, постановления утверждены позже пятидневного срока.

3.4 В нарушение п. 1 решения совета Абинского городского поселения Абинского района от 25.07.2019 № 50-с «О внесении изменений в решение совета Абинского городского поселения Абинского района от 29.05.2014 г. № 544-с «Об утверждении порядка предоставления за счет средств бюджета Абинского городского поселения социальных выплат гражданам на частичную компенсацию затрат, связанных с ремонтом принадлежащих им жилых помещений и имущества, находящегося в жилых помещениях, повреждённых в результате чрезвычайной ситуации» информация о предоставлении мер социальной поддержки не размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.