## Лист2
Реализация национальных проектов в Абинском районе за 2025 год
№ п/п | Наименование национального проекта | Утверждено на 2025 год | Исполнено на 01.01.2026 | Комментарии (что планируется ремонтировать, строитель, приобретать и т.д.)
| Национальный проект "Инфраструктура для жизни" рег. проект "Формирование комфортной городской среды" | 180568.3 | 164442.6 | 1) благоустройство Набережной вдоль реки Абин (2 очередь) (92928,73 тыс. руб.). В рамках благоустройства выполнено благоустройство 32508 кв. м набережной в городе Абинске по ул. Набережная.Произведена укладка тротуарной плитки, установлены 6 лавочек и 43 скамьи, 41 урна, 8 беседок со столами, 3 спортивные площадки, площадка для воркаута, высажены 325 зеленых насаждений, установлено санитарное помещение, перга. 2) благоустройство сквера "Молодежный" (48581,1 тыс. руб.) Выполнено благоустройство 12588 кв. м сквера «Молодежный» в пгт. Ахтырский по ул. Дзержинского. В рамках благоустройства произведена кладка тротуарной плитки на пешеходных дорожках, установлены малые архитектурные формы, выполнено обустройство и оборудование детской игровой площадки, устройство площадки для занятий воркаутом с тренажерами, высажены зеленые насаждения. 3) благоустройство общественной территории в х. Ольгинском (22932,8 тыс.руб.) Выполнено благоустройство 6301 кв. м общественной территории в х. Ольгинском. В рамках благоустройства произведена укладка 1259 кв.м. тротуарной плитки, установлены качели, скамейка, урны, карусель «Гнездо», турник с кольцами, 2 турника классических, фигура для лазания «Молекула», игровой комплекс «Сказочный замок», выполнено обустройство амфитеатра, обустроена площадка для игр, беговая дорожка, высажены зеленые насаждения.
| Национальный проект "Инфраструктура для жизни" рег. проект "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры" | 45576.6 | 38000.9 | Капитальный ремонт предусматривает полную замену 5,728 км тепловых сетей в однотрубном исполнении от котельной № 1 до ул. Пушкина, 1 и ул. Свободы, 33 в пгт. Ахтырский.
| Национальный проект "Молодежь и дети", Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ" | 2031.1 | 1864.9 | обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
|  | 6887.6 | 6887.6 | обеспечение деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях
|  | 79994.9 | 79514.5 | Обеспечение выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно
| Национальный проект "Семья" | 50000 | 50000 | В 2025 году министерством образования Краснодарского края выполнено оснащение ГБПОУ КК «Ахтырским техникумом Профи-Альянс» оборудованием для создания индустриальной промышленной площадки по специальности «Металлургическое производство»
| Национальный проект "Семья" | 34204.81 | 34204.81 | министерством труда и социальной защиты населения осуществлялась выплата социальных контрактов. В 2025 году заключено 30 социальных контрактов по направлению личное подсобное хозяйство (5950,68) и 81 социальный контракт по направлению индивидуальное предпринимательство и самозанятость (28254,13)
| Итого | 399263.31 | 374915.31